## Sheet1
泽库县2020年财政扶贫交通项目建设情况统计表
序号 | 项目基本情况 |  |  |  | 项目实施进度 |  |  | 总投资（万元） | 项目受益情况 |  |  | 备注
| 项目类别 | 项目名称 | 建设期限 | 规划内容 与规模 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 完成率%
[9 empty] | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人数（人）
合计 |  | 9项 | [5 empty] | 2265 | 39 | 12668 | 47703
1 | 交通扶贫 | 麦秀镇赛龙村至哈藏村村级公路 | 2020 | 四级砂路15公里 | 2020.5 | 2020.7 | 100% | 225 | 2 | 1432 | 4971
2 | 交通扶贫 | 恰科日乡雄让村公路 | 2020 | 四级砂路15公里 | 2020.5 | 2020.7 | 100% | 225 | 1 | 311 | 946
3 | 交通扶贫 | 宁秀乡乎角日村小桥 | 2020 | 23.45延米 | 2020.9 | 2020.11 | 100% | 75 | 3 | 1320 | 4591
4 | 交通扶贫 | 麦秀镇赛龙村小桥 | 2020 | 14.56延米 | 2020.9 | 2020.11 | 100% | 40 | 1 | 862 | 2835
5 | 交通扶贫 | 和日镇叶贡河小桥 | 2020 | 14.56延米 | 2020.9 | 2020.11 | 100% | 40 | 1 | 161 | 570
6 | 交通扶贫 | 泽库县宁秀乡红城村通村沙路 | 2020 | 四级砂石24公里 | 2020.5 | 2020.1 | 100% | 980 | 1 | 379 | 1517
7 | 交通扶贫 | 泽库县26个贫困村道路配套涵洞工程 | 2020 | 20道 | 2020.7 | 2020.9 | 100% | 100 | 26 | 7137 | 28148
8 | 交通扶贫 | 泽库县巴滩管委会亚日齐村至宁秀镇热旭日村通村砂路 | 2020 | 四级砂路12公里 | 2020.1 | 2020.11 | 100% | 220 | 2 | 311 | 1244
9 | 交通扶贫 | 泽库县多禾茂乡多禾日村、加仓村通村砂路病害整治工程项目 | 2020 | 四级砂路70公里 | 2020.1 | 2020.11 | 100% | 360 | 2 | 755 | 2881