## Sheet1
附件1
泽库县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库备案表
单位：(盖章)泽库县委农村牧区工作领导小组（乡村振兴领导小组）办公室 | [10 empty] | 时间： 填报时间：2023年9月27日 | [12 empty] | 单位:万元
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | [5 empty] | 收益对象 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目前期要素保障情况 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） |  |  |  | 其他资金（万元）
[14 empty] | 中央 | 省级 | 市、州级 | 县级 | 来源 | 金额 | 户数 | 人数
合计 | [8 empty] | 98项 |  |  |  | 55388.58 | 35405.72 | 9760.86 | 150 | 160 | 东西部协作资金 | 9912
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色种植基地 | 和日镇、宁秀镇 |  | 泽库县2024年草原畜牧业转型升级高产稳产优质饲草产业发展项目 | 新建 | 和日镇、宁秀镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 支持建设规模饲草基地，建设青贮窖、储草棚等，购置种子、有机肥、收割打捆一体机、饲草粉碎等 | 400 | 400 | [5 empty] | 284户 | 955 | 数量目标： 建设规模饲草基地1处。 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。经济效益：带动就业10人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 大力发展草食畜牧业,壮大村集体经济产业，当地养殖户和养殖园区提供高品质的饲草料，降低养殖成本，从而实现产业收益21万元，新增就业岗位10人，当地农牧民增收致富.在建设项目时可带动当地的务工就业带动。通过减免服务费，帮助脱贫户和监测对象降低发展产业成本，也可鼓励当地牧民家有闲置的土地可流转带动。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色养殖基地 | 王家乡，和日镇，宁秀镇，麦秀镇，多禾茂乡和西卜沙乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级标准化千头牦牛规模养殖场 | 新建 | 王家乡，和日镇，宁秀镇，麦秀镇，多禾茂乡和西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 实行半舍饲科学养殖模式，养殖场建5000平方米以上畜棚及运动场、堆粪场、消毒室、兽医室、病畜隔离室、饲草料库房（带加工）、青贮窖，配置自动饲喂机（TMR）、粉碎机、装载机等设备 | 1080 | 1080 | [5 empty] | 257 | 854 | 数量目标： 养殖场建5000平方米 质量目标：提高合作社养殖效益，促进牦牛产业发展； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 生态效益指标：可促进草原畜牧业有天然放牧向舍饲、半饲转变，减少牲畜掉膘和死亡率； | 项目实施后，可促进草原畜牧业由天然放牧向舍饲、半舍饲转变，推行规模化、标准化养殖，减少牲畜掉膘和死亡率，提高仔畜繁活率，提高畜牧业综合生产效益，从而实现产业收益65万元，新增就业岗位10人。在实施完项目后可对当地人开展技术培训带动，通过提升技术水平，掌握市场信息等提高发展产业的效益，让他们有更好的选择，增加收入。
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色养殖基地 | 王家乡，和日镇，宁秀镇，麦秀镇，多禾茂乡和西卜沙乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级标准化千只藏羊规模养殖场 | 新建 | 王家乡，和日镇，宁秀镇，麦秀镇，多禾茂乡和西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 实行半舍饲科学养殖模式，每个养殖场建800平方米以上畜棚及运动场、堆粪场、消毒室、兽医室、病畜隔离室、饲草料库房（带加工）、，配置自动饲喂机（TMR）、粉碎机、装载机等设备 | 560 | 560 | [5 empty] | 321 | 978 | 数量目标：每个养殖场建800平方米 质量目标：建设养殖场、青贮窖等，提高农牧民收益； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：可促进草原畜牧业有天然放牧向舍饲、半饲转变，减少牲畜掉膘和死亡率； | 通过建设畜棚基地，带动全村增产增收，提供挤奶员、放牧员、销售员等公益性岗位25进行就业收益14万元。资产入股带动可引导农牧户以自有资金、土地等资产，入股到经营主体实施的产业项目中享受项目增值带来的有效收益。
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色种植基地 | 和日镇，泽曲镇 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级区域性贮草站 | 扩建 | 和日镇，泽曲镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 每个站点建设储备库，进行场地硬化，配置小型饲草装载机等设备 | 960 | 960 | [5 empty] | 210 | 842 | 数量目标：每个站点建设储备库 质量目标：提高合作社养殖效益，促进藏羊产业发展； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：引导牧民群众更多的参与饲草种植产业发展及加大饲草储备量； | 项目建成后，可减少对天然草地的放牧践踏，能大大减轻天然草地的放牧压力，有利于解决草场过牧的问题，天然草场得以休养生息。植被得到恢复，有效遏止草地退化，阻止水土流失，使草地生态环境明显改善，并向良性循环方向发展，将为改善当地生态环境起到十分重要作用。通过建设储备库、饲草装载设备提高每个站点的饲草储备量及生产力，从而实现产业收益11万元，新增就业岗位5人，
5 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造、提升和产品展销、宣传、推广 | 麦秀镇、多禾茂乡和西卜沙乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级有机畜牧业追溯体系建设项目 | 新建 | 麦秀镇、多禾茂乡和西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 建立健全农畜产品质量全程可追溯体系，应用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术进行牦牛藏羊养殖、加工、销售全流程管理，提升牦牛藏羊产业发展的智能化、信息化水平稳步提升。 | 300 | 300 | [5 empty] | 178 | 720 | 数量目标：建立健全农畜产品质量全程可追溯体系，应用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术进行牦牛藏羊养殖、加工、销售全流程管理，提升牦牛藏羊产业发展的智能化、信息化水平稳步提升 质量目标：提高合作社养殖效益，促进藏羊产业发展； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：引导牧民群众更多的参与饲草种植产业发展及加大饲草储备量； | 充分利用泽曲镇现代农业产业园，发展牦牛、藏羊产品高端加工、贮藏等先进工艺和加工技术，增加牦牛产品的科技含量，延长产业链，发展有机、绿色、功能性、出口型等高端肉产品。改造牦牛藏羊副产品收集、运输和处理中心，提高加工能力。建设集交易、物流配送、物联网为一体的综合性活畜及加工产品的线上线下交易中心，开展交易的信息采集、发布及交流业务。开展中高端牦牛、藏羊品牌企划工作，培育多样化、精细化的特色有机中高端牦牛、藏羊产品品牌。发展壮大“网红”、经纪人等牦牛、藏羊产品营销队伍。有多种选择从而带动当地牧民的经济。
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 王家乡，和日镇、宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡和西卜沙乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级生态畜牧业专业合作社能力提升项目 | 扩建 | 王家乡，和日镇、宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡和西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 对现有的规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，配备牲畜粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并配套补充水、电、路等基础设施 | 200 | 200 | [5 empty] | 305 | 825 | 质量目标：提高畜牧业综合生产效益。 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：提升了规模化、标准化养殖，减少牲畜掉膘和死亡率，提高仔畜繁活率； 经济效益：带动就业8人。 | 通过对9个规模养殖场、家庭牧场、大户牧场的改造，提升了规模化、标准化养殖，减少牲畜掉膘和死亡率，提高仔畜繁活率，提高畜牧业综合生产效益。从而实现集体产业收益11万元，新增就业岗位8人
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色种植基地 | 王家乡，和日镇，巴滩牧场，宁秀镇 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级高产稳产优质饲草产业基地 | 新建 | 王家乡，和日镇，巴滩牧场，宁秀镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 支持建设规模饲草基地，实施土地整理措施，完善田间配套设施，建设青贮窖、储草棚等，购置种子、化肥、收割打捆一体机、饲草粉碎等 | 400 | 400 | [5 empty] | 250 | 452 | 数量目标： 建设规模饲草基地1处。 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：带动就业5人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 大力发展草食畜牧业,壮大村集体经济产业，当地养殖户和养殖园区提供高品质的饲草料，降低养殖成本，从而实现产业收益11万元，新增就业岗位5人，当地农牧民增收致富.在建设项目时可带动当地的务工就业带动。通过减免服务费，帮助脱贫户和监测对象降低发展产业成本，也可鼓励当地牧民家有闲置的土地可流转带动。
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色种植基地 | 王家乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级燕麦草饲草良种繁育基地 | 新建 | 王家乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 建设泽库本地品种燕麦草籽繁育基地1处，种植面积为10000亩 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 241 | 254 | 数量目标：建设泽库本地品种燕麦草籽繁育基地1处，种植面积为10000亩 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：通过合作社与龙头企业的合作，提高合作社效益，增加分红金额。较强的饲草生产企业和合作社合作产业融合带动，按照强基补短的原则，以草种种植收储和性能品质检测设施设备高标准配套和更新提档为主要支持方向发展。 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 通过合作社与龙头企业的合作，提高合作社效益，增加分红金额。较强的饲草生产企业和合作社合作产业融合带动，按照强基补短的原则，以草种种植收储和性能品质检测设施设备高标准配套和更新提档为主要支持方向发展。
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色养殖基地 | 王家乡，和日镇，宁秀镇，麦秀镇，多禾茂乡和西卜沙乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级标准化千只藏羊规模养殖场 | 新建 | 王家乡，和日镇，宁秀镇，麦秀镇，多禾茂乡和西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 实行半舍饲科学养殖模式，每个养殖场建800平方米以上畜棚、1600平方米运动场、堆粪场50方、消毒室10平方米、兽医室、病畜隔离室、饲草料库房（带加工）、青贮窖500立方米，配置自动饲喂机（TMR）、粉碎机、装载机等设备 | 280 | 280 | [5 empty] | 250 | 102 | 数量目标：实行半舍饲科学养殖模式，每个养殖场建800平方米以上畜棚、1600平方米运动场、堆粪场50方、消毒室10平方米、兽医室、病畜隔离室、饲草料库房（带加工）、青贮窖500立方米，配置自动饲喂机（TMR）、粉碎机、装载机等设备。质量目标：工程一次交验合格率≧95%；社会效益指标：建设青贮窖、储草棚等，提高农牧民收益；可持续影响指标：运营效益年限15年；服务对象满意度指标：群众满意度≧90%生态效益指标：可促进草原畜牧业有天然放牧向舍饲、半饲转变，减少牲畜掉膘和死亡率； | 通过建设畜棚基地，带动全村增产增收，提供挤奶员、放牧员、销售员等公益性岗位15进行就业收益20万元。资产入股带动可引导农牧户以自有资金、土地等资产，入股到经营主体实施的产业项目中享受项目增值带来的有效收益。
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色种植基地 | 和日镇，泽曲镇 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级饲草贮储备配送中心 | 新建 | 和日镇，泽曲镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 配送中心建设储备库1000平方米，进行场地硬化，配置饲草装载设备1套 | 2400 | 2400 | [5 empty] | 247 | 157 | 数量目标：配送中心建设储备库1000平方米，进行场地硬化，配置饲草装载设备1套。 质量目标：工程一次交验合格率100%； 社会效益指标：提高合作社养殖效益，促进藏羊产业发展；可持续影响指标：运营效益年限15年；服务对象满意度指标：群众满意度97% 生态效益指标：引导牧民群众更多的参与饲草种植产业发展及加大饲草储备量； | 订单收购带动，支持经营主体与带动对象通过订单生产、产品代销、保护价收购、服务协作等方式，收购农牧户生产的产品。新增就业岗位5人，当地农牧民增收致富.在建设项目时可带动当地的务工就业带动。
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色种植基地 | 王家乡，和日镇，宁秀镇，麦秀镇，多禾茂乡和西卜沙乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级区域性贮草站 | 新建 | 王家乡，和日镇，宁秀镇，麦秀镇，多禾茂乡和西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 每个站点建设储备库500平方米，进行场地硬化，配置小型饲草装载设备1套 | 640 | 640 | [5 empty] | 222 | 187 | 数量目标：每个站点建设储备库500平方米，进行场地硬化，配置小型饲草装载设备1套。 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 社会效益指标：提高合作社养殖效益，促进藏羊产业发展；可持续影响指标：运营效益年限15年；服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：引导牧民群众更多的参与饲草种植产业发展及加大饲草储备量； | 项目建成后，可减少对天然草地的放牧践踏，能大大减轻天然草地的放牧压力，有利于解决草场过牧的问题，天然草场得以休养生息。植被得到恢复，有效遏止草地退化，阻止水土流失，使草地生态环境明显改善，并向良性循环方向发展，将为改善当地生态环境起到十分重要作用。通过建设储备库、饲草装载设备提高每个站点的饲草储备量及生产力，从而实现产业收益10万元，新增就业岗位4人.
12 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造、提升和产品展销、宣传、推广 | 泽曲镇 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级有机畜牧业追溯体系建设项目 | 新建 | 泽曲镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 建立健全农畜产品质量全程可追溯体系，应用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术进行牦牛藏羊养殖、加工、销售全流程管理，提升牦牛藏羊产业发展的智能化、信息化水平 | 300 | 300 | [5 empty] | 215 | 199 | 数量目标：建立健全农畜产品质量全程可追溯体系，应用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术进行牦牛藏羊养殖、加工、销售全流程管理，提升牦牛藏羊产业发展的智能化、信息化水平稳步提升 质量目标：提高合作社养殖效益，促进藏羊产业发展； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：引导牧民群众更多的参与饲草种植产业发展及加大饲草储备量； | 引导农牧户特别是脱贫户和监测对象以自有资金、土地、房屋等资产，入股到经营主体实施的产业项目中享受项目增值带来的效收益.建立健全农畜产品质量全程可追溯体系，应用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术进行牦牛藏羊养殖、加工、销售全流程管理，提升牦牛藏羊产业发展的智能化、信息化水平。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 王家乡，和日镇、宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡和西卜沙乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级生态畜牧业专业合作社能力提升项目 | 新建 | 王家乡，和日镇、宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡和西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 对现有的规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，配备牲畜粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并配套补充水、电、路等基础设施 | 200 | 200 | [5 empty] | 320 | 257 | 数量目标：对现有的规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，配备牲畜粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并配套补充水、电、路等基础设施 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 社会效益指标：通过规模养殖场、家庭牧场、大户牧场的改造，提升了规模化、标准化养殖，减少牲畜掉膘和死亡率，提高仔畜繁活率，提高畜牧业综合生产效益。从而实现产业收益11万元，新增就业岗位10人.对现有的36家生态畜牧业合作社规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造可持续影响指标：运营效益年限15年；服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：引导牧民群众更多的参与饲草种植产业发展及加大饲草储备量； | 通过规模养殖场、家庭牧场、大户牧场的改造，提升了规模化、标准化养殖，减少牲畜掉膘和死亡率，提高仔畜繁活率，提高畜牧业综合生产效益。从而实现产业收益11万元，新增就业岗位10人.对现有的36家生态畜牧业合作社规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，按照“缺什么，补什么”的原则，配备牲畜棚圈、饲草料轻便式加工设备、全混合日粮饲喂设施、可调温饮水槽、粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并补充加强水、电、路等基础设施建设。
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色养殖基地 | 和日镇 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级西部屠宰分割生产线 | 新建 | 和日镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 新建一处牛羊肉屠宰分割生产线 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 510 | 410 | 数量目标：新建一处牛羊肉屠宰分割生产线 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 社会效益指标：形成牛羊养殖、展示、收购、运输、销售等为一体的完整产业链，带动活畜仓储、运销、餐饮、住宿、信息处理、技术咨询等相关产业的发展，为社会提供新的就业机会。据初步估算，本项目的实施，可直接增加就业13 人，间接带动就业 10 人，可持续影响指标：运营效益年限15年；服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：引导牧民群众更多的参与饲草种植产业发展及加大饲草储备量； | 项目建成后，将会形成牛羊养殖、展示、收购、运输、销售等为一体的完整产业链，带动活畜仓储、运销、餐饮、住宿、信息处理、技术咨询等相关产业的发展，为社会提供新的就业机会。据初步估算，本项目的实施，可直接增加就业13 人，间接带动就业 10 人，以及其他产业的发展，从而提供更多的就业机会，对发展当地的经济具有重要的意义。项目的建设对于促进项目区活畜产品标准化生产和发展，满足市场需求，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动活畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要的促进作用。
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 王家乡，和日镇、宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡和西卜沙乡 |  | 泽库县草原畜牧业转型升级生态畜牧业专业合作社能力提升项目 | 新建 | 王家乡，和日镇、宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡和西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 对现有的规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，配备牲畜粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并配套补充水、电、路等基础设施 | 200 | 200 | [5 empty] | 250 | 243 | 数量目标：对现有的规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，配备牲畜粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并配套补充水、电、路等基础设施 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 社会效益指标：通过规模养殖场、家庭牧场、大户牧场的改造，提升了规模化、标准化养殖，减少牲畜掉膘和死亡率，提高仔畜繁活率，提高畜牧业综合生产效益。从而实现产业收益11万元，新增就业岗位10人.对现有的36家生态畜牧业合作社规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造可持续影响指标：运营效益年限15年；服务对象满意度指标：群众满意度≧90% 生态效益指标：引导牧民群众更多的参与饲草种植产业发展及加大饲草储备量； | 通过规模养殖场、家庭牧场、大户牧场的改造，提升了规模化、标准化养殖，减少牲畜掉膘和死亡率，提高仔畜繁活率，提高畜牧业综合生产效益。从而实现产业收益11万元，新增就业岗位10人.对现有的36家生态畜牧业合作社规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，按照“缺什么，补什么”的原则，配备牲畜棚圈、饲草料轻便式加工设备、全混合日粮饲喂设施、可调温饮水槽、粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并补充加强水、电、路等基础设施建设。
16 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 530小额信贷贴息 | 泽库县 | 全县64个行政村 | 泽库县2024年“530”扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 全县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县乡村振兴局 | 计划针对全县建档立卡脱贫户、监测户5900笔数左右进行贴息资金500万元 | 500 | 500 | [5 empty] | 2371 | 2371 | 数量指标：建档立卡脱贫户贷款申请满足率100%，时效指标贷款及时发放率100%，社会效益指标受益建档立卡脱贫户数≥2371户，服务对象满意度指标受益建档立卡脱贫户满意度≧90%。 | 通过小额贷款，主要支持建档立卡脱贫户及监测户用于发展特色产业，新型产业、合作社、家庭牧场等经营主体，从而实现稳定增收的目标。
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 泽库县 | 全县64个行政村 | 泽库县2024年帮扶车间补助资金 | 新建 | 全县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县乡村振兴局 | 计划200万元资金，对全县已认定的29家帮扶车间进行扩大再生产而使用。其中每年筛选发展前景广、就业带动良好的部分帮扶车间进行补助，并补助资金原则各车间不高于50万元 | 500 | 500 | [5 empty] | 518 | 518 | 衔接资金500万元，对2023年积极吸纳脱贫人口就业的车间用于购置设备，鼓励车间带动更多脱贫人口，解决脱贫家庭就近就业困难问题。带动就业人数≥551人，吸纳脱贫人口稳定就业≥253人。均脱贫人口带动率≥30%。 | 通过扶持各帮扶车间，更加有效的吸纳脱贫人口和易致贫返贫人口就地就近稳岗就业，并实现持续稳定增收的目标。
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲牧业与乡村旅游 | 宁秀镇赛日庆村 | 赛日庆村 | 泽库县游牧民俗文化体验基地（全域旅游自驾车营地） | 新建 | 泽曲镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县文体旅游广电局 | 产业木栈道3㎞，黑帐篷20顶，游客集散点50㎡，室外硬化1500㎡及附属设施，游牧民宿文化体验设备购置等 | 800 | 800 | [5 empty] | 328 | 1703 | 1.数量指标：修建木道3公里，黑帐篷定制20顶，游客集散点50㎡，木屋5栋；村级自筹不低于30万； 2.质量目标：工程交验合格率≧95%； 3.效益指标：脱贫人口稳定就业≥10人，吸纳务工≥10人，土特产销售年均收入≥10万，增加群众收入≥107户，争创建全州特色旅游基地样板； 4.满意度：群众满意度≧90%。 | 1.订单收购带动（特产销售）：不低于25户126人；2.资产收益带动：一年不低于40万；3.务工就业带动：直接不低于10人，间接带动20人；4.技术培训带动：旅游餐饮服务娱乐经营培训每年不少于100人；5.托养托管带动：牧户牛羊马托管，用于开发旅游娱乐体验项目，享受分红；6.资产入股：村集体经济、牧户户入股不低于30万，增值效益；7.服务延伸带动：提供旅游产品营销、文创设计等服务； | 项目选址为建设用地，项目可行性研究报告编制完成。
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 和日镇 | 东科日村 | 泽库县和日镇东科日村乡村振兴试点村产业资源建设路 | 改扩建 | 东科日村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 建设里程为2.531公里，标准为三级公路，路面类型为沥青混泥土，路基宽度为7.5米，路面宽度为6.5米 | 216 | 216 | [5 empty] | 123 | 615 | 1.数量指标：建设里程为2.531公里，标准为三级公路，路面类型为沥青混泥土，路基宽度为7.5米，路面宽度为6.5米 2.质量目标：工程交验合格率≧95%； 3.效益指标：一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决123户615名群众出行问题。 4.满意度：群众满意度≧90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决123户615名群众出行问题。
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁秀镇 | 尕强村 | 宁秀镇尕强村村集体经济物资储备库建设项目 | 新建 | 尕强村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县民族宗教事务局 | 新建彩钢房2000平方及附属设备 | 150 | 150 | [5 empty] | 230 | 690 | 数量目标：新建彩钢房2000平方及附属设备；质量目标：工程验收合格率≧95%；经济效益：提供较多就业岗位、增加农牧民收入达到100%;服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 入股带动230户、690人家庭收入、带动务工就业3人，项目总投资的9万元投入村集体经济中，增加村集体经济效益 | 已对接相关部门，建设用地未涉及到生态红线保护区
21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色养殖业基地 | 宁秀镇 | 智赛日村 | 宁秀镇智赛日村联户经营家庭牧场建设项目 | 新建 | 智赛日村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县民族宗教事务局 | 宁秀镇智赛日村联户经营家庭牧场建设畜棚80个 | 450 | 450 | [5 empty] | 256 | 864 | 数量目标：新建畜棚80个，均价53200； 质量目标：工程验收合格率≧95%； 经济效益：提供较多就业岗位10人、增加农牧民收入达到60%; 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 入股带动256户、864人家庭收入、带动务工就业3人，项目总投资的27万元投入村集体经济中，增加村集体经济效益 | 已对接相关部门，建设用地未涉及到生态红线保护区
22 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 恰科日乡 | 角乎村 | 恰科日乡角乎村畜产品及冷冻库建设 | 新建 | 角乎村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县民族宗教事务局 | 加工车间520平方米，冷藏室80平方米，烘干车间60平方米，包装车间60平方米 | 395 | 395 | [5 empty] | 190 | 738 | 数量目标：加工车间520平方米，冷藏室80平方米，锅炉房60平方米，烘干车间60平方米，包装车间60平方米。质量目标：工程一次交验合格率≧95%；经济效益：脱贫困难群众饮用低氟边销茶有效防止地方病;服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 入股带动190户、738人家庭收入、带动务工就业4人，项目总投资的23.7万元投入村集体经济中，增加村集体经济效益 | 已对接相关部门，建设用地未涉及到生态红线保护区
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 王家乡 | 叶金木村、团结村 | 王家乡叶金木村、团结村产业资源道路建设项目 | 新建 | 叶金木村、团结村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县民族宗教事务局 | 王家乡叶金木村至团结村产业资源道路建设项目，新建砂石路路长10公里，路基路面4.5米 | 200 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 200 | 134 | 412 | 数量目标：新建砂石路路长10公里；质量目标：工程一次交验合格率≧95%；服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 以道路通畅带动134户牧民群众经济发展，并项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。修建村内主干道路，牧户提供交通便民利。
24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 王家乡 | 王家乡4个村 | 王家乡股份经济合作联合社产业用地设施建设项目 | 新建 | 王家乡股份经济合作联合社 | 2024.4.1 | 2025.4.1 | 王家乡股份经济合作联合社 | 安装600KW变压器及相关配套设施 | 50 | 50 | [5 empty] | 1057户 | 4697人 | 数量目标：安装600KW变压器及相关配套设施；质量目标：工程一次交验合格率≧95%；服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 制定“联合社+合作社+牧户+企业”带贫机制，根据机制实现收益 | 有效地保障重大项目的质量、进度和安全，确保重大项目实现预期目标。
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业园区设施 | 泽曲镇 | 东科日村 | 泽曲镇东科日村西部飞地养殖基地建设项目 | 新建 | 和日镇 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 泽库现代农业产业园区管理委员会 | 新建畜棚5栋，建筑总面积为 3000㎡，新建雨蓬2800㎡，排水沟210m，给水管350m，室外消火栓等 | 600 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 600 | 217 | 560 | 数量目标：新建畜棚5栋，一栋面积为3000平方米； 质量目标：工程验收合格率≧95%； 经济效益：提供较多就业岗位10人、增加农牧民收入达到60%; 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 一是项目建成可订单收购（牛羊）带动40户，二是托养托管带动217户560人，三是务工就业带动5人、资产入股带动217户560人、四是服务延伸带动5人，五是增加村集体收益每年36万元以上 | 正在积极沟通相关部门筹办前期工作
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业园区设施 | 多禾茂乡 | 曲玛日村 | 多禾茂乡曲玛日村牛奶加工生产线建设项目（二期） | 改扩建 | 泽库县城园区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库现代农业产业园区管理委员会 | 本项目改建生产车间321 m2，包括通风、电气、给排水等辅助设施；开发新产品3款，认证质量管理体系1项，品牌建设推广1项，申请商品条形码1套；购置一体化污水处理设备1套 | 252.26 | 252.26 | [5 empty] | 265 | 1297 | 数量指标：研发产品3款，认证质量管理体系1项，品牌建设推广1项，商品条形码1套，污水处理设备1套。 质量指标：工程验收合格率≧95%。时效指标：2024年12月前及时完成。 经济效益：带动农户月均增收2000元以上。 社会效益：全面带动本地区牦牛产业发展。 生态效益：改善生态环境。服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 一是年处理牛奶375吨，预计年增收入达530万元，实现利税100万左右。二是通过原料收购间接带动265户，1297人。三是车间吸纳就业员工10人。 | 本项目在县城产业园区内实施，项目建设用地和厂房有保障。项目一期已建设完成，目前正在二期项目方案评审阶段。
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区）设施 | 泽曲镇 |  | 泽库县泽优牧品畜产品体验店及品牌推广建设项目 | 新建 | 西宁 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库现代农业产业园区管理委员会 | 租赁西宁曹家堡机场泽优牧品产品体验店，品牌推广与宣传，奶酪加工设备5套，奶酪后熟架20个，牦牛酥油咖啡（防弹咖啡）加工设备一套，速冻隧道一套 | 2278 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 2278 | 1000 | 3649 | 数量指标：奶酪加工设备5套，奶酪后熟架20个，牦牛酥油咖啡（防弹咖啡）加工设备一套，速冻隧道一套 质量指标：工程验收合格率≧95%。时效指标：2024年12月前及时完成。 经济效益：现有基础上牦牛奶收购量增加30%，从而提高1000牧户收益，资产收益带动30户。直接和间接就业带动45人。 社会效益：全面带动本地区牦牛产业发展。 生态效益：改善生态环境。服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 进一步改善牦牛乳制品产品加工量、开发牦牛乳制品新品类及品牌影响力，提高牧户收益和经济水平。项目建成后在现有基础上牦牛奶收购量增加30%，从而提高1000牧户收益，资产收益带动30户。直接和间接就业带动45人。 | 正在积极沟通相关部门筹办前期工作
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 王家乡 | 旗龙村 | 王家乡旗龙村产业道路硬化建设项目 | 新建 | 旗龙村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 红旗村至旗龙村千只藏羊养殖基地道路铺设水泥混凝土，里程为10公里及配套设施建设项目、路基路面宽度4.5米 | 750 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 750 | 1057 | 4697 | 数量指标：千只藏羊养殖基地道路铺设水泥混凝土，里程为10公里及配套设施建设项目、路基路面宽度4.5米 质量指标：工程验收合格率≧95%。时效指标：2024年12月前及时完成。 经济效益：吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决1057户4697名群众出行问题 社会效益：全面带动本地区养殖业发展。 生态效益：改善生态环境。服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决1057户4697名群众出行问题。四是在脱贫攻坚基础上，进一步巩固解决群众出行困难问题，提升交通道路优化
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 多禾茂乡 |  | 泽库县官秀林场森林防火及林区脱贫群众产业资源路建设项目 | 扩建 | 加仓村附近 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 官秀林场 | 森林防火及林区脱贫群众产业资源路道路扩建、提升20公里 | 600 | 600 | [5 empty] | 58 | 324 | 数量指标：森林防火及林区脱贫群众产业资源路道路扩建、提升20公里 质量指标：工程验收合格率≧95%。时效指标：2024年12月前及时完成。 经济效益：带动牧民群众经济发展。 社会效益：全面带动本地区养殖业发展。 生态效益：改善生态环境。服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 一是防火通道通畅后将消除林区及周边地区发生的重特大森林火灾的隐患，二是带动牧民群众经济发展。 | 原有建设用地
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 多禾茂乡 | 塔土乎村 | 多禾茂乡塔土乎村千头牦牛养殖基地建设项目 | 新建 | 塔土乎村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 塔土乎村 | 塔土乎村生态畜牧业专业合作社建设配备装配式牛舍8栋(500平方米/栋)，(包括配套运动场、移动注射栏、喂料通道、喂饲槽)，围墙700米。 | 700 | 700 | [5 empty] | 83 | 340 | 数量指标：生态畜牧业专业合作社建设配备装配式牛舍8栋(500平方米/栋)，(包括配套运动场、移动注射栏、喂料通道、喂饲槽)，围墙700米。 质量指标：工程验收合格率≧95%。时效指标：2024年12月前及时完成。 经济效益：可带动10人的就业目标，通过集体项目运行壮大村集体经济收益，对产业再发展和生产上有资金保障 社会效益：全面带动本地区养殖业发展。 生态效益：改善生态环境。服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 完成项目后可带动10人的就业目标，通过集体项目运行壮大村集体经济收益，对产业再发展和生产上有资金保障。发展壮大村集体特色产业基地，达到资源集约化、规模化，带动群众积极参与生态畜牧业股份制经济合作当中，解放劳动力，实现双重收益目标。
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 王家乡 | 红旗村 | 王家乡红旗村极地果蔬种植基地建设项目 | 新建 | 红旗村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 王家乡红旗村 | 建设内容：新建种植大棚2栋、储藏室、保鲜室。建设规模：新建大棚5个，建设储藏室和保鲜室各一个 | 70 | 70 | [5 empty] | 364 | 1563 | 数量指标：新建种植大棚2栋、储藏室、保鲜室。建设规模：新建大棚5个，建设储藏室和保鲜室各一个 质量指标：工程验收合格率≧95%。时效指标：2024年12月前及时完成。 经济效益：为全村剩余劳动力和低保边缘户提供就业岗位10个。 社会效益：全面带动本地区养殖业发展。 生态效益：改善生态环境。服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 建立红旗村蔬菜种植基地，为周边地区提供优质价廉的新鲜蔬菜并带动部分劳动力就业通过试点建立红旗村极地果蔬种植基地，培育果蔬种植品牌，实现村集体和农牧户双增收。为全村剩余劳动力和低保边缘户提供就业岗位10个。 | 极地果蔬示范实验点已建成，蔬菜种植良好
32 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 养殖业基地 | 王家乡 | 红旗村 | 泽库县王家乡红旗村牦牛基地牲畜改良建设项目 | 新建 | 王家乡红旗村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 引进良种母牛82只 | 70 | 70 | [5 empty] | 86 | 396 | 数量目标： 引进良种母牛82只 质量目标：工程一次交验合格率95%。 经济效益：带动就业25人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，从而提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度90%。 | 通过引进良种牦牛，带动全村增产增收，提供挤奶员、放牧员、销售员等公益性岗位25进行就业收益10万元。资产入股带动可引导农牧户以自有资金、土地等资产，入股到经营主体实施的产业项目中享受项目增值带来的有效收益。 | 有效地保障重大项目的质量、进度和安全，确保重大项目实现预期目标。
33 | 产业发展项目 | 加工流 通项目 | 产地初加工和精深加工 | 麦秀镇 | 多龙村 | 多龙村粮食贸易及饲草料加工销售市场 | 新建 | 麦秀镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 建设用地面积：1000平方米，新建生产车间、原料库房、成品库房、共配电站及卫生室、其他配套建工程，道路及加工配套设备等 | 500 | 500 | [5 empty] | 360 | 1575 | 数量目标： 1000平方米，新建生产车间、原料库房、成品库房、共配电站及卫生室、其他配套建工程，道路及加工配套设备等 质量目标：工程一次交验合格率95%。 经济效益：实现每年收入不低于50万元，解决就业岗位8人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，从而提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度90%。 | 带动效益与提升带动能力，健全完善“带的准” “带的稳” “带的久”的长效机制，既带动农户实现增收，又促进经营性帮扶项目持续发展及增加就业岗位。实现每年收入不低于50万元，解决就业岗位8人。项目的建设对于通过产业、就业助力村集体，增加农牧民收入、促进农村经济发展、促进开发帮扶、带动脱贫户及监测户收入增收。
34 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础实施建设 | 泽曲镇 | 羊玛日村 | 泽曲镇羊玛日村奶制品产供销一体化建设项目 | 新建 | 县产业园区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽曲镇人民政府 | 改扩建厂房500平米，包括通风、电气、给排水、污水处理排放等设施，开发新产品4款，认证质量体系1项，品牌建设推广3项，申请商品条形码1套，购置一体化污水处理设备一套，购置一条牦牛奶、酸奶、曲拉、酥油生产线，购置一套奶制品检测设备。 | 800 | 800 | [5 empty] | 210 | 842 | 1、数量目标：厂房改扩建500平米，开发新产品4款，认证质量体系1项，品牌建设推广3项，申请商品条形码1套，购置一体化污水处理设备一套，购置纯牦牛奶、酸奶、曲拉、酥油生产线一套，购置一套奶制品检测设备。 2、质量目标：95%。 3、经济效益指标：预期年收入6%。4、社会效益指标：210户842人。 5、服务对象满意度指标：群众满意度90%以上. | 1、资产收益带动，项目运营后，预计给村内每年固定向村集体经济缴纳按项目资产6%的收益金48万元 2。订单收购带动。每年预计带动210户群众实现经济收入200万元。 3。务工就业带动让全村增产增收。为全村脱贫户、监测户、生活水平较差的一般牧户、毕业大学生提供8个就业岗位，增收16万元。 4、技术培训带动，可对全村210户进行技术培训，壮大村集体经济。 5、推动泽曲镇奶制品品牌建设。 | 项目用地为原有建设用地
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 泽曲镇 | 东科日村 | 泽曲镇东科日村乡村振兴试点村产业道路建设项目 | 新建 | 泽曲镇东科日村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 东科日村至东格尔集中安置区乡村振兴产业道路提标升级工程，新建沥青道路，道路总长为2.2公里，路基为6.5米，路面宽度为4.5米。 | 275 | 275 | [5 empty] | 217 | 560 | 数量目标：东科日村乡村振兴产业道路提标升级工程，新建沥青道路，道路总长为2公路，路基为6.5米，路面宽度为4.5米。 质量目标：工程一次交验合格率95%； 经济效益：完善村产业配套基础设施； 生态效益：逐步改善 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以以工代赈方式吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决217户560名群众出行问题。 | 项目选址为原有建设用地，项目可行性研究报告编制完成。
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 股份经济合作联合社加油站 | 西卜沙乡 |  | 泽库县西卜沙乡股份经济合作联合社加油站建设项目 | 新建 | 西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县发改局 | 建设加油站1处，加油站网架1个，清洁能源汽车充电桩10个，储油设施、厂区硬化、水电路、沼气池等加油配套设施；垃圾污水处理等基础服务设施 | 800 | 800 | [5 empty] | 985 | 3195 | 数量目标：清洁能源汽车充电桩10个；建设加油站500平方米；质量目标工程一次校验合格率100%；经济效益：带动就业5人；社会效益指标：提高泽库县生态旅游服务功能，壮大村集体经济；服务对象满意度指标：群众满意度95%。 | 1.资产收益带动：鼓励将资金项目形成的固定资产折股量化达到经营主体，签订相关协议，明确收益对象，能增加脱贫户和监测对象、村集体经济的财产性收入。2.务工就业带动。支持经营主体优先吸纳脱贫户、监测户对象长期就业，合理确定工资水平，规范用工合同，明确用工时间、工资标准和工资发放方式等，拓展脱贫户和监测对象就地就近务工渠道。
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西卜沙乡 | 团结村、红旗村 | 西卜沙3个村家庭牧场建设项目 | 新建 | 团结村、红旗村、 跃进村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利局 | 60个家庭牧场建设及其附属设施 | 480 | 480 | [5 empty] | 240 | 960 | 数量目标：60个家庭牧场建设及其附属设施 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 经济效益：能带动3个行政村240户960人，其中脱贫户50户212人， 社会效益指标：建立家庭牧场后除了家中放牧2-3人外其余人员可以外出务工增收家庭收入提高泽库生态旅游服务功能，壮大村集体经济。 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 产业融合带动：以家庭为基础的现代农牧业产业化经营联合体，深化利益联接模式，带动有劳动能力的人员自主外出务工增加收入。能带动3个行政村240户960人，其中脱贫户50户212人，建立家庭牧场后除了家中放牧2-3人外其余人员可以外出务工增收家庭收入。
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西卜沙乡 | 跃进村、红旗村 | 西卜沙乡跃进村生态生态畜牧业专业合作社牦牛科技服务体系建设 | 新建 | 跃进村、红旗村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利局 | 推广应用牦牛“一年一胎”、“羔羊早期断奶”“犊牛补饲”等高效规范养殖技术。引进良种牦牛250头 | 200 | 200 | [5 empty] | 446 | 2036 | 数量目标：引进良种牦牛250头 质量目标：工程一次交验合格率95%； 经济效益：发展壮大村集体经济，进行扩大规模养殖，推广高效养殖技术，促进当地牦牛产业发展，脱贫群众稳定增收 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 务工就业带动：经营主体能拿出部分辅助性、技术门槛低的岗位，优先吸纳脱贫户和监测户终的弱劳力就业增收。订单收购带动：经营主体购买带动对象牛羊。形成购销关系。资产收益带动：壮大村集体经济，增加脱贫户和监测对象、村集体经济的财产性收入。发展壮大村集体经济，进行扩大规模养殖，推广高效养殖技术，促进当地牦牛产业发展，脱贫群众稳定增收
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色养殖业基地 | 西卜沙乡 | 西卜沙乡3个行政村 | 西卜沙乡股份经济合作联合社牦牛乳产品生产线品牌建设项目 | 新建 | 西卜沙乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利和科技局 | 对接王府井百货等品牌超市3个，推介产品上市；组织开展联合社农畜产品推介展销活动，推广联合社品牌，产品研发、包装设计生产、建立完善营销体系。主要购置乳制品产品加工设备、货架、展示柜、冷藏柜等配套设备 | 450 | 450 | [5 empty] | 985 | 3195 | 数量目标：对接超市3个、研发新产品1个；质量目标：工程一次交验合格率100%；经济效益：带动就业5人；社会效益指标：拓宽产品销售渠道，提高产品品牌知名度，提升产品生产水平；服务对象满意度指标：群众满意度95%。 | 一是订单收购带动：支持经营主体与带 动 对象 通 过订单生产、产品代销、保护价收 购、服务协作等方式 ,收购 农牧户生产的产品 。二是签资产收益带动：增加脱贫户和监 测 对象、村集 体经 济的财产性收入；三是务工业带动。 经营主体优先吸纳脱贫户和监测对象长期就业,合理确定工资平，规 范 用工合同 ,明 确 用工时 间、工资 标准 和工资发放方式等,拓展脱贫户和监测对象就就地务工 渠道。鼓励经营主体 拿出部分辅助性、技术门槛低的岗位 ,优 先吸纳脱贫户和监测户中 的弱劳动力就业增收 。
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 恰科日乡 | 雄让村 | 泽库县恰科日乡雄让村藏羊基地牲畜改良建设项目 | 新建 | 恰科日乡雄让村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 引进良种藏羊432只 | 70 | 70 | [5 empty] | 96 | 324 | 数量目标： 引进良种藏羊432只 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：带动就业15人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动. 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 通过引进良种藏羊，带动全村增产增收，提供放牧员、销售员等公益性岗位15进行就业收益5万元。资产入股带动可引导农牧户以自有资金、土地等资产，入股到经营主体实施的产业项目中享受项目增值带来的有效收益。 | 有效地保障重大项目的质量、进度和安全，确保重大项目实现预期目标。
41 | 产业发展项目 | 加工流 通项目 | 产地初加工和精深加工 | 恰科日乡 | 角乎村 | 恰科日乡角乎村黄蘑菇初加工厂 | 新建 | 角乎 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利和科技局 | 300平方米， 8间及配套设施设备 | 150 | 150 | [5 empty] | 190 | 738 | 通过黄蘑菇出售，进一步提高牧民收入效益，增加收入。 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：带动就业10人。 社会效益指标：拓宽本村牧民群众的增收渠道，提高牧民收入。服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 一是带动脱贫户63户245人、监测户3户7人能增加收入；二是解决10人就业岗位；三是带动周边乡镇牧民的出售蘑菇的收入。
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色养殖业基地 | 恰科日 | 措日更村 | 恰科日乡措日更村生态畜牧业合作社奶制品加工基地 | 新建 | 县产业园区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利和科技局 | 60平方米实验室及相关配套设备 | 78 | 78 | [5 empty] | 446 | 1635 | 通过建立实验室进一步完善生产加工生产线，提高产量增加收益。 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：带动就业13人。 社会效益指标：拓宽本村牧民群众的增收渠道，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 一是解决13人就业岗位；二是增加本村脱贫户、监测户、特困户等弱势群体的收入来源；三是收购周边村社牛奶带动周边群众的收入。
43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 恰科日乡 | 雄让村 | 恰科日乡雄让村生态畜牧业合作社牲畜改良项目 | 新建 | 雄让村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利和科技局 | （1）、购买极品牦牛200头，其中，良种母牛175头，每头均价8000元，良种公牛25头，每头均价10000元，（2）、购买极品藏羊863只，每只1650元， | 300 | 300 | [5 empty] | 311 | 911 | 数量目标：购置良种畜200头，其中，良种母牛175头，良种公牛25头，极品藏羊863只。 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：带动就业10人。 社会效益指标：拓宽本村牧民群众的增收渠道，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 第一年收入8万元（主要收入来源奶子）；第二年收入10万元（主要收入来源奶子、牛毛）；第三年收入20万元（主要收入来源奶子、牛毛、出栏）
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 恰科日 | 角乎村 | 恰科日乡角乎村产业资源道路建设项目 | 新建 | 角乎村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县交通运输局 | 建设类型为沥青混泥土路面、里程为2公里产业路、路基宽度为5.5、路面宽度4.5（阿赛公路至角乎村合作社路段） | 140 | 140 | [5 empty] | 190 | 738 | 1.数量指标：建设里程为2公里，路基宽度6.5、路面宽度4.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决190户6738名群众出行问题 4.满意度：群众满意度≧90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决190户738名群众产业道路出行问题。
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 和日镇 | 羊旗村 | 和日镇羊旗村生态畜牧业合作社牲畜改良项目 | 新建 | 羊旗村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利和科技局 | 购买500头牦牛及30头公牛 | 245 | 245 | [5 empty] | 230 | 930 | 数量目标：购买500头母牛及30头公牛 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 经济效益：完善村基础设施建设，解决部分就业岗位； 社会效益指标：引导牧民群众更多的参与产业发展，拓宽增收渠道； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 发展藏牦牛产业，争取藏牦牛养殖项目，实现合作社有牛有羊、发展村集体酸奶、鲜牛奶、鲜羊肉、鲜牛排等畜牧链产业。受益群众全村236户.931人。
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 和日镇 | 直干木村 | 和日镇直干木村生态畜牧业合作社牲畜改良项目 | 新建 | 直干木村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利和科技局 | 购买400头牦牛，其中公牛60头，单价为10000元，母牛340头，单价为8000元，总投资为；3320000，建新建8间畜棚3200㎡，单价为12万，总投资96万元 | 428 | 428 | [5 empty] | 270 | 1210 | 数量目标：购买400头牦牛，其中公牛60头，单价为10000元，母牛340头，单价为8000元，总投资为；3320000，建新建8间畜棚3200㎡，单价为12万，总投资96万元。质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 经济效益：完善村基础设施建设，解决部分就业岗位； 社会效益指标：引导牧民群众更多的参与产业发展，拓宽增收渠道； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 通过壮大合作社，提高合作社效益，增加分红金额。
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田设施建设 | 和日镇 | 环科日村 | 和日镇环科日村种植机械设备购置项目 | 新建 | 环科日村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利和科技局 | 购置种植机械全套设备 | 250 | 250 | [5 empty] | 116 | 479 | 数量目标：购置种植机器全套设备；质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 经济效益：完善村基础设施建设，社会效益指标：引导牧民群众更多的参与产业发展，拓宽增收渠道； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 通过壮大合作社，提高合作社效益，增加分红金额、增加收益6%。
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 和日镇 | 唐德村 | 和日镇唐德村千头牦牛基地牲畜改良项目 | 新建 | 唐德村畜牧合作社 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农牧水利和科技局 | 购买良种牦牛种公牛100头、母牛800头 | 800 | 800 | [5 empty] | 461 | 1886 | 数量目标：购买良种牦牛1000头、8000/头 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 经济效益：完善村基础设施建设，解决部分就业岗位； 社会效益指标：引导牧民群众更多的参与产业发展，拓宽增收渠道； 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 通过壮大合作社，提高合作社效益，增加分红金额，增收预计48万元、本村就业12名。
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁秀镇 | 热旭日村 | 宁秀镇热旭日村种植设备购置项目 | 新建 | 热旭日村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 宁秀镇人民政府 | 购置种植业机械，收割机，拖拉机等机械设备 | 300 | 300 | [5 empty] | 213 | 678 | 数量目标：购置种植业机械，收割机，拖拉机等机械设备 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 经济效益：增加农牧民收入，进一步提高村集体经济效益 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 增加农牧民收入，进一步提高村集体经济效益
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色种植业基地 | 宁秀镇 | 禾角日村 | 禾角日蔬菜种植大棚建设项目 | 新建 | 禾角日村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 宁秀镇人民政府 | 新建蔬菜大棚2栋，每栋面积为260平方米 | 200 | 200 | [5 empty] | 298 | 1809 | 数量目标：新建蔬菜大棚2栋，每栋面积为260平方米 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 经济效益：增加农牧民收入，进一步提高村集体经济效益 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 增加农牧民收入，进一步提高村集体经济效益
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色养殖业基地 | 宁秀镇 | 赛旺村 | 宁秀镇赛旺村联户经营家庭牧场建设项目 | 新建 | 赛旺村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 宁秀镇人民政府 | 新建小型畜棚50间，每栋面积为5500平方米， | 500 | 500 | [5 empty] | 214 | 975 | 数量目标：新建小型畜棚50间，每栋面积为5500平方米， 质量目标：工程一次交验合格率≧95%； 经济效益：（1）提供较多就业岗位（2）增加农牧民收入 社会效益指标：）进一步提高村集体经济效益 可持续影响指标：运营效益年限15年； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | （1）提供较多就业岗位（2）增加农牧民收入（3）进一步提高村集体经济效益
52 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县各乡镇 | 全县64个行政村 | 泽库县2024年脱贫劳动力外出务工交通费补助项目 | 新建 | 泽库县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县人力资源和社会保障局 | 计划对2024年跨省务工50名脱贫劳动力人员发放每人一次交通费补助1000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 50 | 50 | 数量目标：脱贫户、监测户外出务工人员50人；经济目标：50人每人发放1000元交通费补助。服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 一是通过发放跨省务工交通补贴，鼓励更多脱贫群众跨省务工实现就业增收；二是通过发放交通补助激发脱贫群众内生动力，激发脱贫群众靠自己“双手”实现自理更生。 | 不涉及用地
53 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 泽库县 | 全县65个行政村 | 泽库县2024年脱贫劳动力职业技能培训 | 新建 | 泽库县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县乡村振兴局 | 计划25万元资金，对脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭中有劳动力的100人进行参加培训。主要用于受训学员的培训课时费、生活补助。培训主要内容有装饰装修、烹饪、缝纫、藏服制作、雕刻、青绣、汽车维修等 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 100 | 100 | 2024年脱贫劳动力职业技能培训合格率不低于90%(以取得人社、乡村振兴两部门联合盖章的合格证书为依据)，培训后当期就业率不低于60%。 | 通过坚持“应培尽培、能培尽培”原则,参加脱贫劳动力职业技能培训能够更好实现稳岗增收，有效增加就业率。 | 不涉及用地
54 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位人员工资 | 9个乡镇 | 全县66个行政村 | 泽库县2024年草原生态管护员公益性岗位工资补助项目 | 新建 | 全县64行政村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县自然资源和林业草原局 | 对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，人均年工资为21600元 | 5134.32 | 4107.46 | 1026.86 |  |  |  |  | 2377 | 2377 | 1.数量目标：对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，年工资为21600元；2.社会效益：稳岗就业人数2377人，全部为脱贫人口；3.经济效益：通过开发公益性岗位，增加牧民群众家庭收入;4.满意度指标：服务对象满意度指标≧90% | 对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，年工资为21600元，增加牧民群众的家庭经济收入，解决贫困户的经济困难问题。 | 不涉及用地
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 修桥 | 泽曲镇、多和茂乡 | 羊玛日村、加仓村 | 泽曲镇羊玛日村、多和茂乡加仓村农村牧区小型桥梁补短板项目 | 原有4座桥重修、新建1座（多禾茂加仓村克俄日沟） | 泽曲镇羊玛日村、多禾茂加仓村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县 民族宗 教事务局 | 建设羊玛日村墩桥4座，其中：三社墩桥1座（尕更桥：宽6m、长15m、高8m）、四社墩桥1座（小泽曲桥：宽9m、长17m、高8m）、五社墩桥2座（小泽曲桥：宽5m、长20m、高8m，叶龙桥：宽6m、长17m、高8m）（多禾茂乡加仓村克俄日沟小桥8米、宽6m、长9m、高8m） | 710 | 710 | [5 empty] | 470 | 1440 | 数量目标：修建羊玛日村墩桥4座，其中：三社墩桥1座、四社墩桥1座、五社墩桥2座，多禾茂乡加仓村克俄日沟小桥1座；质量目标：工程验收合格率≧95%；经济效益：带动脱贫户和监测户实现增收为100%;服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 一是桥涵畅通带动牧民群众经济发展，涉及牧户520户、1650人；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入；三是实际解决470户1440名群众出行问题。 | 已对接相关部门，建设用地未涉及到生态红线保护区 | 少数民族发展资金
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 恰科日 | 措日更村 | 恰科日乡通村公路和村内主干道 | 新建 | 措日更村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县民族宗教事务局 | 恰科日乡措日更村一社至二社村级道路工程，路长20公里，路基路面4.5米 | 400 | 400 | [5 empty] | 446 | 1635 | 数量目标：恰科日乡措日更村一社至二社村级道路工程，路长20公里，路基路面4.5米；修建村内主干道路，牧户提供交通便民利。质量目标：工程一次交验合格率≧95%；服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 一是道路畅通带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入；三是实际解决446户1635名群众出行问题。 | 已对接相关部门，建设用地未涉及到生态红线保护区 | 少数民族发展资金
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 和日镇 | 唐德村 | 和日镇唐德村乎达斯建设砂路项目 | 新建 | 唐德村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县 民族宗 教事务局 | 和日镇乎达斯建设砂路总长9公里，路基路面4.5米 | 225 | 225 | [5 empty] | 102 | 358 | 数量目标：和日镇乎达斯建设砂路总长9公里，路基路面4.5米。社会效益指标：修建村内主干道路，牧户提供交通便民利。质量目标：工程一次交验合格率≧95%；服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 一是道路畅通带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入；三是实际解决102户358名群众出行问题。 | 已对接相关部门，建设用地未涉及到生态红线保护区 | 少数民族发展资金
58 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 宁秀镇 | 宁秀村 | 宁秀村村内道路建设项目 | 新建 | 宁秀村1社、2社、3社、4社 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 建设标准8公里砂石路面、路基路面宽度4.5米 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 30 | 98 | 1.数量指标：建设里程为8公里，路基宽度4.5、路面宽度4.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决30户98名群众出行问题 4.满意度：群众满意度≧90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决30户98名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
59 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 宁秀镇 | 秀恰村 | 宁秀镇秀恰村村内道路建设项目 | 新建 | 秀恰村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 10公里砂石路、路基路面宽度4.5米 | 240 |  | 240 |  |  |  |  | 184 | 645 | 1.数量指标：建设里程为10公里，路基宽度4.5、路面宽度4.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决184户645名群众出行问题 4.满意度：群众满意度≧91%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决184户645名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
60 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 恰科日 | 雄让村 | 恰科日乡雄让村村内道路建设项目 | 新建 | 雄让村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 建设标准为8公里沥青混泥土路面、通村公路及村内主道路（智合多果-让西果-哈若果-贡 ）路基路面宽度4.5米 | 610 | 610 | [5 empty] | 311 | 911 | 1.数量指标：建设里程为8公里，路基宽度4.5、路面宽度4.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决311户1145名群众出行问题 4.满意度：群众满意度≧90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决311户911名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
61 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 恰科日乡 | 果什则村 | 泽库县果什则村一社通村沙路建设项目 | 新建 | 果什则村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 果什则村改建道路共计5.9公里，其中，主线3.9公里，直线2公里，路基宽度4.5米，路面满铺，砂砾路面，新建涵洞钢波纹管12道，以及安防工程。 | 240 | 240 | [5 empty] | 362 | 1145 | 1.数量指标：改建道路共计5.9公里，其中，主线3.9公里，直线2公里，路基宽度4.5米，路面满铺，砂砾路面，新建涵洞钢波纹管12道，以及安防工程。 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决362户1145名群众出行问题 4.满意度：群众满意度≧90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决362户1145名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
62 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 恰科日乡 | 果什则村 | 恰科日乡果什则村四社、五社通村砂路建设项目 | 新建 | 果什则村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 果什则村四社、五社通村砂路改建道路共计8.2公里，其中，四社4.4公里，五社3.8公里，路基宽度4.5米，路面满铺，砂砾路面，新建涵洞1道，以及安防工程。 | 190 |  | 190 |  |  |  |  | 362 | 1145 | 1.数量指标：砂路改建道路共计8.2公里，其中，四社4.4公里，五社3.8公里，路基宽度4.5米，路面满铺，砂砾路面，新建涵洞1道，以及安防工程。 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决362户1145名群众出行问题 4.满意度：群众满意度91%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决362户1145名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
63 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 王家乡 | 红旗村 | 王家乡红旗村至旗龙村通村公路硬化建设项目 | 新建 | 红旗村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 乡政府所在地至强口公路铺设水泥混凝土，里程为10公里及配套设施建设项目、路基路面宽度4.5米 | 750 |  | 750 |  |  |  |  | 1057 | 4697 | 1.数量指标：建设里程为10公里，路基宽度4.5、路面宽度4.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决1057户4697名群众出行问题 4.满意度：群众满意90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决1057户4697名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
64 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 和日镇 | 唐德村 | 唐德村5社道路建设项目 | 新建 | 唐德村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 砂石路5公里、路基路面宽度4.5米 | 125 |  | 125 |  |  |  |  | 41 | 210 | 1.数量指标：建设里程为5公里，路基宽度4.5、路面宽度4.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决41户210名群众出行问题 4.满意度：群众满意度90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决41户210名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
65 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 多禾茂乡 | 克宁村 | 多禾茂乡克宁村宁张光玛通村公路 | 新建 | 克宁村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 修建3座大型涵洞（1.5*6）、2座小桥（1*8） | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 230 | 1031 | 1.数量指标：建设里程为5公里，路基宽度4.5、路面宽度4.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决41户210名群众出行问题 4.满意度：群众满意度90%。 | 一是以桥涵通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决230户1031名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
66 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 西卜沙乡 | 跃进村、红旗村 | 西卜沙乡跃进村通村道路改建项目 | 改建 | 跃进村 红旗村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 建设标准6公里沥青混泥土路面，路基宽度6米，路面宽度4.5米及其附属设施 | 450 | 450 | [5 empty] | 215 | 861 | 1.数量指标：建设里程为6公里，路基宽度4.5、路面宽度4.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决215户861名群众出行问题 4.满意度：群众满意度90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决215户861名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
67 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 西卜沙乡 | 团结村 | 西卜沙乡团结村2、5、6、7社路提标升级项目 | 改建 | 团结村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 道路硬化8公里，路基宽度6米，路面宽度6米及其附属设施 | 480 | 480 | [5 empty] | 170 | 681 | 1.数量指标：建设里程为8公里，路基宽度4.5、路面宽度5.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决170户681名群众出行问题 4.满意度：群众满意度90%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决170户681名群众出行问题。 | 项目用地手续已保障
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 宁秀镇 | 禾角日村 | 泽库县宁秀镇禾角日村（拉-谢）通自然村公路工程 | 新建 | 禾角日村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 泽库县交通运输局 | 建设四级砂石路25公里及相关涵洞等附属工程 | 749 | 674 |  |  | 75 |  |  | 68 | 480 | 1.数量指标：建设里程为25公里，路基宽度4.5、路面宽度5.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决68户480名群众出行问题 4.满意度：群众满意度90%。 | 一是该道路的提标升级能够带动附近群众产业发展。二是以道路通畅带动牧民群众经济发展；三是以项目建设吸纳当地部分群众务工45人，增加经济收入。 | 已保障
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 和日镇 | 直干木村 | 泽库县和日镇直干木村（泽同公路至巴曲河桥）公路改建2024年中央财政以工代赈项目 | 改建 | 和日 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 泽库县发展和改革局 | 采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）中的四级公路（Ⅰ类）技术标准，设计速度15Km/h，新建硬化道路4.5公里，路基宽度6.5m，路面宽度采宽度6.0m，路面为20cm水泥混凝土，并完善沿线排水、桥涵等。 | 441 | 398 |  |  | 43 |  |  | 79 | 398 | 1.数量指标：建设里程为25公里，路基宽度4.5、路面宽度5.5； 2.质量目标：工程交验合格率95%； 3.效益指标：实际解决68户480名群众出行问题 4.满意度：群众满意度90%。 | 一是该道路的提标升级能够带动附近群众产业发展。二是以道路通畅带动牧民群众经济发展；三是以项目建设吸纳当地部分群众务工25人，增加经济收入。 | 已保障 | 发放劳务报酬95.74万
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 和日镇 | 叶贡村 | 泽库县和日镇叶贡村一社公路改建2024年中央财政以工代赈项目 | 改建 | 和日 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 泽库县发展和改革局 | 采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）中的四级公路（Ⅰ类）技术标准，设计速度15Km/h，新建硬化道路4.3公里，路基宽度6.5m，路面宽度采宽度6.0m，路面为20cm水泥混凝土，并完善沿线排水、桥涵等。 | 442 | 400 |  |  | 42 |  |  | 68 | 367 | 数量目标：新建硬化道路4.3公里，路基宽度6.5m，路面宽度采宽度6.0m，路面为20cm水泥混凝土，并完善沿线排水、桥涵等。 质量目标：验收合格率≧95% 经济效益：完善村基础设施，保障农村牧区饮水安全 社会效益指标：长期服务民生大众 可持续影响指标：设计年限内可持续运行 服务对象满意指标：群众满意度≧90% | 一是该道路的提标升级能够带动附近群众产业发展。二是以道路通畅带动牧民群众经济发展；三是以项目建设吸纳当地部分群众务工25人，增加经济收入。 | 已保障 | 发放劳务报酬91.98万
71 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 农村供水 | 泽库县宁秀镇、和日镇、王家乡 | 宁秀镇禾角日村、王家乡红旗村、和日镇吉龙村等 | 泽库县宁秀镇、王家乡、和日镇禾角日等8村人饮保障工程 | 新建 | 泽库县宁秀镇禾角日村、泽库县王家乡红旗村和日镇吉龙村等 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 建设内容为：和日镇王家乡哇燕管道铺设供水管网48.50km，新建各类阀门井座新建供水房座108。宁秀镇禾角日村铺设供水管道25km,新建各类阀门井座新建供水房座35 | 628 |  | 628 |  |  |  |  | 579 | 2389 | 数量目标：和日镇王家乡哇燕管道铺设供水管网48.50km，新建各类阀门井座新建供水房座108。宁秀镇禾角日村铺设供水管道25km,新建各类阀门井座新建供水房座35 经济效益：宁秀镇禾角日村86户，350人、王家乡红旗村95户，380人、团结村叶金木村60户，240人，和日镇智合茂村182户，632人。环科日村45户，310人。吉龙村36户，162人。东科日村61户，242人。直干木村14户，73人，工程共计解决579户、2389人，大牲畜10500头，小牲畜21000只饮用水安全问题。 社会效益指标：提高农民的生产生活水平，实现农业现代化和农村可持续发展的目标。收益群众 可持续影响指标：设计年限内可持续运行 服务对象满意指标：群众满意度≧90% | 通过饮水工程项目联农带农机制的推进，可以有效促进农村经济的发展，提高农民的生产生活水平，实现农业现代化和农村可持续发展的目标。收益群众：宁秀镇禾角日村86户，350人、王家乡红旗村95户，380人、团结村叶金木村60户，240人，和日镇智合茂村182户，632人。环科日村45户，310人。吉龙村36户，162人。东科日村61户，242人。直干木村14户，73人，工程共计解决579户、2389人，大牲畜10500头，小牲畜21000只饮用水安全问题。
72 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 农村供水 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县农村牧区小口机井工程 | 新建 | 全县各乡镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 新建小口机井600眼 | 1800 | 1800 | [5 empty] | 625 | 2500 | 数量指标：600眼机井 质量目标：验收合格率≧95% 经济效益：完善村基础设施，保障农村牧区饮水安全 社会效益指标：长期服务民生大众 可持续影响指标：设计年限内可持续运行 服务对象满意指标：群众满意度≧90% | 工程建成后，可解决全县625户2500人、饮用水安全问题，通过饮水工程项目联农带农机制的推进，可以有效促进农村经济的发展，提高农民的生产生活水平，实现农业现代化和农村可持续发展的目标。
73 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 农村供水 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县农村牧区小口机井工程（二期） | 新建 | 全县各乡镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 新建124眼小口机井及配套设施 | 372 | 372 | [5 empty] | 124 | 496 | 数量指标：124眼机井 质量目标：验收合格率≧95% 经济效益：完善村基础设施，保障农村牧区饮水安全 社会效益指标：长期服务民生大众 可持续影响指标：设计年限内可持续运行 服务对象满意指标：群众满意度≧90% | 工程建成后，可解决全县124户496人、通过饮水工程项目联农带农机制的推进，可以有效促进农村经济的发展，提高农民的生产生活水平，实现农业现代化和农村可持续发展的目标。
74 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 农村供水 | 全县各乡镇 | 多禾茂乡多禾日村、加仓村、克宁村、曲玛日村、达格日村、塔土乎村、秀恰村；和日镇东科日村、羊旗村、夏拉村；宁秀镇；麦秀镇尕让村；恰科日乡金银滩社区；泽曲镇夏德日村 | 泽库县2024年人饮维修工程 | 提升改造 | 多禾茂乡多禾日村、加仓村、克宁村、曲玛日村、达格日村、塔土乎村、秀恰村；和日镇东科日村、羊旗村、夏拉村；宁秀镇；麦秀镇尕让村；恰科日乡金银滩社区；泽曲镇夏德日村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 多禾茂多禾日村易地搬迁安置点维修机井30个、维修多禾日村达庆唐集中供水点一处、维修加仓村集中供水点2处、维修克宁村集中供水点1处、曲玛日村三社、六社、易地搬迁安置点维修机井8个、达格日村5个社维修机井61个、维修达格日村集中供水点2处、塔土乎村维修机井23个、维修集中供水点3处、秀恰村维修集中供水点4处。和日镇东科日村不哈唐自来水维修一处、羊旗村游牧民定居维修自来水一处、夏拉村维修自来水一处、和日村管道更换1km,宁秀镇水源维修引水口1座，蓄水池1座，麦秀镇尕让村更换管道900m，恰科日金银滩社区管道更换200m。泽曲镇夏德日引水口维修1座、管道更换1km | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 950 | 3800 | 数量目标：维修水利设施35处 质量目标：验收合格率≧95% 经济效益：完善村基础设施，保障农村牧区饮水安全 社会效益指标：长期服务民生大众 可持续影响指标：设计年限内可持续运行 服务对象满意指标：群众满意度≧90% | 工程建成后，可解决全县950户3800人、通过饮水工程项目联农带农机制的推进，可以有效促进农村经济的发展，提高农民的生产生活水平，实现农业现代化和农村可持续发展的目标。
75 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 农村供水 | 泽库小和日镇 | 智合茂 | 泽库县和日镇智合茂村人饮保障工程 | 新建 | 泽库县和日镇智和茂村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县农牧水利和科技局 | 新建50t蓄水池，管网30km,支管15km | 420 |  | 420 |  |  |  |  | 135 | 570 | 数量指标：新建50t蓄水池，管网30km,支管15km 质量目标：验收合格率≧95% 经济效益：完善村基础设施，保障农村牧区饮水安全 社会效益指标：长期服务民生大众 可持续影响指标：设计年限内可持续运行 服务对象满意指标：群众满意度≧90% | 工程建成后，解决和日镇智和茂村饮水问题。完善用水设施，保证供水能力，保证项目区正常牧民正常饮水。工程建成后将方便群众生产、生活，改善卫生条件，提高人口素质和群众的健康水平，将会促进当地各项事业的发展，促进地区精神文明建设，为全面建成小康社会提供良好的饮水安全保障
76 | 乡村建设 行动 | 人居环境整治 | 村容村 貌改善 | 泽曲镇、宁秀镇、和日镇、麦秀镇、多禾茂乡、恰科日乡麦秀镇 | 拉格日村（整治提升型）、尕让村（整治提升型）、东科日村（基本整洁型）、司么村（美丽宜居型）、赛龙村（整治提升型） | 2024年泽库县高原美丽乡村建设项目 | 新建 | 拉格日村（整治提升型）、尕让村（整治提升型）、东科日村（基本整洁型）、司么村（美丽宜居型）、赛龙村（整治提升型） | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县住房和城乡建设局 | 原有硬化道路铺设沥青面层、新建道牙石、排水沟、环卫设施购置、供水设施提升、公共厕所、垃圾中转站等，村庄类型分别为拉格日村（整治提升型）、尕让村（整治提升型）、东科日村（基本整洁型）、司么村（美丽宜居型）、赛龙村（整治提升型） | 1850 |  | 1700 | 150 |  |  |  | 610 | 2537 | 数量目标：2024年泽库县计划实施高原美丽乡村4个村，主要建设原有硬化道路铺设沥青面层，新建道牙石、排水沟，配备环卫设施、公共厕所、供水设施提升、垃圾中转站等完成清单及施工图纸所有内容 质量目标：工程验收合格率达≧95% 社会效益指标：进一步改善建设村村庄整体面貌，提升群众居住环境水平，解决了群众出行难得问题、如厕难、垃圾清理难等问题 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%以上 生态效益指标：逐步提升 | 一是提升建设村村庄整体面貌，改善村民居住环境水平；二是通过铺设沥青路面，建设排水沟等解决群众出行难、雨水无法顺利排除村庄的现象，一定程度上缓解了雨水倒灌的现象；三是解决村庄生活垃圾清理不及时而造成的垃圾到处乱倒乱撒现象，在一定程度上提升了村庄人居环境建设水平
77 | 乡村 建设 行动 | 人居环境整治 | 村容村 貌改善 | 和日镇、恰科日乡、泽曲镇、宁秀镇、麦秀镇 | 司么村、和日村、果什则村、智合龙村、拉格日村、东科日村、赛龙村、尕让村 | 2024年泽库县农牧民居住条件改善项目（环境整治部分） | 新建 | 司么村、和日村、果什则村、智合龙村、拉格日村、东科日村、赛龙村、尕让村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县住房和城乡建设局 | 扫雪车、洒水车、三轮垃圾翻车、勾臂垃圾车、勾臂垃圾箱、垃圾压缩车、拖挂式扫地机车 | 400 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 400 | 1204 | 3233 | 数量目标：通过配备环卫设施解决乡镇环卫设施较少现象，缓解村庄垃圾清运困难，无法及时清理生活垃圾等基本现象； 质量目标：工程验收合格率≧95% 社会效益指标：生活垃圾有地可放做到日产日清，避免村内垃圾随处可见； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%以上； 生态效益指标：逐步提升 | 一是解决村庄生活垃圾清理不及时现象，避免垃圾到处乱堆乱放；二是：提升村庄环境卫生整治水平；三是：通过雇佣村民进行环卫设施的日常保养及环境卫生治理，实现村民增收
78 | 乡村 建设 行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 和日镇 | 司么村、唐德村、夏拉村 | 泽库县和日镇司么村公共基础设施建设项目 | 新建 | 和日镇司么村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县住房和城乡建设局 | 给水管网770m、污水管网双壁波纹管7000m，单侧排水沟4032m，新建化粪池5座、加铺沥青面层12095㎡、混凝土道牙石4032m | 900 |  | 900 |  |  |  |  | 187 | 655 | 数量目标：通过新建给水管网770m，污水管网双壁波纹管7000m，单侧排水沟4032m，新建化粪池5座、加铺沥青面层12095㎡、混凝土道牙石4032m等； 质量目标：工程验收合格率≧95%； 社会效益指标：改善村庄污水排放现状，提升村庄整体风貌，解决原有硬化道路风化起砂现象； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%以上； 生态效益指标：逐步提升 | 一是解决村内生活污水乱倒乱洒的问题；二是解决游牧定居区群众厕所污水排污难问题；三是彻底解决定居区污水排入附近河道，污染水体的现象；四是提升农村游牧民定居区脏、乱、差的环境面貌，改善村容村貌，建设整洁和美的农村生活环境。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村污水治理 | 巴滩管委会 | 巴滩管委会3个村 | 泽库县巴滩牧场游牧定居区农村污水管网工程（二期） | 续建 | 巴滩管委会 | 2024年5月1日 | 2024年12月 | 泽库县住房和城乡建设局 | 新建污水管网主管道950米，直管道3800米，70m³化粪池1座、30m³化粪池2座，道路恢复7000㎡、污水检查井205座等附属配套工程。 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 464 | 1800 | 数量目标：巴滩牧场亚日齐村、尕叶合村、秀恰村等三个村165户新建污水管网主管及直管4780米，化粪池3座、道路恢复7000㎡、污水检查井205座等附属配套工程等。 质量目标：工程验收合格率≧95%； 社会效益指标：农村生活污水治理率达到80%以上； 服务对象满意度指标：群众满意度≧90%以上。 生态效益指标：逐步改善 | 一是解决巴滩牧场3个村游牧定居区及产业综合体等周边生活污水乱倒乱洒的问题；二是解决游牧定居区群众厕所污水排污难得问题；三是彻底解决定居区污水排入附近河道，污染水体的现象；四是提升农村游牧定居区脏、乱、差的环境面貌，改善村容村貌，建设整洁和美的农村生活环境。 |  | 项目已实施
80 | 乡村建设 | 村庄规划编制 | “多规合一”村庄规划编制 | 麦秀镇、多禾茂乡、西卜沙乡、宁秀镇、泽曲镇、王家乡、和日镇 | 麦秀镇、多禾茂乡、西卜沙乡、宁秀镇、泽曲镇、王家乡、和日镇等7个乡镇59个村 | 泽库县2023-2025年度“多规合一”村庄规划编制项目 | 新建 | 麦秀镇、多禾茂乡、西卜沙乡、宁秀镇、泽曲镇、王家乡、和日镇等7个乡镇59个村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县自然资源和林业草原局 | 编制我县2023-2025年度“多规合一”村庄规划，计划安排7乡镇59个村 | 1180 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 1180 | 18124 | 75046 | 村庄规划编制对于理清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生态、生产、生活空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。 | 村庄规划编制对于理清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生态、生产、生活空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。
81 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 基础设施“补短板” | 泽曲镇 | 东格尔易地扶贫搬迁集中安置区15个村 | 泽库县东格尔易地扶贫搬迁集中安置区道路提升工程 | 新建 | 东格尔易地扶贫搬迁集中安置区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 东格尔集中安置区道路按照市政建设标准，提升为四级沥青路面，主干道6米，支干道4.5米标准建设，共建设21.7公里 | 868 |  | 868 |  |  |  |  | 713 | 2800 | 数量目标：新建四级沥青路面，主干道6米，支干道4.5米标准建设，共建设21.7公里。质量目标：工程一次性交验合格率≧95%。社会效益：有效改善集中安置区群众生活宜居。服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 项目建成有效改善集中安置区群众生活宜居，项目实施能够有效解决泽库县东格尔易地搬迁安置区713户2800人道路提标升级。 | 项目用地为建设用地，项目用地手续、环评手续均已办理
82 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 基础设施“补短板” | 恰科日乡 | 金银滩易地扶贫搬迁集中安置区13个村 | 泽库县金银滩易地扶贫搬迁集中安置区道路提升工程 | 新建 | 金银滩易地扶贫搬迁集中安置区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 金银滩集中安置区道路按照市政建设标准，提升为四级沥青路面，主干道6米，支干道4.5米标准建设，共建设15.2公里 | 608 |  | 608 |  |  |  |  | 447 | 1625 | 数量目标：新建四级沥青路面，主干道6米，支干道4.5米标准建设，共建设15.2公里。质量目标：工程一次性交验合格率≧95%。社会效益：有效改善集中安置区群众生活宜居。服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 项目建成有效改善集中安置区群众生活宜居，项目实施能够有效解决泽库县金银滩易地搬迁安置区447户1652人道路提标升级。 | 项目用地为建设用地，项目用地手续、环评手续均已办理
83 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 基础设施“补短板” | 多禾茂乡 | 加仓村 | 多禾茂乡加仓村易地搬迁安置区连接道路“补短板”建设项目 | 新建 | 多禾茂乡加仓村易地搬迁集中安置区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县交通运输局 | 多禾茂乡加仓村集中安置区和连接村级道路，新建硬化道路1000米，路基宽度5米，路面宽度为4.5米 | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 53 | 208 | 数量目标：新建硬化道路1000米，路基宽度5米，路面宽度为4.5米。质量目标：工程一次性交验合格率≧95%。社会效益：有效改善集中安置区群众生活宜居。服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 项目建成有效改善集中安置区群众生活宜居，项目实施能够有效解决泽库县多禾茂乡加仓村易地搬迁安置区53户208人道路提标升级。 | 项目用地为建设用地，项目用地手续、环评手续均已办理
84 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 泽库县 | 全县67个行政村 | 泽库县2024年“雨露计划”助学补助 |  | 泽库县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县乡村振兴局 | 计划于2024年“雨露计划”助学补助资金为800万元，将对960名左右的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭的学生进行补助。本科生、高职（大专）生、每生每年补助10000元。中职生、预科生，每生每年5000元 | 800 | 800 | [5 empty] | 940 | 960 | “雨露计划”助学补助标准为本科生、高职（大专）生、每生每年补助10000元。中职生、预科生，每生每年5000元。总资金高达800万左右。扶持960名左右的学生。 | 通过雨露计划贫困大学生补助，引导脱贫家庭新成长劳动力接受中、高等职业教育提升就业能力，实现稳定增收，保障入读高等院校的脱贫家庭学生安心就学，防止出现脱贫户因学致贫现象。 | 不涉及用地
85 | 巩固 三保 障 成果 | 教育 | 消防“补短板”配套建设 | 麦秀镇 |  | 泽库县麦秀镇寄宿制中心完小消防配套设施建设项目 | 新建 | 泽库县麦秀镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县教育局 | 消防水池450m³，柴发600kW，室外消火栓6座，消防管网650m | 350 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 350 | 1451 | 5214 | 数量目标：消防水池450m³，柴发600kW，室外消火栓6座，消防管网650m。质量目标：工程验收合格率≧95%。社会效益：1451户5214人，服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 完善校园配套设施，提升教学质量 | 正在编制可研
86 | 巩固 三保 障 成果 | 教育 | 消防“补短板”配套建设 | 和日镇 |  | 泽库县和日镇卓美幼儿园（易地搬迁点幼儿园消防配套设施建设项目 | 新建 | 泽库县和日镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县教育局 | 消防水池288m³，柴发60kW，室外消火栓4座，消防管网400m | 230 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 230 | 508 | 2150 | 数量目标：消防水池288m³，柴发60kW，室外消火栓4座，消防管网400m。质量目标：工程验收合格率≧95%。社会效益：全县508个户2150人，服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 完善校园配套设施，提升教学质量 | 正在编制可研
87 | 巩固 三保 障 成果 | 教育 | 消防“补短板”配套建设 | 和日镇 |  | 泽库县和日镇江妞幼儿园（易地搬迁点幼儿园消防配套设施建设项目 | 新建 | 泽库县和日镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县教育局 | 消防水池288m³，柴发60kW，室外消火栓4座，消防管网400m | 230 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 230 | 1390 | 5565 | 数量目标：消防水池288m³，柴发60kW，室外消火栓4座，消防管网400m。质量目标：工程验收合格率100%。社会效益：全县1390户5565人，服务对象满意度指标：群众满意度99% | 完善校园配套设施，提升教学质量 | 正在编制可研
88 | 巩固三保障成果 | 健康 | 医疗设备 | 泽库县藏医院 |  | 泽库县藏医院能力提升建设项目 | 新建 | 泽库县藏医院 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县卫生健康局 | 上肢反馈康复训练系统，肢体反馈康复训练系统，智能磨砂桌，数字OT评估和训练系统，多功能牵引床，多关节主被动训练仪，等速上肢内收外展康复训练器等设备 | 500 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 500 | 22770 | 82394 | 数量目标：采购医疗设备完成率95%，质量目标：验收合格率≧95%，服务对象满意度指标：群众满意度≧90%，社会效益：改善全县就医水平。 | 该项目的实施将极大的提高我县医疗基础设施建设水平，满足群众就医需求，解决“看病难”“看病远”“看病贵”的问题，稳步提升和保障民生水平，切实增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | 不涉及项目用地
89 | 巩固三保障成果 | 健康 | 信息化建设 | 泽曲镇 |  | 泽库县人民医院信息平台建设项目 | 新建 | 泽库县人民医院 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县卫生健康局 | 云电子病历、建设信息系统、配置相关设备、医共体业务云系统、云业务系统接入、第三方接口、互联网+医疗平台、医共体监管决策平台、医共体信息集成与支撑平台、医共体内基层HIS信息系统、藏文HIS系统、基本公共卫生服务信息系统、家庭医生签约服务系统、含打印机、电脑、电子大屏、扫码枪等配套硬件 | 700 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 700 | 22770 | 82394 | 数量目标：采购医疗设备完成率95%，质量目标：验收合格率≧95%，服务对象满意度指标：群众满意度≧90%，社会效益：改善全县就医水平。 | 医院和全体医务人员要牢固树立以病人为中心的服务理念，进一步强化职业责任，尽职尽责、精益求精，不断满足泽库县广大人民群众日益增长的医疗卫生保健需求，解决泽库县人民群众看病难、看病贵问题，努力实现“大病基本不出县”的目标，从而更好地落实中央医改政策，实现医改提出的总体目标，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，为全县人民满意的卫生事业做出新的更大贡献! | 不涉及项目用地
90 | 巩固三保障成果 | 健康 | 信息化建设 | 泽曲镇 |  | 泽库县藏医院信息平台建设项目 | 新建 | 泽库县藏医院 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县卫生健康局 | 云电子病历、建设信息系统、配置相关设备、医共体业务云系统、云业务系统接入、第三方接口、互联网+医疗平台、医共体监管决策平台、医共体信息集成与支撑平台、医共体内基层HIS信息系统、藏文HIS系统、基本公共卫生服务信息系统、家庭医生签约服务系统、含打印机、电脑、电子大屏、扫码枪等配套硬件 | 700 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 700 | 22770 | 82394 | 数量目标：采购医疗设备完成率95%，质量目标：验收合格率≧95%，服务对象满意度指标：群众满意度≧90%，社会效益：改善全县就医水平。 | 医院和全体医务人员要牢固树立以病人为中心的服务理念，进一步强化职业责任，尽职尽责、精益求精，不断满足泽库县广大人民群众日益增长的医疗卫生保健需求，解决泽库县人民群众看病难、看病贵问题，努力实现“大病基本不出县”的目标，从而更好地落实中央医改政策，实现医改提出的总体目标，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，为全县人民满意的卫生事业做出新的更大贡献! | 不涉及项目用地
91 | 巩固三保障成果 | 健康 | 改扩建 | 宁秀镇 |  | 宁秀镇卫生院改扩建项目 | 改造 | 宁秀镇卫生院 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县卫生健康局 | 修建住院楼、门诊楼，室外附属工程及配套医疗设备 | 700 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 700 | 3060 | 13407 | 数量目标：修建门诊楼一栋，住院楼一栋，室外附属工程及配套医疗设备。质量目标：验收合格率≧95%，服务对象满意度指标：群众满意度90%，社会效益：改善当地11个村群众就医水平。 | 一是为周边广大患者提供优质的医疗保健服务，可以将卫生院的服务范围发展成为具有医疗、预防综合服务内容公益性医疗机构，为患者提供了更好的就医环境:二是方便群众体检、就医，有效缓解周边区域65002多脱贫群众的就医条件，改善医疗环境，使群众能够做到早检查、早就医、早治好，能更好的保护群众生命安全;三是将极大的提高我县医疗基础设施建设水平，满足群众就医需求，解决“看病难”“看病远”“看病贵”的问题，稳步提升和保障民生水平，切实增进人民群众的获得感、幸福感，安全感。 | 原有建设用地，土地和环评手续已保障。
92 | 巩固三保障成果 | 健康 | 医疗设备 | 和日镇、宁秀镇、西卜沙 |  | 乡镇卫生院设备采购项目 | 新建 | 和日镇卫生院、宁秀镇卫生院、西卜沙卫生院 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县卫生健康局 | 购置购置全自动生化分析仪(1200速)三台、全自动血细胞分析仪三台、熏蒸治疗机三个、红外光灸疗机三个、全自动智能艾灸床三个、碳14检幽门螺旋杆菌检测仪三台、电动多功能牵引床三个等医疗设备 | 600 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 600 | 6271 | 27246 | 数量目标：采购医疗设备完成率95%，质量目标：验收合格率≧95%，服务对象满意度指标：群众满意度≧90%，社会效益：改善当地就医水平。 | 进一步规范基层医疗机构管理工作，提高基层医疗机构的综合水平，媛解老百姓看贵、看病难问题，覆盖泽库县3个乡镇27个村群众。 | 不涉及项目用地
93 | 巩固三保障成果 | 健康 | 医疗设备 | 和日镇 |  | 和日镇卫生院能力提升建设项目 | 新建 | 和日镇卫生院 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县卫生健康局 | 外科手术机械全套、妇科检查机械全套、四肢熏蒸仪2台、电子阴道镜1台、电动腰颈椎牵引车1台、电动多功能外科手术床1个等医疗设备 | 50 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 50 | 2949 | 12686 | 数量目标：采购医疗设备完成率95%，质量目标：验收合格率≧95%，服务对象满意度指标：群众满意度≧90%，社会效益：改善当地就医水平。 | 一是为周边广大患者提供优质的医疗保健服务，可以将卫生院的服务范围发展成为具有医疗、预防综合服务内容公益性医疗机构，为患者提供了更好的就医环境:二是方便群众体检、就医，有效缓解周边区域65005多脱贫群众的就医条件，改善医疗环境，使群众能够做到早检查、早就医、早治好，能更好的保护群众生命安全;三是将极大的提高我县医疗基础设施建设水平，满足群众就医需求，解决“看病难”“看病远”“看病贵”的问题，稳步提升和保障民生水平，切实增进人民群众的获得感、幸福感，安全感。 | 不涉及项目用地
94 | 巩固三保障成果 | 健康 | 改造及医疗设备 | 泽库县藏医院 |  | 泽库县藏医院药浴楼改造提升建设项目 | 新建 | 泽库县藏医院 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县卫生健康局 | 主要药浴楼改造850平米，电路改造、室内卫生间、楼顶防水及改造下水管道等工程 | 300 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 300 | 22770 | 82394 | 数量目标：药浴楼改造850平米，电路改造、室内卫生间、楼顶防水及改造下水管道等工程。质量目标：验收合格率≧95%，服务对象满意度指标：群众满意度≧90%，社会效益：提高全县就医水平。 | 进一步规范基层医疗机构管理工作，提高基层医疗机构的综合水平，媛解老百姓看贵、看病难问题，覆盖泽库县22770户群众。 | 不涉及项目用地
95 | 其他 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 全县 各乡镇 | 全县64个行政村 | 泽库县健康低氟边销茶购置项目 | 采购 | 泽库县 民族宗 教事务局 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县 民族宗 教事务局 | 采购健康低氟边销茶 | 100 | 100 | [5 empty] | 5279 | 22721 | 数量目标：采购健康低氟茶；质量目标：工程一次交验合格率≧95%；经济效益：脱贫困难群众饮用低氟边销茶有效防止地方病;服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 脱贫困难群众饮用低氟边销 茶，有效防止高原疾病，该项目针对权限范围的贫困户及检测户，共5279户受益。 | 无需办理环评手续。 | 少数民族发展资金
96 | 其他 | 其他 | 人才培育 | 全县 | 全县65个行政村 | 乡村人才培育工程 | 新建 | 全县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县委组织部 | 共举办2期，每期38人，共计80人（每期带队2人），培训5天。具体费用为：550/人/天×5天×74人=22万元；往返交通费用：往饭交通费用约为12万；（说明：因大部分乡土人才无固定单位，故将交通费列入培训预算；） | 34 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 34 |  |  | 通过开展培训工作，积极挖掘和培养各领域能工巧匠、民间艺人等乡土人才，加强乡土人才技能培训和示范，发挥乡土人才在技艺传承、产业发展等方面的带动作用，培养新一代爱农村、懂技术、善经营的新型职业农牧民。 | 根据乡村振兴需要和乡村实际，进一步加强乡土人才队伍建设，培育造就更多新型职业农牧民，激发人才潜能。着力加大畜牧养殖、医疗卫生教育、农牧副产品加工等领域的急需人才的培训力度，确保各类人才引得进、留得住。 | 不涉及项目用地
97 | 其他 | 其他 | 干部能力提升 | 全县 | 全县66个行政村 | 乡村振兴干部能力提升工程 | 新建 | 全县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县委组织部 | 计划举办9期乡村振兴干部能力提升培训班，共计培训各类人员320人。 1.泽库县村党支部书记抓党建促乡村振兴能力提升培训班，共4期，每期32人，共计132人（每期带队1人），培训5天。培训地点：省内；费用标准：360元/人/天；费用总计：23.76万元； 2.泽库县驻村第一书记和工作队员能力提升培训班，共2期，共计68人（带队2人），培训5天。费用标准：550元/人/天；费用总计：18.7万元； 3.泽库县乡镇乡村振兴领域干部能力提升培训班，共3期，共计120人（每期带队2人），培训5天。费用标准：550元/人/天；费用总计：33万元； | 75 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 75 |  |  | 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加大培训力度，增强乡村振兴干部理论政策水平，提高乡村振兴实战能力，为全面推进乡村振兴打造一支理论功底深、政策水平高、战斗能力强的基层干部队伍。 | 通过培训学习政策、掌握政策、落实政策。要按照“缺什么就补什么”，切实提升关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的各项政策理解水平，熟练达到政策掌握“一口清”。转变工作作风、履职尽责、担当实干，以扎实的工作作风和精神状态，不断强化乡村振兴工作执行力。 | 不涉及项目用地
98 | 其他 | 其他 | 干部能力提升 | 全县 | 全县66个行政村 | 柔性引才工程 | 新建 | 全县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽库县委组织部 | 面向省内外、科研院所、大型企业，通过顾问指导、挂职兼职、候鸟服务、项目合作、对口帮扶等多种形式，柔性引进10-15名紧缺专家人才团队。 | 35 |  |  |  |  | 东西部协作资金 | 35 |  |  | 通过柔性引进各领域紧缺专家人才，着力破解产业改造升级、农产品精深加工、生态环保、文旅发展等方面的技术问题和瓶颈制约，为泽库高质量发展提供有力的人才保障和智力支持。 | 通过柔性引进各领域紧缺专家人才，着力破解产业改造升级、农产品精深加工、生态环保、文旅发展等方面的技术问题和瓶颈制约，为泽库高质量发展提供有力的人才保障和智力支持。 | 不涉及项目用地