## Sheet1
附件：
泽库县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目表
单位：县委农村牧区工作领导小组（县乡村振兴领导小组）办公室 | [23 empty] | 单位:万元
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | [5 empty] | 收益对象 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目前期要素保障情况 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） |  |  |  | 其他资金（万元）
[14 empty] | 中央 | 省级 | 市、州级 | 县级 | 来源 | 金额 | 户数 | 人数
合计 | [8 empty] | 35项 |  |  |  | 20211 | 13074 | 5271 | 0 | 1866 | 0 | 0
一、综合补助类项目 | [8 empty] | 3项 |  |  |  | 6138.32 | 2799.82 | 1472.5 | 0 | 1866 | 0 | 0
1 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补助资金 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2025年草原生态管护员公益性岗位工资补助项目 | 补助类 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县自然资源和林业草原局 | 对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，人均年工资为21600元 | 5134.32 | 1982.82 | 1285.5 |  | 1866 |  |  | 2377 | 2377 | 1.数量目标：对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，年工资为21600元；2.社会效益：稳岗就业人数2377人，全部为脱贫人口；3.经济效益：通过开发公益性岗位，增加牧民群众家庭收入;4.满意度指标：服务对象满意度指标≧98%；社会效益指标：逐步提高。 | 对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，年工资为21600元，增加牧民群众的家庭经济收入，解决脱贫户稳岗就业问题。 | 不涉及用地
2 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2024-2025年“雨露计划”助学补助 | 补助类 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 计划对2024年、2025年“雨露计划”助学补助资金为997万元，将对1000余名左右的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭的学生进行补助。本科生、高职（大专）生、每生每年补助10000元。中职生、预科生，每生每年5000元 | 994 | 财政衔接资金（万元） 中央: 807; 财政衔接资金（万元） 省级: 187; 其他资金（万元） 户数: 940; 其他资金（万元） 人数: 960 | 数量指标：对1000名左右的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭的学生进行补助；质量指标：项目工程验收合格率≥98%；时效指标：项目工程完成及时率≥98%；时效指标：“雨露计划”助学补助标准为本科生、高职（大专）生、每生每年补助10000元。中职生、预科生，每生每年5000元。总资金高达800万左右。扶持1000名左右的学生。满意度指标：服务对象满意度≥98%。 | 通过雨露计划贫困大学生补助，引导脱贫家庭新成长劳动力接受中、高等职业教育提升就业能力，实现稳定增收，保障入读高等院校的脱贫家庭学生安心就学，防止出现脱贫户因学致贫现象。 | 不涉及用地 | 项目缺口资金186.25万元从2025年中央资金中解决、620.75万元为2025年度高职、中职生补助
3 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2025年脱贫劳动力外出务工交通费补助项目 | 补助类 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县人力资源和社会保障局 | 计划对2025年跨省务工100名脱贫劳动力人员发放每人一次交通费补助1000元 | 10 | 财政衔接资金（万元） 中央: 10; 其他资金（万元） 户数: 50; 其他资金（万元） 人数: 50 | 数量目标：脱贫户、监测户外出务工人员100人；经济目标：100人每人发放1000元交通费补助。时效指标：项目工程完成及时率≥98%；质量目标：工程一次性交验合格率98%；服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。 | 一是通过发放跨省务工交通补贴，鼓励更多脱贫群众跨省务工实现就业增收；二是通过发放交通补助激发脱贫群众内生动力，激发脱贫群众靠自己“双手”实现自理更生。 | 不涉及用地
二、产业发展类项目 | [8 empty] | 20项 |  |  |  | 8923.18 | 8403.18 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 530小额信贷贴息 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2024-2025年“530”扶贫小额信贷贴息 | 补助类 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 计划针对全县建档立卡脱贫户、监测户进行贴息资金450万元,含2024年第四季度缺口21.46万元。 | 450 | 财政衔接资金（万元） 中央: 450; 其他资金（万元） 户数: 2371; 其他资金（万元） 人数: 2371 | 数量指标：建档立卡脱贫户贷款申请满足率98%，质量指标：项目工程验收合格率≥98%；时效指标：项目工程完成及时率≥98%；社会效益指标受益建档立卡脱贫户数≥2371户，服务对象满意度指标受益建档立卡脱贫户满意度≧98%。 | 通过小额贷款，主要支持建档立卡脱贫户及监测户用于发展特色产业，新型产业、合作社、家庭牧场等经营主体，从而实现稳定增收的目标。 | 不涉及用地
5 | 产业发展 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2025年帮扶车间补助资金 | 新建 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 计划150万元资金，对全县已认定的帮扶车间进行扩大再生产而使用。其中每年筛选发展前景广、就业带动良好的部分帮扶车间进行补助，并补助资金原则各车间不高于50万元 | 150 | 财政衔接资金（万元） 中央: 150; 其他资金（万元） 户数: 518; 其他资金（万元） 人数: 518 | 数量指标：每年筛选发展前景广、就业带动良好的部分帮扶车间进行补助，并补助资金原则各车间不高于50万元社会效益：解决脱贫家庭就近就业困难问题。质量指标：项目工程验收合格率≥98%；时效指标：项目工程完成及时率≥98%；经济效益：带动就业人数≥15人，吸纳脱贫人口稳定就业≥10人。满意度指标：群众满意度≥98%。 | 通过扶持各帮扶车间，更加有效的吸纳脱贫人口和易致贫返贫人口就地就近稳岗就业，并实现持续稳定增收的目标。 | 不涉及用地
6 | 就业项目 | 乡村工匠 | 乡村工匠 | 宁秀镇、和日镇、泽曲镇 | 宁秀镇、和日镇、泽曲镇 | 泽库县2025年乡村工匠工作站和乡村工匠名师工作室一次性补助项目 | 新建 | 宁秀镇、和日镇、泽曲镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 对两名乡村工匠、名师创办领办的乡村工匠工作站、名师工作室，分别给予5万元、10万元万元一次性补助资金，用于传统工艺特色产业发展。 | 15 | 财政衔接资金（万元） 省级: 15; 其他资金（万元） 户数: 3; 其他资金（万元） 人数: 3 | 数量目标：对乡村工匠、名师创办领办的乡村工匠工作站、名师工作室，分别给予5万元、10万元万元一次性补助资金 质量目标：工程验收合格率达≧95%；时效指标：2025年脱贫劳动力职业技能培训合格率≥90%；社会效益指标：激发乡村工匠队伍活力；服务对象满意度指标：群众满意度≧90%以上 | 一是把握产业发展趋势，激发乡村工匠队伍活力，发挥辐射带动作用；二是引导助力创业就业，打造乡村工匠品牌；三是拓宽群众就业增收渠道，促进乡村产业振兴。 | 不涉及用地
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 宁秀镇、西卜沙乡、恰科日社区、泽曲镇、麦秀镇、多禾茂乡、王家乡、巴滩牧场。 | 宁秀镇、西卜沙乡、恰科日社区、泽曲镇、麦秀镇、多禾茂乡、王家乡、巴滩牧场。 | 泽库县生态畜牧业专业合作社能力提升项目 | 新建 | 宁秀镇、西卜沙乡、恰科日社区、泽曲镇、麦秀镇、多禾茂乡、王家乡、巴滩牧场。 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 对现有的规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，配备牲畜粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并配套补充水、电、路等基础设施。 | 900 | 财政衔接资金（万元） 中央: 900; 其他资金（万元） 户数: 232; 其他资金（万元） 人数: 696 | 数量目标：对现有的20个规模养殖场、家庭牧场、大户牧场进行提升改造，配备牲畜粪污资源化利用、病死牲畜无害化收集等设施，并配套补充水、电、路等基础设施。 质量目标：工程一次交验合格率98%； 时效指标：项目工程完成及时率≥98%；经济效益：带动就业6人； 社会效益指标：增加养殖规模，增加牧民收益； 服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。 | 一是资产收益带动，项目运营后，预计给村内每年固定向村集体经济缴纳项目收益不低于40万元，并根据项目受益情况逐年提高；二是务工就业带动让，项目运营后,经营主体带动村民就业，在同等条件下优先雇佣项目确权村村民，预计在生产环节可带动（含脱贫户及监测对象）务工就业6人，该项目预计总共可带动6人就业，增收18万元；三是技术培训带动，项目运营后，为提高本地畜产品产量，统一产业生产标准，由合作社提供技术指导培训，采取专家授课、现场指导等形式，对牧户进行畜产品初加工技术培训指导，对养殖大户进行重点指导，通过技术培训带动，提升壮大畜产品产业优势，带动农牧民增产、增效、增收；四是生产创业带动，本项目依托草场优势资源禀赋发展畜产品产业，利用畜产品养殖设施，在项目运营后，带动周边地区村民、利用本村原有家庭牧场、养殖大户、小作坊等，发展畜产品加工、销售等产业，可辐射带动周边地区和牧户的发展，预计可带动20户参与畜产品生产经营，综合可产生收益54万元以上，户均年增收3000元以上。 | 项目选址为原有建设用地
8 | 产业发展 | 生产项目 | 产业延伸 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县活畜交易市场能力提升项目 | 新建 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 1、新建交易大厅 1 座，建筑面积为613.80 平方米；2、原有业务用房升级面积596.22平方米；交易棚升级面积2142.84平方米，1#2#3#4#饲养棚升级面积3516.92平方米，5#饲养棚升级面积2412.06平方米，产业道路升级9110.23平方米，交易区道路升级9425.6平方米等其他配套工程（室外雨水、污水、照明、监控、围墙等）。 | 924 | 财政衔接资金（万元） 中央: 924; 其他资金（万元） 户数: 36; 其他资金（万元） 人数: 108 | 数量目标：1、新建交易大厅 1 座，建筑面积为613.80 平方米；2、原有业务用房升级面积596.22平方米；交易棚升级面积2142.84平方米，1#2#3#4#饲养棚升级面积3516.92平方米，5#饲养棚升级面积2412.06平方米，产业道路升级9110.23平方米，交易区道路升级9425.6平方米等其他配套工程（室外雨水、污水、照明、监控、围墙等）。 质量目标：工程一次交验合格率98%； 时效指标：项目工程完成及时率≥95%经济效益：带动就业6人； 社会效益指标：增加养殖规模，增加牧民收益； 服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。 | 1.资产收益带动。该项目经批准设立后，其所有权归泽库县农牧水利和科技局所有，由泽库县农牧水利和科技局根据实际情况，第三方公司作为该项目主体，同农牧局签署《委托经营管理协议》，项目由运营后，预计每年收益不低于工程投资的 1%。2.务工就业带动。项目运营期间，第三方经营主体带动周边村民，预计在交易生产环节可带动务工就业 4 人，增收 8 万元。3.其他带动效益。项目运营后，通过发展本地优势畜牧产业 项目，可加强本地区域牦牛系列产品公共品牌建设，增加农畜产品附 加值。可通过与周边区域差异化发展,加强农畜品流通销售体系建设, 提升养殖户抵抗风险能力,降低市场波动带来的负面影响。加强对经 营主体和农户技术培训,提高经营水平和能力 | 项目选址为原有建设用地
9 | 产业发展 | 生产项目 | 加工类 | 宁秀镇、西卜沙乡、恰科日社区、泽曲镇、麦秀镇、多禾茂乡、王家乡、巴滩牧场、和日镇 | 宁秀镇、西卜沙乡、恰科日社区、泽曲镇、麦秀镇、多禾茂乡、王家乡、巴滩牧场、和日镇 | 泽库县生态牧场牦牛奶产业发展设备购置项目 | 新建 | 宁秀镇、西卜沙乡、恰科日社区、泽曲镇、麦秀镇、多禾茂乡、王家乡、巴滩牧场、和日镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 本项目对全县42家合作社配备牛奶自动分离器，购置牛奶分离机1650台、太阳能发电系统1650套、保温桶3300、挤奶桶1650个。 | 800 | 财政衔接资金（万元） 中央: 800 | 数量目标：全县42家合作社配备牛奶自动分离器，购置牛奶分离机1650台、太阳能发电系统1650套、保温桶3300、挤奶桶1650个。 质量目标：工程一次交验合格率98%； 时效指标：项目工程完成及时率≥98%； 社会效益指标：增加养殖规模，增加牧民收益； 服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。 | 1.资产收益带动：该项目经批准设立后，其所有权归项目村合作社所有。使用权和收益权归经公示的家庭生态牧场所有，作为该项目运营主体，建成后家庭生态牧场根据自身实际情况，进行自主经营、自负盈亏经营管理模式。项目单位协同公司/企业提供相应扶持政策，包括技术培训、市场信息服务等，确保家庭生态牧场能稳步可持续发展。2.务工就业带动：项目建设过程中，可带动项目区富余劳动力短期务工就业，在同等条件下优先雇佣项目确权村村民。预计在生产经营环节可带动确权村村民 7 人短期务工就业，其中固定用工 3 人，临时用工 4 人。3.订单收购带动：项目运营后，公司/企业以符合当地实际共同月定的合理保护价格，为家庭生态牧场提供市场销售信息，项目定型年，牦牛奶年产量达到 2.1 吨/户，按牦牛市场收购价 7 元/公斤计算，年可实现销售收入达到 1.47 万元/户 | 不涉及用地
10 | 产业发展 | 生产项目 | 特色养殖业基地 | 全县 各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2025年到户产业发展及“以奖代补”补助项目 | 新建 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 1.紧盯全县收入低于2024年脱贫人口人均纯收入的脱贫户和监测对象，按照人均补助不高于5000元，户均最高不超过30000元予以扶持，因地制宜发展到户产业。 2.扶持到户生产奖补，采取以奖代补方式，鼓励脱贫户和监测对象通过加大牛羊牲畜出栏、种植作物出售、采摘野生菌类和种植中藏药材等举措，增加生产经营性收入。补助标准参考当年农畜产品价格，由县人民政府每年进行动态调整，户均补助最高不超过3000元。已享受光伏受益补助的受益户不再重复享受，具体奖补标准县政府上会研究。 3.扶持发展庭院种植、养殖经济项目。对所有农牧户，利用房前屋后经营的种养业、利用自有条件经营的农畜产品加工、民宿、农家院、家庭牧场等发展庭院经济的，按照先建后补的方式给予支持。支持标准由县政府结合实际确定，原则上不得超过农牧户自筹资金的50%，户均最高补助不超过10万元。对于支持发展庭院经济，县级要出台相关制度，细化量化政策措施，并经县级政府研究确定，能人大户不享受发展庭院经济政策。 | 800 | 财政衔接资金（万元） 中央: 800; 其他资金（万元） 户数: 1500; 其他资金（万元） 人数: 6000 | 数量目标：1.紧盯全县收入1.2万元以下的脱贫户和监测对象，按照人均补助不高于5000元，户均最高不超过30000元予以扶持，因地制宜发展到户产业。2.扶持到户生产奖补，采取以奖代补方式，鼓励脱贫户和监测对象通过加大牛羊牲畜出栏、种植作物出售、采摘野生菌类和种植中藏药材等举措，增加生产经营性收入。户均补助最高不超过3000元。 质量目标：工程验收合格率达到98%。 时效指标：项目工程完成及时率≥98%；经济效益指标：发展到户产业，增加牧户收入。 服务对象满意度指标：群众满意度90%以上. | 一是资产收益带动，支持发展到户类项目，不断提高广大农牧民特别是脱贫群众、监测对象自主发展和持续增收能力，不断提高低收入群体的收入水平。 二是订单收购带动。以奖代补对象企业以订单代购等形式，带动村集体农畜产品。 三是务工就业带动，让全村增产增收，为全村脱贫户、监测户、生活水平较差的一般牧户提供就业岗位。 四是技术培训带动，可对有劳动力的监测户进行技术培训。 | 不涉及用地
11 | 其他 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2025年健康低氟边销茶采购项目 | 采购 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 县民族宗教事务局 | 采购健康低氟边销茶，使泽库县各乡镇脱贫户及监测户效防治地方病，发放比例达98% | 100 | 财政衔接资金（万元） 中央: 100; 其他资金（万元） 户数: 5462; 其他资金（万元） 人数: 23819 | 数量目标：采购健康低氟茶；质量目标：工程一次交验合格率98%；经济效益：脱贫困难群众饮用低氟边销茶有效防止地方病;服务对象满意度指标：群众满意度98% | 脱贫困难群众饮用低氟边销茶，有效防止高原疾病，该项目针对权限范围的脱贫户及监测户，共5279户受益。 | 不涉及用地 | 少数民族发展资金
12 | 产业发展 | 生产项目 | 特色养殖业基地 | 恰科日乡 | 恰科日乡措日更村 | 泽库县曲玛日斑羊智慧牧场建设项目 | 新建 | 恰科日乡措日更村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 1.新建业务用房198.99平方米；2.新建兽医室及隔离室124.74平方米、羊羔舍204.平方米、母羊舍1213.32平方米、配种室224.7平方米；3.新建饲草棚299.69平方米、饲料加工车间61.4平方米、堆粪场199.74平方米；4.室外配套工程（室外供水、室外供电、道路、围墙等）；5.智慧化平台系统；6.设备购置 | 762.4 | 财政衔接资金（万元） 中央: 762.4; 其他资金（万元） 户数: 446; 其他资金（万元） 人数: 1634 | 数量目标：1.新建业务用房198.99平方米；2.新建兽医室及隔离室124.74平方米、羊羔舍204.平方米、母羊舍1213.32平方米、配种室224.7平方米；3.新建饲草棚299.69平方米、饲料加工车间61.4平方米、堆粪场199.74平方米；4.室外配套工程（室外供水、室外供电、道路、围墙等）；5.智慧化平台系统；6.设备购置，质量目标：项目一次交验合格率95%；时效指标：项目工程完成及时率≥98%；经济效益：扩大村产业实施项目；生态效益：逐步改善服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 一是资产收益带动，项目运营后，预计每年收益不低于工程建设投资费用的1%；二是务工就业带动让，项目运营后,预计在智慧生产环节可带动（含脱贫户及监测对象）固定务工人员7人，临时务工人员10人，共计带动17人就业；三是技术培训带动，项目运营后，为提高牲畜产量、质量，统一养殖标准，由第三方经营主体提供技术指导、现场指导等形式，对农户进行养殖技术培训指导，对养殖大户进行重点指导，提升壮大养殖产业优势，带动农牧民增产、增效、增收。
13 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 恰科日乡 | 智合龙村 | 泽库县恰科日乡智合龙村合作社能力提升项目 | 新建 | 恰科日乡智合龙村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 1.土建工程：运动场围栏更换656m、羊舍饲喂栏更换384m、羊舍饲喂槽更换384m、羊舍养殖围栏维修72m、新建排水渠252m、生产道路硬化200㎡、场区铁艺围栏250m、主入口一侧围墙50m、钢筋混泥土药谷池1座、边坡整治1项；2.设备购置：购置3㎡电动撤料机械2台。 | 70 | 财政衔接资金（万元） 中央: 70; 其他资金（万元） 户数: 133; 其他资金（万元） 人数: 417 | 数量目标：1.土建工程：运动场围栏更换656m、羊舍饲喂栏更换384m、羊舍饲喂槽更换384m、羊舍养殖围栏维修72m、新建排水渠252m、生产道路硬化200㎡、场区铁艺围栏250m、主入口一侧围墙50m、钢筋混泥土药谷池1座、边坡整治1项；2.设备购置：购置3㎡电动撤料机械2台。质量目标：项目一次交验合格率95%； 时效指标：项目工程完成及时率≥98%；经济效益：扩大村产业实施项目；生态效益：逐步改善 服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 1.资产收益带动：项目运营后，预计每年固定向116户分红不少于总投资的2.5%；2.务工就业带动：预计在建设环节带动临时务工就业5人，其中固定用工2人，临时用工3人；3.其他辐射带动：项目运营后，通过发展本地优势泽库羊产业项目，可加强本地区域泽库羊优势公共品牌建设，增加泽库羊产品附加值，可通过与周边区域差异化发展，加强农产品流通销售体系建设，项目建设可带动牧民草场的饲草产业发展，可辐射带动周边草场租赁约 15.30 万元。 | 不涉及用地 | 发展新型农村集体经济项目
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业配套的基础设施（包括道路、水利设施等） | 王家乡 | 王家乡叶金木村 | 王家乡叶金木村合作社农用设备配备及产业路建设项目 | 扩建 | 王家乡叶金木村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 王家乡人民政府 | 在原有的基础上，新建物资储备库300平方， 产业路硬化450米，购置拖拉机、饲草打捆机、翻转犁、割草压扁机等。 | 211.98 | 财政衔接资金（万元） 中央: 211.98; 其他资金（万元） 户数: 275; 其他资金（万元） 人数: 1217 | 数量指标：购置拖拉机1404型1辆、打捆机1840s型2辆、440翻转犁1台、435翻转犁1台 、旋转式割草压扁机9GXY-3.0型1辆、 产业路硬化450米、新修建厂房300平方。 质量指标：工程验收合格率≧95%。 时效指标：2025年12月前及时完成。 经济效益：监测户、脱贫户带动务工就业人员1人，每年可增收2万元 服务对象满意度指标：群众满意度≧98% | 一是为合作社275户，1217人增收每年约3万元；二是项目运转后为叶金木村群众创造就业岗位1人，每年增收约2.4万元；三是通过项目相关设备对全乡有意愿的劳动力牧户培训增加就业率，增收牧户收入来源；四是制定“联合社+合作社+基地+种植户”带贫机制，根据机制产生效益。 |  | 缺口资金18.02万元计划从第二批资金中安排
15 | 产业发展 | 生产 项 目 | 养殖业 基地 | 巴滩管委会 | 巴滩管委会三个行政村 | 泽库县巴滩管委会百户家庭牧场建设项目 | 改建 | 巴滩管委会 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 巴滩管委会 | 本项目建设100户，用地每户最少为140平方；包括畜棚、饲料仓库车间等各类设施。 | 600 | 财政衔接资金（万元） 中央: 600; 其他资金（万元） 户数: 100 | 数量目标：本项目建设用地每户为140平方；包括畜棚、饲料仓库车间等各类设施，共100户。 质量目标：工程验收合格率95%。 经济效益指标：预期年收入6%。社会效益指标：100户421人。 服务对象满意度指标：群众满意度90%以上. | 牧户自发组织成立家庭牧场，共同参与牧业生产、经营和销售等活动。这种模式的优点是能够让牧户获得更多的参与感和归属感，提高他们的积极性和创造性，同时也能增强牧民的谈判能力和提高牧户效益。 |  | 少数民族发展资金为376.2万元，其余223.8万元为巩固任务资金
16 | 产业发展 | 生产 项 目 | 养殖业 基地 | 宁秀镇 | 赛日龙村 | 泽库县宁秀镇赛日龙村股份制经济合作社扩建项目 | 扩建 | 赛日龙村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 县农牧水利和科技局 | 本项目新建机械库房房1幢,建筑面积为600.00㎡；新建储草棚1幢，建筑面积为1000.00㎡，牛舍改造，羊舍改造，储草地面地面改造510.00㎡，新建堆粪棚500.00㎡，场地产业道路新建3192.00㎡、改造6735.00㎡，，挡土墙改造120m，场地电气改造及新建315KVA变压器、围墙改造等配套设施 | 800 | 财政衔接资金（万元） 中央: 800; 其他资金（万元） 户数: 170; 其他资金（万元） 人数: 1650 | 数量目标：本项目新建机械库房房1幢,建筑面积为600.00㎡；新建储草棚1幢，建筑面积为1000.00㎡，牛舍改造，羊舍改造，储草地面地面改造510.00㎡，新建堆粪棚500.00㎡，场地产业道路新建3192.00㎡、改造6735.00㎡，，挡土墙改造120m，场地电气改造及新建315KVA变压器、围墙改造等配套设施。质量目标：工程一次交验合格率≧95%；社会效益指标：建设青贮窖、储草棚等，提高农牧民收益；可持续影响指标：运营效益年限15年；服务对象满意度指标：群众满意度≧90%生态效益指标：可促进草原畜牧业有天然放牧向舍饲、半饲转变，减少牲畜掉膘和死亡率； | 通过扩建畜棚基地，带动全村增产增收，提供挤奶员、放牧员、销售员等公益性岗位10进行就业收益20万元。资产入股带动可引导农牧户以自有资金、土地等资产，入股到经营主体实施的产业项目中享受项目增值带来的有效收益。 | 合作社拥有扩建建设用地
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 和日镇 | 环科日村 | 泽库县和日菜籽油生产有限责任公司改造净化车间项目 | 升级 | 环科日村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 和日镇人民政府 | 洁净板墙面改造960.16㎡、洁净版吊顶改造930.17㎡、内窗改造45.36㎡、紫外线杀菌灯改造8盏等。 | 75 | 财政衔接资金（万元） 中央: 70; 财政衔接资金（万元） 省级: 5; 其他资金（万元） 户数: 116; 其他资金（万元） 人数: 500 | 数量指标：洁净板墙面改造960.16㎡、洁净版吊顶改造930.17㎡、内窗改造45.36㎡、紫外线杀菌灯改造8盏等 时效指标：项目工程完成及时率≥98%；质量目标：竣工合格率≧95%；经济效益：带动脱贫户和监测户实现增收为98%;服务对象满意度指标：群众满意度≧90% | 通过建设高标准的净化车间，提升菜籽油的加工品质，同时紧密联结农户，实现农业生产与加工销售的深度融合，促进农民增收和乡村经济发展，引进先进的菜籽油加工设备，配置空气净化、温湿度控制、消毒杀菌等系统，确保生产环境的洁净度，与周边农户建立稳定的油菜籽供应合作关系，提供种子、技术指导和市场信息，帮助农户提高油菜种植水平。 | 原有的厂房提升 | 发展新型农村集体经济项目
18 | 产业发展类项目类型 | 生产项目 | 特色养殖业基地 | 泽曲镇 | 夸日龙村 | 泽库县泽曲镇夸日龙村千头牦牛高效养殖基地建设项目（引进良种生产牦牛） | 引进 | 夸日龙村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 本项目建设内容为计划引进泽库良种牦牛共408头。 | 334.8 | 财政衔接资金（万元） 中央: 334.8; 其他资金（万元） 户数: 246; 其他资金（万元） 人数: 1120 | 数量目标：本项目建设内容为泽库良种牦牛引进 408 头；时效指标：项目工程完成及时率≥98%；质量目标：工程验收合格率98%；经济效益指标：实际年收入产生收益为准；社会效益指标：246户1120人；服务对象满意度指标：群众满意度95%以上。 | 1.资产收益带动：项目运营后，预计每年固定向村集体缴纳不低于项目总投资的2.5%的收益资金；2.务工就业带动：预计在牦牛生产经营环节可带动务工就业7人，其中固定用工3人，临时用工4人；3.订单收购带动：本村及周边村以符合当地实际共同约定的合理保护价格，年出栏牦牛186头左右；4.产业融合带动：项目运营后，以泽库县泽曲镇夸日龙村千头牦牛高效养殖基地建设项目为核心，以夸日龙村千头牦牛高效养殖基地为纽带、家庭农牧场和种养大户为基础的现代农牧业产业化经营联合体。深化“市 场+龙头企业（公司）+基地+合作社（村集体）+农户”等“一条龙” 利益联结模式，完善基础设施建设，使项目区建设得到科学发展， 增加牦牛养殖产品附加值，通过辐射带动以前农户传统种养模式， 带动农牧户参与到产业发展各个链条环节中。 | 不涉及用地 | 少数民族发展资金
19 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工。 | 泽曲镇 | 泽曲镇 | “泽优牧品”牛羊肉精深加工标准化厂房建设项目 | 新建 | 泽库现代农业产业园区 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库现代农业产业园区管理委员会 | 新建牛羊肉精深加工标准化厂房2000m2，配套速冻库、冷冻库及相关附属设施。 | 800 | 财政衔接资金（万元） 中央: 800; 其他资金（万元） 户数: 50; 其他资金（万元） 人数: 150 | 1.数量指标: 完成新建牛羊肉精深加工标准化厂房2000m2，配套速冻库、冷冻库及相关附属设施。 2.质量目标:符合标准化厂房建设要求。 3.效益指标:提高产品质量标准化程度、提升产品的附加值。 4.满意度:群众满意度≧90%。 | 提升泽优牧品牛羊肉规模化生产能力，提高产品质量标准化程度。 | 建设用地
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 和日镇 | 夏拉村 | 泽库县和日镇夏拉村黑青稞加工车间配电项目 | 扩建 | 夏拉村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 和日镇人民政府 | 配备变压器1台 | 30 | 财政衔接资金（万元） 中央: 30; 其他资金（万元） 户数: 311; 其他资金（万元） 人数: 1321 | 数量指标：配备变压器1台 质量目标：工程交验合格率≧95%； 效益指标：提高群众满意度 时效指标：项目工程完成及时率≥98%；满意度：群众满意度≧90%。 | 1.资产收益带动，项目运营后，预计给村内每年固定向村集体经济缴纳按项目资产18万元收益。 2.务工就业带动让全村增产增收。为全村脱贫户、监测户、生活水平较差的一般牧户、毕业大学生提供5个就业岗位，增收群众收入。 | 不涉及用地
21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 特色种植基地 | 宁秀镇、和日镇 | 全县 | 泽库县青南牧区有机饲草集散中心建设项目（二期） | 新建 | 宁秀镇、和日镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 1.土建工程：（1）新建饲草料生产辅助用房1200㎡、遮雨棚996㎡、饲草原料棚围挡2000㎡、饲草打捆生产棚围挡2000㎡；（2）道路硬化3606m、室外场地线路1项、变压器1台；2.设备购置：购置颗粒饲料生产线1套、柔丝大包生产线1套、牧草烘干生产线1套。 | 600 | 财政衔接资金（万元） 中央: 600; 其他资金（万元） 户数: 250; 其他资金（万元） 人数: 452 | 数量目标：1.土建工程：（1）新建饲草料生产辅助用房1200㎡、遮雨棚996㎡、饲草原料棚围挡2000㎡、饲草打捆生产棚围挡2000㎡；（2）道路硬化3606m、室外场地线路1项、变压器1台；2.设备购置：购置颗粒饲料生产线1套、柔丝大包生产线1套、牧草烘干生产线1套。 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：带动就业5人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧98%。 | 1.资产收益带动：项目运营后，每年固定向项目4村受益分红不低于纯利润的2%；2.务工就业带动：项目运营后，预计在饲草料销售及生产环节、销售直接或者间接可带动（含脱贫户及监测对象）务工就业13人，其中固定用工3人，临时用工10人；3.技术培训带动：项目运营后，为提高牧草产量、质量，统一产业生产标准，由集散中心提供技术指导培训，采取专家授课、现场指导等形式，对农户和养殖大户进行重点指导，通过技术培训带动，提升壮大种植产业优势，带动农牧民增产、增效、增收。
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业 | 恰科日乡 | 措日更村 | 泽库县恰科日乡措日更村曲玛日斑羊购置项目（二期） | 新建 | 措日更村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 购置曲玛日斑羊共727只 | 397 | 财政衔接资金（万元） 省级: 397 | 数量目标：购置曲玛日斑羊200只 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：带动就业5人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧98%。 | 1.带动牧民群众提高经济收入；2.项目运营后，预计在养殖环节可带动（含脱贫户及监测对象）务工就业5人；3.产业融合带动。项目运营后，以曲玛日斑羊养殖项目为核心，以泽库县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社为纽带、家庭农牧场和种养大户为基础的现代农牧业产业化经营联合体。深化“市场+龙头企业（公司）+基地+合作社（村集体）+农户”等“一条龙”利益联结模式，完善基础设施建设，使项目区建设得到科学发展，增加畜产品附加值，通过辐射带动以前农户传统种养模式，多带动 5 户农牧户（含脱贫户和监测对象）参与到产业发展各个链条环节
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业 | 恰科日乡 | 措日更村 | 泽库县恰科日乡措日更村曲玛日斑羊购置项目 | 新建 | 措日更村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 购置曲玛日斑羊200只 | 103 | 财政衔接资金（万元） 省级: 103 | 数量目标：购置曲玛日斑羊200只 质量目标：工程一次交验合格率≧95%。 经济效益：带动就业5人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧98%。 | 1.带动牧民群众提高经济收入；2.项目运营后，预计在养殖环节可带动（含脱贫户及监测对象）务工就业5人；3.产业融合带动。项目运营后，以曲玛日斑羊养殖项目为核心，以泽库县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社为纽带、家庭农牧场和种养大户为基础的现代农牧业产业化经营联合体。深化“市场+龙头企业（公司）+基地+合作社（村集体）+农户”等“一条龙”利益联结模式，完善基础设施建设，使项目区建设得到科学发展，增加畜产品附加值，通过辐射带动以前农户传统种养模式，多带动 5 户农牧户（含脱贫户和监测对象）参与到产业发展各个链条环节
三、乡村建设类项目 | [8 empty] | 11项 |  |  |  | 4829.5 | 1745 | 3084.5 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制 | 规划编制 | 泽曲镇、宁秀镇、麦秀镇、西卜沙乡、多禾茂乡 | 泽曲镇14个村、多禾茂乡6个村、西卜沙乡3个村 | 泽库县乡镇国土空间总体规划及多规合一村庄规划编制项目 | 新建 | 泽曲镇14个村、多禾茂乡6个村、西卜沙乡3个村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县自然资源和林业草原局 | 泽库县泽曲镇、多禾茂乡、西卜沙乡三个乡镇23个村编制国土空间总体规划及多规合一村庄规划 | 781.5 | 财政衔接资金（万元） 中央: 350; 财政衔接资金（万元） 省级: 431.5; 其他资金（万元） 户数: 4037; 其他资金（万元） 人数: 19023 | 数量目标：全面完成乡镇国土空间总体规划和多规合一村庄规划编制工作 质量目标：工程验收合格率达≧95% 社会效益指标：进一步规范建设村村庄整体面貌，规划好村庄未来发展建设方向，确保项目落地实施 服务对象满意度指标：群众满意度≧98%以上 生态效益指标：逐步提升 | 一是进行整体空间布局，保障各类产业用地，通过科学的产业定位和基础设施配套，防止重复建设和资源浪费，解决产业发展和环境保护的矛盾；二是通过规划手段，将农民、农业与农村发展有机结合，促进农业现代化、农村振兴和农民增收；三是通过推动农牧业从单一生产向加工、销售、服务等环节延伸，形成完整的产业链；四是整合土地、劳动力、资金等资源，推动农业规模化、集约化发展，利用村庄规划优化土地利用结构，促进农业与生态、旅游等产业融合发展。 | 不涉及用地
25 | 乡村道路建设 | 农村基础设施 | 配套涵洞工程 | 宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡、西卜沙乡、和日镇 | 宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡、西卜沙乡、和日镇 | 泽库县5个乡镇15道农村公路配套桥涵补短板工程 | 新建 | 宁秀镇、麦秀镇、多禾茂乡、西卜沙乡、和日镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县交通运输局 | 新建15道涵洞工程 | 320 | 财政衔接资金（万元） 中央: 320; 其他资金（万元） 户数: 1257; 其他资金（万元） 人数: 6825 | 数量指标：建设涵洞≥15道；时效指标：工程完成及时率≥98%；质量目标：工程一次性交验合格率≥98%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益 指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥98%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决1257户6285名群众出行问题。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 王家乡 | 王家乡 | 泽库县王家乡旗龙村1社至旗龙村3社通村硬化道路建设项目 | 改建 | 王家乡 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 县民族宗教事务局 | 道路提标升级项目建设，5公里水泥混凝土道路，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米及配套设施建设。 | 375 | 财政衔接资金（万元） 中央: 375; 其他资金（万元） 户数: 226; 其他资金（万元） 人数: 904 | 数量指标：道路提标升级项目建设，5公里水泥混凝土道路，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米及配套设施建设。质量目标：工程一次性交验合格率≥98%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益 指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥98%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决226户904名群众出行问题。 |  | 少数民族发展资金
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设(村内主干道) | 和日镇（巴滩牧场） | 尕叶合村 | 泽库县和日镇多确河沟道路2025年以工代赈财政项目 | 改建 | 巴滩牧场 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县交通运输局 | 4.5公里四级水泥混凝道路，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米 | 400 | 财政衔接资金（万元） 中央: 400; 其他资金（万元） 人数: 35 | 数量指标：4.5公里四级水泥混凝道路，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米；时效指标：工程完成及时率≥98%；质量目标：工程一次性交验合格率≥98%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥98%。 | 一是务工带动，带动当地困难群众务工人数35人，计划发放劳务报酬84万元，二是技术培训带动，培训务工群众人数6人，三是就业带动，设置公益性岗位2人。 |  | 以工代赈项目
28 | 乡村道路建设 | 农村基础设施 | 硬化道路 | 王家乡 | 旗龙村 | 泽库县王家乡旗龙村通村硬化道路工程 | 改建 | 旗龙村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县交通运输局 | 改建5公里沥青混凝土道路，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米。 | 375 | 财政衔接资金（万元） 省级: 375; 其他资金（万元） 户数: 332; 其他资金（万元） 人数: 1660 | 数量指标：建设里程≥5公里；时效指标：工程完成及时率≥98%；质量目标：工程一次性交验合格率≥98%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥98%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决332户1660名群众出行问题。
29 | 乡村道路建设 | 农村基础设施 | 配套桥梁工程 | 和日镇 | 唐德村 | 泽库县和日镇唐德村巴曲河中桥危桥改造工程 | 新建 | 唐德村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县交通运输局 | 修建1座2孔16米中桥1座，桥梁全长32米。 | 229 | 财政衔接资金（万元） 省级: 229; 其他资金（万元） 户数: 435; 其他资金（万元） 人数: 1622 | 数量指标：建设桥梁≥1座；时效指标：工程完成及时率≥98%；质量目标：工程一次性交验合格率≥98%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益 指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥98%。 | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决435户1622名群众出行问题。
30 | 乡村建设行动 | 基础类 | 解决安全饮水 | 全县 各乡镇 | 全县 各乡镇 | 泽库县农村人畜饮水巩固提升项目 | 新建 | 全县 各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 新建小口机井 94 座，井深 50m，配备潜水泵 94（100QJ2-70/14 型），配备发电机 94 台 ， 配 套 井 房 94 座 ； 水 泵 更 换 4 套 （ 型 号 分 别 为 100QJW-63-28/1 和100QJ2-70/14，各 2 套）；蓄水池清淤维修 6 座；维修引水口 6 座；水源地维修 1座（10m 网围栏）；新建蓄水池（50T）1 座；更换管道 8 条，长 3310m，其中：φ90PE100（1.6mpa）1 条，长 860m；φ110PE100（1.6mpa）4 条，长 1550m；φ160PE100（1.6mpa）1 条，长 300m，φ200PE100（1.6mpa）1 条，长 300m，φ250PE100（1.6mpa）1 条，长 300m；阀门井维修 18 座（其中：15 座为井盖更换，井口维修；3 座拆除新建）； 网围栏新建 90m；引水口八石笼字墙维修 2 座，长 55m；φ110 闸阀更换 20 套，φ160闸阀更换 2 套。配备潜水泵 94 套（100QJ2-70/14 型）；配备发电机 94 台；配套井房 94 座 | 350 | 财政衔接资金（万元） 中央: 300; 财政衔接资金（万元） 省级: 50; 其他资金（万元） 户数: 180; 其他资金（万元） 人数: 900 | 数量指标：新建小口机井 94 座，井深 50m，配备潜水泵 94（100QJ2-70/14 型），配备发电机 94 台 ， 配 套 井 房 94 座 ； 水 泵 更 换 4 套 （ 型 号 分 别 为 100QJW-63-28/1 和100QJ2-70/14，各 2 套）；蓄水池清淤维修 6 座；维修引水口 6 座；水源地维修 1座（10m 网围栏）；新建蓄水池（50T）1 座；更换管道 8 条，长 3310m，其中：φ90PE100（1.6mpa）1 条，长 860m；φ110PE100（1.6mpa）4 条，长 1550m；φ160PE100（1.6mpa）1 条，长 300m，φ200PE100（1.6mpa）1 条，长 300m，φ250PE100（1.6mpa）1 条，长 300m；阀门井维修 18 座（其中：15 座为井盖更换，井口维修；3 座拆除新建）； 网围栏新建 90m；引水口八石笼字墙维修 2 座，长 55m；φ110 闸阀更换 20 套，φ160闸阀更换 2 套。配备潜水泵 94 套（100QJ2-70/14 型）；配备发电机 94 台；配套井房 94 座 质量指标：工程验收合格率≥95% 时效指标：项目工程完成及时率≥95% 生态效益指标：改善人畜饮水，提高水质，明显改善 可持续影响指标：通过项目实施长期推动水资源统筹、合理、可持续和高校开发利用 服务对象满意度指标：受益人口牧民群众满意度≥98% | 解决了900人，20000头牲畜的饮水问题
31 | 乡村建设行动 | 基础类 | 解决安全饮水 | 宁秀镇、和日镇、王家乡 | 宁秀镇、和日镇、王家乡 | 泽库县西部水质提升工程 | 新建 | 宁秀镇、和日镇、王家乡 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 修建净化水厂2座及附属配套设施；3项饮水安全工程配备购置消毒剂及安装消毒设备 | 552 | 财政衔接资金（万元） 省级: 552 | 数量指标：修建净化水厂2座及附属配套设施；安装消毒设备3套及购置絮凝剂、助凝剂、次氯酸钠；时效指标：工程完成及时率≥95%；质量目标：工程一次性交验合格率≥95%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。 | 一是以水质提升带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决850户3820名群众饮水安全问题。 | 有效地保障重大项目的质量、进度和安全，确保重大项目实现预期目标。
32 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 宁秀镇 | 仁宗村 | 2025年泽库县和美乡村建设项目（宁秀镇仁宗村） | 改造 | 仁宗村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 县住房和建设局 | 村庄内原有 9条水泥混凝土道路拆除重建沥青路面及配套雨水管网雨水排放设施. | 400 | 财政衔接资金（万元） 省级: 400 | 1.成本指标：资金投入量400万元；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标:项目工程完成及时率100%；4.经济效益：带动当地群众就业率100%； 5.社会效益指标：受益人口户数39户156人、受益脱贫人员户数39户156人； 6.服务对象满意度指标：收益贫困人口满意度≥95%。 | 项目的实施改善了农村基础设施和公共服务设施，为农村经济发展提供良好的物质条件。同时，通过发展乡村旅游、特色农业等产业，可以带动农民增收致富，促进农村经济的多元化发展。
33 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 泽曲镇 | 措日更村 | 2025年泽库县和美乡村建设项目（泽曲镇措日更村） | 改造 | 措日更村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 县住房和建设局 | 村庄内原有 5 条水泥混凝土道路拆除重建沥青路面及配套雨水管网雨水排放设施. | 400 | 财政衔接资金（万元） 省级: 400 | 1.数量指标：道路提升改造4公里；2.成本指标：资金投入量400万元；3.质量指标：项目验收合格率100%； 4.时效指标:项目工程完成及时率100%； 5.经济效益：带动当地群众就业率100%；6.社会效益指标：受益人口户数143户572人、受益脱贫人员户数47户188人； 7.服务对象满意度指标：收益贫困人口满意度≥95%。 | 项目的实施改善了农村基础设施和公共服务设施，为农村经济发展提供良好的物质条件。同时，通过发展乡村旅游、特色农业等产业，可以带动农民 增收致富，促进农村经济的多元化发展。
34 | 乡村建设行动 | 基础类 | 配套基础设施 | 泽库县 | 泽库县 | 泽库县病死畜禽无害化收集处理场建设项目 | 新建 | 泽库县 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 1.土建工程：新建无害化处理车间740.17㎡、业务用房82.21㎡，蒸汽发生器间15.00㎡、场地道路（硬化）987.92㎡、围墙148m、电气工程1项、排水工程70m、给水工程及辅助设施1项、消毒通道18㎡、250KVA变压器1台；2.设备购置：动物尸体无害化处理设备1套、污水处理净化成套设备1套、蒸汽发生器及废气处理1套、冷库设备1套、动物无害化冷藏运输机械1辆、厢式运输机械1辆。 | 647 | 财政衔接资金（万元） 省级: 647; 其他资金（万元） 户数: 56; 其他资金（万元） 人数: 168 | 数量目标：1.土建工程：新建无害化处理车间740.17㎡、业务用房82.21㎡，蒸汽发生器间15.00㎡、场地道路（硬化）987.92㎡、围墙148m、电气工程1项、排水工程70m、给水工程及辅助设施1项、消毒通道18㎡、250KVA变压器1台；2.设备购置：动物尸体无害化处理设备1套、污水处理净化成套设备1套、蒸汽发生器及废气处理1套、冷库设备1套、动物无害化冷藏运输机械1辆、厢式运输机械1辆。 质量目标：工程一次交验合格率98%； 时效指标：项目工程完成及时率≥98%； 社会效益指标：增加养殖规模，增加牧民收益； 服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。 | 一是务工就业带动让，项目运营后,经营主体带动村民就业，在同等条件下优先雇佣项目确权村村民，预计在生产环节可带动（含脱贫户及监测对象）务工就业；二是技术培训带动，项目运营后，项目建成后，通过对病死动物无害化处理的相关培训，从源头上遏制了病死动物传播疾病、危害食品安全、危害生态环境等事件发生的概率。降低养殖成本，减少环境污染，带动农牧民增产、增效、增收 | 项目选址为原有建设用地，项目可行性研究报告编制当中。
四、其他类项目 | [8 empty] | 1项 |  |  |  | 320 | 126 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 其他 | 其他 | 项目管理费用 | 各项目建设单位 | 各项目建设单位 | 泽库县2025年项目前期管理费用 | 新建 | 泽库县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 县财政局 | 项目前期方设计、评审、招标、监理、测绘、地勘、绩效评价、结算审核等相关前期费用 | 320 | 财政衔接资金（万元） 中央: 126; 财政衔接资金（万元） 省级: 194 | 数量指标：配套项目其他管理费用 质量指标：项目验收合格率达到98%； 时效指标：配套二类费用及时率≧90%； 社会效益指标：逐步发展壮大2个村村集体经济； 满意度指标：项目建设单位满意度≧95%。 | 通过配套项目管理费用，项目及时能够有效发挥效益。 | 不涉及用地

## Sheet2
附件：
泽库县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划申报表
单位：县委农村牧区工作领导小组（县乡村振兴领导小组）办公室 | [23 empty] | 单位:万元
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | [5 empty] | 收益对象 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目前期要素保障情况 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） |  |  |  | 其他资金（万元）
[14 empty] | 中央 | 省级 | 市、州级 | 县级 | 来源 | 金额 | 户数 | 人数
合计 | [8 empty] | 15项 |  |  |  | 5271 | 0 | 5271 | 0 | 0 | 0 | 0
一、综合补助类项目 | [8 empty] | 2项 |  |  |  | 1472.5 | 0 | 1472.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补助资金 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2025年草原生态管护员公益性岗位工资补助项目 | 补助类 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县自然资源和林业草原局 | 对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，人均年工资为21600元 | 1285.5 | 财政衔接资金（万元） 省级: 1285.5; 其他资金（万元） 户数: 2377; 其他资金（万元） 人数: 2377 | 1.数量目标：对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，年工资为21600元；2.社会效益：稳岗就业人数2377人，全部为脱贫人口；3.经济效益：通过开发公益性岗位，增加牧民群众家庭收入;4.满意度指标：服务对象满意度指标≧95%；社会效益指标：逐步提高。 | 对全县64个行政村2377人安排公益性岗位，人均月工资为1800元，年工资为21600元，增加牧民群众的家庭经济收入，解决脱贫户稳岗就业问题。 | 不涉及建设用地
2 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 | 泽库县2024-2025年“雨露计划”助学补助 | 补助类 | 全县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 计划对2024年、2025年“雨露计划”助学补助资金为997万元，将对1000余名左右的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭的学生进行补助。本科生、高职（大专）生、每生每年补助10000元。中职生、预科生，每生每年5000元 | 187 | 财政衔接资金（万元） 省级: 187; 其他资金（万元） 户数: 940; 其他资金（万元） 人数: 960 | 数量指标：对1000名左右的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭的学生进行补助；质量指标：项目工程验收合格率≥98%；时效指标：项目工程完成及时率≥98%；时效指标：“雨露计划”助学补助标准为本科生、高职（大专）生、每生每年补助10000元。中职生、预科生，每生每年5000元。总资金高达800万左右。扶持1000名左右的学生。满意度指标：服务对象满意度≥95%。 | 通过雨露计划贫困大学生补助，引导脱贫家庭新成长劳动力接受中、高等职业教育提升就业能力，实现稳定增收，保障入读高等院校的脱贫家庭学生安心就学，防止出现脱贫户因学致贫现象。 | 不涉及建设用地
二、产业发展类项目 | [8 empty] | 4项 |  |  |  | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 就业项目 | 乡村工匠 | 乡村工匠 | 宁秀镇、和日镇、泽曲镇 | 宁秀镇、和日镇、泽曲镇 | 泽库县2025年乡村工匠工作站和乡村工匠名师工作室一次性补助项目 | 新建 | 宁秀镇、和日镇、泽曲镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 对两名乡村工匠、名师创办领办的乡村工匠工作站、名师工作室，分别给予5万元、10万元万元一次性补助资金，用于传统工艺特色产业发展。 | 15 | 财政衔接资金（万元） 省级: 15; 其他资金（万元） 户数: 3; 其他资金（万元） 人数: 3 | 数量目标：对乡村工匠、名师创办领办的乡村工匠工作站、名师工作室，分别给予5万元、10万元万元一次性补助资金 质量目标：工程验收合格率达≧98%；时效指标：2025年脱贫劳动力职业技能培训合格率≥98%；社会效益指标：激发乡村工匠队伍活力；服务对象满意度指标：群众满意度≧95% | 一是把握产业发展趋势，激发乡村工匠队伍活力，发挥辐射带动作用；二是引导助力创业就业，打造乡村工匠品牌；三是拓宽群众就业增收渠道，促进乡村产业振兴。 | 不涉及建设用地
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 和日镇 | 环科日村 | 泽库县和日菜籽油生产有限责任公司改造净化车间项目 | 升级 | 环科日村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 和日镇人民政府 | 洁净板墙面改造960.16㎡、洁净版吊顶改造930.17㎡、内窗改造45.36㎡、紫外线杀菌灯改造8盏等。 | 5 | 财政衔接资金（万元） 省级: 5; 其他资金（万元） 户数: 116; 其他资金（万元） 人数: 500 | 数量指标：洁净板墙面改造960.16㎡、洁净版吊顶改造930.17㎡、内窗改造45.36㎡、紫外线杀菌灯改造8盏等 时效指标：项目工程完成及时率≥98%；质量目标：竣工合格率≧95%；经济效益：带动脱贫户和监测户实现增收为98%;服务对象满意度指标：群众满意度≧95% | 通过建设高标准的净化车间，提升菜籽油的加工品质，同时紧密联结农户，实现农业生产与加工销售的深度融合，促进农民增收和乡村经济发展，引进先进的菜籽油加工设备，配置空气净化、温湿度控制、消毒杀菌等系统，确保生产环境的洁净度，与周边农户建立稳定的油菜籽供应合作关系，提供种子、技术指导和市场信息，帮助农户提高油菜种植水平。 | 原有的厂房提升，不涉及新增建设用地
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业 | 恰科日乡 | 措日更村 | 泽库县恰科日乡措日更村曲玛日斑羊购置项目（二期） | 新建 | 措日更村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 购置曲玛日斑羊共727只 | 397 | 财政衔接资金（万元） 省级: 397 | 数量目标：购置曲玛日斑羊727只 质量目标：工程一次交验合格率≧98%。 经济效益：带动就业2人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧95%。 | 1.带动牧民群众提高经济收入；2.项目运营后，预计在养殖环节可带动（含脱贫户及监测对象）务工就业2人；3.产业融合带动。项目运营后，以曲玛日斑羊养殖项目为核心，以泽库县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社为纽带、家庭农牧场和种养大户为基础的现代农牧业产业化经营联合体。深化“市场+龙头企业（公司）+基地+合作社（村集体）+农户”等“一条龙”利益联结模式，完善基础设施建设，使项目区建设得到科学发展，增加畜产品附加值，通过辐射带动以前农户传统种养模式，多带动 5 户农牧户（含脱贫户和监测对象）参与到产业发展各个链条环节 | 不涉及建设用地
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业 | 恰科日乡 | 措日更村 | 泽库县恰科日乡措日更村曲玛日斑羊购置项目 | 新建 | 措日更村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 购置曲玛日斑羊200只 | 103 | 财政衔接资金（万元） 省级: 103 | 数量目标：购置曲玛日斑羊200只 质量目标：工程一次交验合格率≧98%。 经济效益：带动就业5人。 社会效益指标：建设项目时可带动当地的务工就业带动，提高牧民收入。 服务对象满意度指标：群众满意度≧95%。 | 1.带动牧民群众提高经济收入；2.项目运营后，预计在养殖环节可带动（含脱贫户及监测对象）务工就业5人；3.产业融合带动。项目运营后，以曲玛日斑羊养殖项目为核心，以泽库县恰科日乡措日更村生态畜牧业专业合作社为纽带、家庭农牧场和种养大户为基础的现代农牧业产业化经营联合体。深化“市场+龙头企业（公司）+基地+合作社（村集体）+农户”等“一条龙”利益联结模式，完善基础设施建设，使项目区建设得到科学发展，增加畜产品附加值，通过辐射带动以前农户传统种养模式，多带动 5 户农牧户（含脱贫户和监测对象）参与到产业发展各个链条环节 | 不涉及建设用地
三、乡村建设类项目 | [8 empty] | 8项 |  |  |  | 3084.5 | 0 | 3084.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制 | 规划编制 | 泽曲镇、宁秀镇、麦秀镇、西卜沙乡、多禾茂乡 | 泽曲镇14个村、多禾茂乡6个村、西卜沙乡3个村 | 泽库县乡镇国土空间总体规划及多规合一村庄规划编制项目 | 新建 | 泽曲镇14个村、多禾茂乡6个村、西卜沙乡3个村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县自然资源和林业草原局 | 泽库县泽曲镇、多禾茂乡、西卜沙乡三个乡镇23个村编制国土空间总体规划及多规合一村庄规划 | 431.5 | 财政衔接资金（万元） 省级: 431.5; 其他资金（万元） 户数: 4037; 其他资金（万元） 人数: 19023 | 数量目标：全面完成乡镇国土空间总体规划和多规合一村庄规划编制工作 质量目标：工程验收合格率达≧98% 社会效益指标：进一步规范建设村村庄整体面貌，规划好村庄未来发展建设方向，确保项目落地实施 服务对象满意度指标：群众满意度≧95% 生态效益指标：逐步提升 | 一是进行整体空间布局，保障各类产业用地，通过科学的产业定位和基础设施配套，防止重复建设和资源浪费，解决产业发展和环境保护的矛盾；二是通过规划手段，将农民、农业与农村发展有机结合，促进农业现代化、农村振兴和农民增收；三是通过推动农牧业从单一生产向加工、销售、服务等环节延伸，形成完整的产业链；四是整合土地、劳动力、资金等资源，推动农业规模化、集约化发展，利用村庄规划优化土地利用结构，促进农业与生态、旅游等产业融合发展。 | 不涉及建设用地
8 | 乡村道路建设 | 农村基础设施 | 硬化道路 | 王家乡 | 旗龙村 | 泽库县王家乡旗龙村通村硬化道路工程 | 改建 | 旗龙村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县交通运输局 | 改建5公里沥青混凝土道路，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米。 | 375 | 财政衔接资金（万元） 省级: 375; 其他资金（万元） 户数: 332; 其他资金（万元） 人数: 1660 | 数量指标：建设里程≥5公里；时效指标：工程完成及时率≥98%；质量目标：工程一次性交验合格率≥98%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥95% | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决332户1660名群众出行问题。 | 原有的道路提升，不涉及新增建设用地
9 | 乡村道路建设 | 农村基础设施 | 配套桥梁工程 | 和日镇 | 唐德村 | 泽库县和日镇唐德村巴曲河中桥危桥改造工程 | 新建 | 唐德村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县交通运输局 | 修建1座2孔16米中桥1座，桥梁全长32米。 | 229 | 财政衔接资金（万元） 省级: 229; 其他资金（万元） 户数: 435; 其他资金（万元） 人数: 1622 | 数量指标：建设桥梁≥1座；时效指标：工程完成及时率≥98%；质量目标：工程一次性交验合格率≥98%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益 指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥95% | 一是以道路通畅带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决435户1622名群众出行问题。 | 原址修建，不涉及新增建设用地
10 | 乡村建设行动 | 基础类 | 解决安全饮水 | 全县 各乡镇 | 全县 各乡镇 | 泽库县农村人畜饮水巩固提升项目 | 新建 | 全县 各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 新建小口机井 94 座，井深 50m，配备潜水泵 94（100QJ2-70/14 型），配备发电机 94 台 ， 配 套 井 房 94 座 ； 水 泵 更 换 4 套 （ 型 号 分 别 为 100QJW-63-28/1 和100QJ2-70/14，各 2 套）；蓄水池清淤维修 6 座；维修引水口 6 座；水源地维修 1座（10m 网围栏）；新建蓄水池（50T）1 座；更换管道 8 条，长 3310m，其中：φ90PE100（1.6mpa）1 条，长 860m；φ110PE100（1.6mpa）4 条，长 1550m；φ160PE100（1.6mpa）1 条，长 300m，φ200PE100（1.6mpa）1 条，长 300m，φ250PE100（1.6mpa）1 条，长 300m；阀门井维修 18 座（其中：15 座为井盖更换，井口维修；3 座拆除新建）； 网围栏新建 90m；引水口八石笼字墙维修 2 座，长 55m；φ110 闸阀更换 20 套，φ160闸阀更换 2 套。配备潜水泵 94 套（100QJ2-70/14 型）；配备发电机 94 台；配套井房 94 座 | 50 | 财政衔接资金（万元） 省级: 50; 其他资金（万元） 户数: 180; 其他资金（万元） 人数: 900 | 数量指标：新建小口机井 94 座，井深 50m，配备潜水泵 94（100QJ2-70/14 型），配备发电机 94 台 ， 配 套 井 房 94 座 ； 水 泵 更 换 4 套 （ 型 号 分 别 为 100QJW-63-28/1 和100QJ2-70/14，各 2 套）；蓄水池清淤维修 6 座；维修引水口 6 座；水源地维修 1座（10m 网围栏）；新建蓄水池（50T）1 座；更换管道 8 条，长 3310m，其中：φ90PE100（1.6mpa）1 条，长 860m；φ110PE100（1.6mpa）4 条，长 1550m；φ160PE100（1.6mpa）1 条，长 300m，φ200PE100（1.6mpa）1 条，长 300m，φ250PE100（1.6mpa）1 条，长 300m；阀门井维修 18 座（其中：15 座为井盖更换，井口维修；3 座拆除新建）； 网围栏新建 90m；引水口八石笼字墙维修 2 座，长 55m；φ110 闸阀更换 20 套，φ160闸阀更换 2 套。配备潜水泵 94 套（100QJ2-70/14 型）；配备发电机 94 台；配套井房 94 座 质量指标：工程验收合格率≥98% 时效指标：项目工程完成及时率≥98% 生态效益指标：改善人畜饮水，提高水质，明显改善 可持续影响指标：通过项目实施长期推动水资源统筹、合理、可持续和高校开发利用 服务对象满意度指标：受益人口牧民群众满意度≥95% | 解决了900人，20000头牲畜的饮水问题 | 不涉及建设用地
11 | 乡村建设行动 | 基础类 | 解决安全饮水 | 宁秀镇、王家乡 | 宁秀镇尕强村、禾角日村、赛日龙村、王家乡团结村、红旗村、叶金木村 | 泽库县西部水质提升工程 | 新建 | 宁秀镇、王家乡 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 宁秀镇尕强村、禾角日村、赛日龙村修建净化水厂1座及附属配套设施，王家乡团结村、红旗村、叶金木村实施3项饮水安全工程配备购置消毒剂及安装消毒设备。 | 552 | 财政衔接资金（万元） 省级: 552; 其他资金（万元） 户数: 850; 其他资金（万元） 人数: 3820 | 数量指标：修建净化水厂2座及附属配套设施；安装消毒设备3套及购置絮凝剂、助凝剂、次氯酸钠；时效指标：工程完成及时率≥98%；质量目标：工程一次性交验合格率≥98%；经济效益指标：对经济发展的促进作用明显；社会效益指标：基本公共服务水平提升；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。 | 一是以水质提升带动牧民群众经济发展；二是以项目建设吸纳当地部分群众务工，增加经济收入。三是实际解决850户3820名群众饮水安全问题。 | 管道原址修建，水质净化厂涉及建设用地
12 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 宁秀镇 | 仁宗村 | 2025年泽库县和美乡村建设项目（宁秀镇仁宗村） | 改造 | 仁宗村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县住房和 城乡建设局 | 村庄内原有 9条水泥混凝土道路拆除重建沥青路面及配套雨水管网雨水排放设施. | 400 | 财政衔接资金（万元） 省级: 400 | 1.成本指标：资金投入量400万元；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标:项目工程完成及时率≥98%；4.经济效益：带动当地群众就业率100%； 5.社会效益指标：受益人口户数39户156人、受益脱贫人员户数39户156人； 6.服务对象满意度指标：收益贫困人口满意度≥95%。 | 项目的实施改善了农村基础设施和公共服务设施，为农村经济发展提供良好的物质条件。同时，通过发展乡村旅游、特色农业等产业，可以带动农民增收致富，促进农村经济的多元化发展。 | 原址修建，不涉及新增建设用地
13 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 泽曲镇 | 措日更村 | 2025年泽库县和美乡村建设项目（泽曲镇措日更村） | 改造 | 措日更村 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县住房和 城乡建设局 | 村庄内原有 5 条水泥混凝土道路拆除重建沥青路面及配套雨水管网雨水排放设施. | 400 | 财政衔接资金（万元） 省级: 400 | 1.数量指标：道路提升改造4公里；2.成本指标：资金投入量400万元；3.质量指标：项目验收合格率≥98%； 4.时效指标:项目工程完成及时率100%； 5.经济效益：带动当地群众就业率≥98%；6.社会效益指标：受益人口户数143户572人、受益脱贫人员户数47户188人； 7.服务对象满意度指标：收益贫困人口满意度≥95%。 | 项目的实施改善了农村基础设施和公共服务设施，为农村经济发展提供良好的物质条件。同时，通过发展乡村旅游、特色农业等产业，可以带动农民 增收致富，促进农村经济的多元化发展。 | 原址修建，不涉及新增建设用地
14 | 乡村建设行动 | 基础类 | 配套基础设施 | 泽库县 | 泽库县 | 泽库县病死畜禽无害化收集处理场建设项目 | 新建 | 泽库县 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 泽库县农牧水利和科技局 | 1.土建工程：新建无害化处理车间740.17㎡、业务用房82.21㎡，蒸汽发生器间15.00㎡、场地道路（硬化）987.92㎡、围墙148m、电气工程1项、排水工程70m、给水工程及辅助设施1项、消毒通道18㎡、250KVA变压器1台；2.设备购置：动物尸体无害化处理设备1套、污水处理净化成套设备1套、蒸汽发生器及废气处理1套、冷库设备1套、动物无害化冷藏运输机械1辆、厢式运输机械1辆。 | 647 | 财政衔接资金（万元） 省级: 647; 其他资金（万元） 户数: 56; 其他资金（万元） 人数: 168 | 数量目标：1.土建工程：新建无害化处理车间740.17㎡、业务用房82.21㎡，蒸汽发生器间15.00㎡、场地道路（硬化）987.92㎡、围墙148m、电气工程1项、排水工程70m、给水工程及辅助设施1项、消毒通道18㎡、250KVA变压器1台；2.设备购置：动物尸体无害化处理设备1套、污水处理净化成套设备1套、蒸汽发生器及废气处理1套、冷库设备1套、动物无害化冷藏运输机械1辆、厢式运输机械1辆。 质量目标：工程一次交验合格率≥98%； 时效指标：项目工程完成及时率≥98%； 社会效益指标：增加养殖规模，增加牧民收益； 服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。 | 一是务工就业带动让，项目运营后,经营主体带动村民就业，在同等条件下优先雇佣项目确权村村民，预计在生产环节可带动（含脱贫户及监测对象）务工就业；二是技术培训带动，项目运营后，项目建成后，通过对病死动物无害化处理的相关培训，从源头上遏制了病死动物传播疾病、危害食品安全、危害生态环境等事件发生的概率。降低养殖成本，减少环境污染，带动农牧民增产、增效、增收 | 原址修建，不涉及新增建设用地
四、其他类项目 | [8 empty] | 1项 |  |  |  | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 其他 | 其他 | 项目管理费用 | 各项目建设单位 | 各项目建设单位 | 泽库县2025年项目前期管理费用 | 新建 | 泽库县各乡镇 | 2025年1月份 | 2025年12月份 | 县财政局 | 项目前期方设计、评审、招标、监理、测绘、地勘、绩效评价、结算审核等相关前期费用 | 194 | 财政衔接资金（万元） 省级: 194 | 数量指标：配套项目其他管理费用 质量指标：项目验收合格率达到98%； 时效指标：配套二类费用及时率≧98%； 社会效益指标：逐步发展壮大2个村村集体经济； 满意度指标：项目建设单位满意度≧95%。 | 通过配套项目管理费用，项目及时能够有效发挥效益。 | 不涉及建设用地