## 泽库县
泽库县2025年度苏青东西部协作资金计划实施项目表
序号 | 市（州） | 县 | 项目名称 | 实施 地点 | 项目类别 |  | 起止 时间 | 建设内容 | 总投资（万元） |  |  | 利益联结机制 | 产权归属 | 备注
[5 empty] | 大类 | 子类 |  |  | 合计 | 东西部 | 其他
1 | 黄南州 | 泽库县 | 泽库县 2025年度联户经营家庭牧场建设项目 | 宁秀镇措夫顿村、 西卜沙乡 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 2025年1月-2025年12月 | 1.宁秀镇措夫顿村新建80栋畜棚，每栋畜棚面积为150平方米。 2.西卜沙乡新建畜棚70栋，每栋面积为150平方米。 | 900 | 900 |  | 一是生产发展带动，通过建设畜棚基地，实现“7+5”高效养殖模式，提高牛羊反季节养殖销售，增加冬季牛羊出栏力度，从而带动脱贫户和监测户提高增产带动增收。二是生产销售增收，带动脱贫户和监测户提高奶产量，通过原材料销售等形式间接辐射带动牧户增加收益。 | 宁秀镇措夫顿村、西卜沙乡跃进村、红旗村、团结村受益牧户
2 | 黄南州 | 泽库县 | 泽库县宁秀镇卫生院特色诊疗综合楼建设项目 | 宁秀镇 | 公共服务 | 医院及医疗设施建设 | 2025年1月-2025年12月 | 新建特色诊疗综合楼一栋，面积990平方米，以及排水工程、采暖、供配电、室外地坪等附属设施。 | 630 | 430 | 2025年安排苏青东西部协作资金430万元。 | 该项目的实施将极大的提高宁秀镇1215户5635人医疗基础设施建设水平，满足群众就医需求，解决“看病难”“看病远”“看病贵”的问题，稳步提升和保障民生水平，切实增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | 宁秀镇卫生院 | 争取2026年苏青东西部协作资金200万元。
3 | 黄南州 | 泽库县 | 泽库县藏医院制剂中心设备项目 | 泽库县藏医院制剂中心 | 公共服务项目 | 医院及医疗设施建设 | 2025年1月-2025年12月 | 1.改造理化室1间、微生物实验室1间，其中理化室200M²、微生物实验室80M²。2.设备：磁力搅拌器，调控干燥箱，原子吸收仪，药品稳定性试验箱， 二氧化硫测定仪。 | 210 | 210 |  | 该项目的实施将极大的提高我县医疗基础设施建设水平，进一步强化职业责任，尽职尽责、精益求精，不断满足泽库县广大人民群众日益增长的医疗卫生保健需求，实现医改提出的总体目标。 | 泽库县卫生健康局
4 | 黄南州 | 泽库县 | 泽库县“行走的格桑花江海行”青少年公益研学项目 | 泽库、南通海门 | 其他 | 教育 | 2025年6月至10月 | 根据《海门-泽库共青团对口协作共建协议》，由共青团泽库县委联合海门团委实施，拟在2025年暑期组织10至20名泽库学生青少年前往南通海门开展为期一周的研学活动，预计支出交通费3万元，住宿费3万元，餐饮费1.5万元，参观、研学、交流等活动费2万元，资料印刷等其他开支0.5万元。 | 10 | 10 | 0 | 有利于开拓泽库牧区青少年视野，助力中小学综合素质教育，加深两地青少年友谊，形成长期联络机制，切实做好泽库下一代教育培养工作。
5 | 黄南州 | 泽库县 | 泽库县宁秀镇哇乐玛寄宿制完全小学宿舍楼建设项目 | 泽库县宁秀镇哇乐玛寄宿制完全小学 | 公共服务 | 教育基础设施建设 | 2025年1月-2025年12月 | 新建框架式3层学生宿舍楼及配套附属设施，面积为600平方米。 | 250 | 250 |  | 该项目的实施将极大的提高我县教育基础设施建设，解决泽库县宁秀镇哇乐玛寄宿制完全小学100名学生宿舍紧缺的问题，提高教育教学质量，彻底改变薄弱学校的面貌。 | 泽库县宁秀镇哇乐玛寄宿制完全小学
6 | 黄南州 | 泽库县 | 专业技术人员生活保障 | 泽库县 | 就业项目 | 人才培训锻炼 | 2025年1月-2025年12月 | （1）2024年江苏选派专业技术人才共计9名，按人才选派标准最多每人每月5000元，用于选派干部的房屋、食宿，购买生活用品的相关费用。（2）2025年共计20名专业技术人才赴江苏地区跟岗锻炼，按人才选派标准每人每月最多5000元，用于选派干部的房屋、食宿，购买生活用品的相关费用。 | 45 | 45 |  | 聚焦重点领域、多渠道多形式开展专业技术人才交流，帮助青海持续提升人才能力水平，为巩固提升脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供了有力支撑。
7 | 黄南州 | 泽库县 | “泽优牧品”品牌推介会 | 泽库县 | 产业发展项目 | 消费帮扶 | 2025年5月-2025年12月 | 举办3次“泽优牧品”宣传推介会，安排节目演出、广告宣传及舞台搭建等方式打造活动氛围，组织县域内各企业和合作社积极参与活动开展产品推介 | 55 | 55 |  | 通过举办推介会活动，促进县域各企业及合作社积极参与到联农带农帮扶政策，拓宽泽优牧品产品销售渠道、提升泽优牧品品牌知名度。 | 泽库现代农业产业园区管理委员会
合计 | [8 empty] | 2100 | 1900