## Sheet1
附件 | 附件
2025年泽库县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴财政衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 计划 金额 | 是否完工 | 已报账金额（万元） | 其中 |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
[5 empty] | 中央 | 省级
1 | 泽库县2025年草原生态管护员公益性岗位工资补助项目 | 3268.32 | 否 | 3266.55 | 1981.476 | 1285.074 | 已对全县64个行政村1513人安排公益性岗位，人均月工资达1800元，1513脱贫人口实现了稳岗就业，通过开发公益性岗位，增加牧民群众家庭收入 | 务工就业带动
2 | 泽库县2024-2025年“530”扶贫小额信贷贴息 | 450 | 否 | 450 | 450 |  | 符合补助条件的补助任务已完成 | 不适用
3 | 泽库县2025年帮扶车间补助资金 | 150 | 是 | 150 | 150 |  | 符合补助条件的补助任务已完成 | 务工就业带动
4 | 泽库县2025年乡村工匠工作站和乡村工匠名师工作室一次性补助项目 | 20 | 是 | 20 |  | 20 | 符合补助条件的补助任务已完成 | 务工就业带动
5 | 泽库县2025年到户产业发展及“以奖代补”补助项目 | 800 | 是 | 453 | 453 |  | “1.紧盯全县收入1.2万元以下的脱贫户和监测对象，按照人均补助不高于5000元，户均最高不超过30000元予以扶持，因地制宜发展到户产业。2.扶持到户生产奖补，采取以奖代补方式，鼓励脱贫户和监测对象通过加大牛羊牲畜出栏、种植作物出售、采摘野生菌类和种植中藏药材等举措，增加生产经营性收入。户均补助最高不超过3000元”建设目标已实现 | 监测对象实现开发式帮扶措施并提高生产生活
6 | 泽库县2025年健康低氟边销茶采购项目 | 100 | 是 | 99.6875 | 99.6875 |  | 低氟边销茶发放任务已完成 | 不适用
7 | 泽库县恰科日乡智合龙村合作社能力提升项目 | 70 | 是 | 67.4116 | 67.4116 |  | “：1.土建工程：运动场围栏更换656m、羊舍饲喂栏更换384m、羊舍饲喂槽更换384m、羊舍养殖围栏维修72m、新建排水渠252m、生产道路硬化200㎡、场区铁艺围栏250m、主入口一侧围墙50m、钢筋混泥土药谷池1座、边坡整治1项；2.设备购置：购置3㎡电动撤料机械2台”的建设目标已实现，但生产效益因项目刚完工尚未全部实现 | 生产创业带动、资产收益带动、务工就业带动、其他
8 | 王家乡叶金木村合作社农用设备配备及产业路建设项目 | 211.98 | 否 | 205.2807 | 205.2807 |  | “新建物资储备库1000平方， 产业路硬化450米及附属”的购置目标已实现，但生产效益因项目刚完工尚未全部实现 | 生产创业带动、资产收益带动、务工就业带动、其他
9 | 泽库县泽曲镇夸日龙村千头牦牛高效养殖基地建设项目（引进良种生产牦牛） | 334.8 | 是 | 330 | 330 |  | “对泽曲镇夸日龙村引进泽库良种牦牛引进 408 头”的任务目标已实现，但生产效益因项目刚完工尚未全部实现 | 生产创业带动、资产收益带动、务工就业带动、产业融合带动
10 | 泽库县恰科日乡措日更村曲玛日斑羊购置项目 | 103 | 是 | 102.2 |  | 102.2 | “购置曲玛日斑羊200只、”的建设目标已实现，但生产效益因项目刚完工尚未全部实现 | 产业融合带动、生产创业带动、务工就业带动
11 | 泽库县乡镇国土空间总体规划及多规合一村庄规划编制项目 | 781.5 | 是 | 728.3 | 316.8 | 411.5 | 村庄规划编制工作已完成，对于理清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生态、生产、生活空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义 | 不适用
12 | 泽库县5个乡镇15道农村公路配套桥涵补短板工程 | 320 | 是 | 310.9839 | 310.9839 |  | 完成建设新建15道涵洞工程，项目验收合格，为周边村民出现提供了便利 | 不适用
13 | 泽库县王家乡旗龙村1社至旗龙村3社通村硬化道路建设项目 | 375 | 是 | 363.2716 | 363.2716 |  | 完成建设5公里水泥混凝土道路，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米及配套设施建设，项目验收合格，为周边村民出现提供了便利 | 不适用
14 | 泽库县和日镇唐德村巴曲河中桥危桥改造工程 | 229 | 是 | 222.4657 |  | 222.4657 | 完成修建1座2孔16米中桥1座，桥梁全长32米，项目验收合格，为周边村民出行提供了便利 | 不适用
15 | 2025年泽库县和美乡村建设项目（宁秀镇仁宗村） | 400 | 是 | 385.478 |  | 385.478 | 完成村庄内原有 9条水泥混凝土道路拆除重建沥青路面及配套雨水管网雨水排放设施.，项目验收合格，为周边村民出行提供了便利 | 不适用
16 | 2025年泽库县和美乡村建设项目（泽曲镇措日更村） | 400 | 是 | 400 |  | 400 | 完成村庄内原有 5 条水泥混凝土道路拆除重建沥青路面及配套雨水管网雨水排放设施，项目验收合格，为周边村民出行提供了便利 | 不适用
17 | 2025年农村公路基础设施配套涵洞“补短板”工程 | 155.2 | 是 | 150.3478 | 150.3478 |  | “对7道水毁涵洞进行重建修复”项目验收合格，对周边群众出行提供了便利 | 不适用
18 | 泽库县王家乡旗龙村通村硬化道路工程 | 375 | 是 | 364.0944 |  | 364.0944 | 完成改建5公里沥青混凝土道路，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米，项目验收合格，为周边村民出行提供了便利 | 不适用
19 | 泽库县泽曲镇（恰科日）、多禾茂乡涵洞“补短板”建设项目 | 102.6 | 是 | 99.2202 | 99.2202 |  | “泽库县泽曲镇夸日龙村2道水毁涵洞重建修复，分别为1道1-Φ1.5m钢波纹管涵和4-Φ2.0m钢波纹管涵，泽库县泽曲镇错日更村重建修复2-Φ1.5m钢波纹管涵，泽库县多禾茂乡曲玛日村重建修复2-Φ2.0m钢波纹管涵”项目验收合格，对周边群众出行提供了便利 | 不适用