泽库县开展“百日攻坚”行动具体责任分工一览表

| 序号 | 行动名称 | 主要内容和措施 | 攻坚目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好项目投资工作 | 加强投资和项目调度，早安排、早部署、早推进。一是督促有关部门、单位做好项目开复工各项准备工作，强化运输、供电、供水、供气、用地等要素保障。二是加快年度投资计划编制分解下达等前期工作。三是协调加快项目审批核准前期手续。四是多渠道筹措落实建设资金。 | 促开复工、促投资、促前期，拟开复工项目68项，总投资25.45亿元 | 牵头领导： 张浩 负责单位： 县发改局 |
| 2 | 抓好财政收入组织工作 | 明确目标任务，及时分解落实各部门财政收入年度目标任务；落实旬、月报制度，强化执行分析和督导检查；进一步加强重点项目、重点工程等方面的税收管理。切实加大税收稽查力度，落实好重点税源企业自查和抽查工作，真正做到以查促管、以查促收，严防偷税漏税现象的发生，将应征尽征落实到具体工作中。 | 力争完成财政收入2621万元，一季度财政收入同口径减少34%。国税一季度实现税收收入500万，其中中央级完成250万元，省级完成125万，地方级完成62.5万元，州县级完成62.5万元。地税一季度完成税费收入100万元。 | 牵头领导： 段万荣 负责单位： 县财政局 县国税局 县地税局 |
| 3 | 扎实开展环境保护督察工作 | 严格落实“党政同责”和“一岗双责”责任制，层层压实工作，确保压力传导到位、责任落实到位。部门和单位主要负责同志要亲自挂帅、亲自负责、亲自组织，逐项细化分解任务、制定整改措施清单、明确责任人员职责，实行挂牌督办，严格按照整改要求、标准和时限完成。 | 落实好省、州委环境保护督察组对我县环境保护督查发现32条问题的整改。自1月18日，县国土资源和环保林业局要将整改工作进展情况于每月8日前信息报送（整改完成情况及相应支撑材料）政府办。每月10日前政府办汇总后报州环境保护局。 | 牵头领导： 翟捍卫 负责单位： 县国土资源和环保林业局 |
| 序号 | 行动名称 | 主要内容和措施 | 攻坚目标 | 责任单位 |
| 4 | 抓好民生实事相关工作情况 | 一是调整提高全县城镇居民最低生活保障标准，月人均提高50元，达到450元/人月。二是调整提高全县农村居民最低生活保障标准，年人均提高350元，达到3320元/人年。三是提高全县城镇低保家庭取暖补助标准，年户均提高250元、达到1000元/户年。四是建立农村低保家庭取暖补助制度，达到800元/户年。五是建立特困人员救助供养制度，基本生活标准达到城市低保标准的1.5倍；轻、中、重失能特困人员照料护理补贴为全省最低工资标准的20%、30%、50%。六是村医报酬每人每年提高5000元。七是高龄补贴每人每月提高20元，达到110-180元。 明确民生十件实事，并下发任务分工通知，督促相关部门落实民生政策调标工作，力争3月底前落实相关补助资金。 | 根据省级有关要求，进一步调整提高城镇居民最低生活保障、农村居民最低生活保障、城镇低保家庭取暖费补助、农村低保家庭取暖费补助、特困人员救助供养、村医报酬等标准。明确城镇居民增加收入相关政策措施。 | 牵头领导： 段万荣 李先才让 谢红芹 负责单位： 县财政局 县民政局 县卫计局 县人社局 |
| 5 | 完成重大水利工程前期工作 | 积极衔接争取投资，落实建设资金2000万元，完成工程投资500万元。1月份完成应急水源工程实施方案审批工作；2月份完成小型农田水利项目县、农村牧区饮水安全巩固提升工程审查审批；3月份完成应急水源工程招标文件并发布招标公告，续建项目陆续开工。 | 力争“百日内”完成泽库应急水源工程开工准备工作，3月份结转项目陆续开工建设。 | 牵头领导： 段万荣 负责单位： 县水利局 |
| 序号 | 行动名称 | 主要内容和措施 | 攻坚目标 | 责任单位 |
| 6 | 实施精准扶贫精准脱贫工程 | 根据各地自然禀赋和群众意愿，采取能人带动、合作社带动、企业入股等形式，发展培育贫困户到户产业。坚持群众自愿、积极稳妥方针，搬迁与脱贫并举，安居与乐业并重，按照就近安置、县域内统一协调安置，依托工业园区、旅游景区安置的思路，科学合理布局安置区域，完善基础设施和基本公共服务设施，因地制宜“挪穷窝”，确保“搬得出、稳得住、能致富”。 产业扶贫方面，1月份摸清核实贫困人口底数。2月份正在确定产业项目产业、确定产业经营和合作模式。3月份项目资金全部下达到县。易地扶贫搬迁方面，二是2016年12月初，易地搬迁项目计划已报至州扶贫开发局，同时，今年1月份，确定了搬迁地点，搬迁户数为3156户。目前，核查搬迁户条件、土地测绘、制定方案、土地勘察等项目前期工作正在进行当中。 | 启动实施2572户9182人贫困人口到户产业扶贫项目和3156户11263人易地搬迁项目。 | 牵头领导： 周先加 负责单位： 县扶贫局 |
| 7 | 开展就业援助月、春风行动 | 1月份组织“就业援助月”专项活动，2至3月组织“春风行动”专项活动；深入基层摸清各类就业困难人员底数，制定帮扶方案；通过报刊网络等多种媒体，广泛开展政策宣传；督导检查活动开展情况及就业援助成效，提升服务质量。 | 1月上旬至2月上旬，开展了为期一月的“就业援助月活动”。 | 牵头领导： 张浩 段万荣 责任单位： 县人社局 县财政局 |
| 序号 | 行动名称 | 主要内容和措施 | 攻坚目标 | 责任单位 |
| 8 | 开展文化惠民行动 | 制定工作方案，明确任务举措和时间节点；投资24万元为县文化馆配备流动文化车一辆；投资164000万元，为64个农（牧）家书屋和18个寺庙书屋更新配备图书；投资12.6万元，在“两节”期间在每个乡镇开展6场“四下乡”活动；县图书馆全面开展免费开放。 | 为县文化馆配备流动文化车、64个农（牧）家书屋和18个寺庙书屋补充更新图书，开展送戏下乡活动，县图书馆全面开展免费开放。 | 牵头领导： 段万荣 谢红芹 负责单位： 县文体广电旅游局 县财政局 |
| 9 | 开展食品药品安全执法与政治行动 | 一是加强重点品种和重点区域食品药品安全监管，严厉打击食品药品违法犯罪行为。二是强化企业主体责任落实，加大对食品生产经营企业主体责任落实情况的监督检查力度。三是加强食用农产品快速检测室建设，配备快速检测仪器，建立食用农产品快速检测公示栏，搭建公众服务平台。四是加大食药安全法律法规、饮食用药安全知识宣传力度，依法公开监督检查、食品抽检、行政处罚结果等信息。 | 一是对食品生产企业监督检查覆盖面100%，年内对1050户食品经营单位，280户餐饮服务单位监管面达到90%以上。对违法违规行为及时立案查处。二是全面落实企业主体责任，每月检查生产企业1次，监督抽检1次以上。三是健全完善食用农产品快检室的制度建设，配备仪器设备开展检测工作，及时公示检测结果。四是宣传食品药品监管相关法律法规知识，及时公示食品药品监督检查、食品监督抽检、不合格产品核查处置等信息。在食品药品稽查系统及时公示案件查处情况。 | 牵头领导： 多拉太 责任单位： 县市场监督管理局 |
| 序号 | 行动名称 | 主要内容和措施 | 攻坚目标 | 责任单位 |
| 10 | 开展百日促销费行动 | 加强对我县线上商贸企业、重点零售企业利用省级促销费资金在项目安排、资金支持上给予倾斜。督促骨干商贸流通企业在两节期间，加大商品调运，保证市场供应，扩大商品销售。引导鼓励餐饮企业推出相关促销活动，拉动餐饮业消费。抓住节日消费旺季的有利契机，各县动员相关骨干企业开展形式多样的促消费活动。 | 力争一季度完成社会消费品零售额增长10%。社会消费品零售额均增长10%。继续扎实做好“清食展”筹备相关工作。 | 牵头领导： 翟捍卫 负责单位： 县经商信息化和住房城乡建设局 |
| 11 | 进一步规范建筑市场秩序 | 加大招投标活动监管力度，严格程序，依法规范开展招投标活动。强化建筑市场主体监管，加大建筑市场和施工现场人员核查力度。配合省厅开展建筑市场调研工作。 | 全县建筑市场底数清楚，市场秩序进一步规范。 | 牵头领导： 翟捍卫 负责单位： 县经商信息化和住房城乡建设局 |
| 12 | 做好2017年“春运”及重大交通项目前期工作 | 根据省交通运输厅、州交通运输局《关于认真做好2017年道路春运工作的通知》要求，安全、稳定、有序开展2017年全县“春运”各项工作。 2017年3月底前完成全县交通重大项目前期准备，确保新建续建项目开复工手续完备、条件成熟。 | 安全平稳完成2017年春运任务，扎实做好重点项目前期工作，确保3月底顺利开工。 | 牵头领导： 多拉太 负责单位： 县交通局 |
| 序号 | 行动名称 | 主要内容和措施 | 攻坚目标 | 责任单位 |
| 13 | 抓好工业生产、招商引资、投融资工作 | 一是2月23日召开全县项目工作推进会，确保第一季度一般性工业投资不低于去年同期水平。二是狠抓重点行业、重点企业生产运行，促使第一季度工业生产实现稳定增长。三是组织开展“青洽会”前期准备工作；制定印发《泽库县参加第十八届青洽会实施方案》和《泽库县参加第十八届青洽会组织工作方案》。四是制定印发《关于做好2017年招商引资工作的通知》，落实招商引资项目、推介项目、参展产品，确保招商引资项目签约数、签约额、资金到位率同比增长10%以上。 | 一是力争一季度完成工业投资100万元。二是强化生产要素配置，促使工业生产稳定运行，实现工业平稳开局。三是力争完成招商引资签约额达到1.5亿元以上，同比增长44.2%以上。 | 牵头领导： 翟捍卫 负责单位： 县经商信息化和住房城乡建设局 |
| 14 | 开展安全生产宣传教育培训 | 一是贯彻落实《意见》及强化“红线意识”。二是开展安全生产宣传教育进“企业”活动。 | 一是使重点企业负责人及安全管理人员熟知企业主体责任和《安全生产法》等相关法律法规；二是使安全监管人员和重点企业负责人懂得人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，必须作为一条不可逾越的红线意识。三是提高领导干部对安全生产的认识，增强责任感，掌握法律法规、政策方针，把握规律，提升管理能力和水平，推动全县安全生产形势持续稳定好转；四是强化培训，使全县从事安全监管工作的人员领会《意见》精神，熟记于心。 | 牵头领导： 翟捍卫 负责单位： 县经商信息化和住房城乡建设局 |
| 序号 | 行动名称 | 主要内容和措施 | 攻坚目标 | 责任单位 |
| 15 | 做好“两节、两会”安保维稳工作 | 一是在“两节、两会”期间，全面提升防控等级，加强情报信息收集研判工作，加大网上舆情管控力度，对安保维稳工作重点领域、重点时段、重点部位、重点群体，通过严格落实公安、武警联勤巡逻部署，深入开展隐患排查、风险评估、重点整治等专项工作，确保“两节、两会”各项安保维稳任务取得实效。二是加强思想教育引导、深入推进寺院稳定风险评估、重点人员帮扶管控、矛盾隐患排查化解等维稳措施落实，全力维护民族宗教领域安全稳定。加强大型宗教活动的审批和管理，全面落实防控措施，防止意外事故、事件发生。慎重细致地做好泽库籍四川色达五明佛学院学经人员安置工作，确保不反弹、留得住。 | 坚决做到“三个严防”和“三个确保”，即：严防发生重大暴力恐怖、自焚事件等影响政治安全的重大案事件，确保社会大局持续稳定；严防发生严重刑事犯罪以及重大群体性事件和规模性聚集事件，确保全国、全省两会期间全县社会治安平稳有序；严防发生群死群伤重特大道路交通、火灾和大型活动、群众自发活动拥挤踩踏等安全事故，确保重大活动和敏感节点全县宗教和谐、社会稳定、治安良好。 | 牵头领导： 李先才让 负责单位： 县公安局 县民族宗教事务局 |
| 16 | 做好省州政府重点工作的督查落实 | 积极贯彻落实《青海省政府工作报告》及州委十二届二次全会对经济工作的部署和《政府工作报告》明确的重点工作内容结合起来，进行细化分解，建立工作台帐，抓好督促落实。 | 明确各地区、各部门工作责任，有计划、有步骤地推进2017年政府各项工作落实。 | 牵头领导： 张浩 负责单位： 县政府办公室 |

抄送：县委、人大、政协办公室。

泽库县人民政府办公室 2017年3月2日印发