## 续建
泽库县2018年固定资产投资项目一览表（续建）
万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设年限 | 建设规模 | 总投资 | 项目进展情况 | 已完成投资 | 2018年计划完成投资 | 2018年完成投资 | 项目责任单位 | 项目 责任人 | 开工日期 | 完工日期 | 备注
| 合计 |  |  |  | 155486.5 |  | 86742 | 68744.5 | 0
(一) | 城镇基础设施
1 | 泽库县麦秀镇道路工程 | 续建 | 2016-2017 | 1.75公里 | 1200 | 路基工程 | 1150 | 50 |  | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 统计已备案
2 | 泽库县麦秀镇公共广场建设项目 | 续建 | 2016-2017 | 10000平方米 | 780 | 完成工程量的70% | 730 | 50 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.6 |  | 统计已备案
3 | 泽库县多禾茂乡环境整治工程 | 续建 | 2016-2017 | 道路总长3公里及配套设施 | 3000 | 完成工程量的60% | 2990 | 10 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2016.9 |  | 统计已备案
4 | 泽库县泽曲镇环城南路道路工程 | 续建 | 2016-2017 | 道路总长2668米，红线宽度16米，主要建设车行道、人行道、雨污管网、路灯等 | 2010 | 完成工程量的90% | 1950 | 60 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.6 |  | 统计已备案总投资2010万
5 | 泽库县泽曲镇环境整治工程 | 续建 | 2016-2017 | 新建车行道14036平方米、人行道5104平方米、公厕10座，整治车行道6854平方米、人行道2937平方米及雨污管网、路灯等附属设施工程，建筑物外立面改造19732平方米 | 2415 | 完成工程量的95% | 0 | 2415 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2016.1
6 | 泽库县团结路道路工程 | 续建 | 2016-2017 | 道路全长1.58公里及配套设施 | 1900 | 完成工程量的80% | 1850 | 50 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.5 |  | 统计已备案
7 | 泽库县泽曲镇公园东路道路工程 | 续建 | 2016-2017 | 道路全长1572米，红线宽度12米，主要建设车行道、人行道、雨污管网、路灯等 | 1370 | 完成工程量的25% | 320 | 1050 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.6 |  | 统计已备案
8 | 泽库县宁秀乡环境整治工程 | 新建 | 2017 | 整治镇区道路2.03公里，沿街外立面及相关附属设施 | 2010 | 完成工程量的40% | 1900 | 110 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.6 |  | 统计已备案
9 | 泽库县泽曲镇本溪东路道路工程 | 新建 | 2017 | 道路总长1.61公里及相关附属配套设施 | 1970 | 路基工程 | 1600 | 370 |  | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 统计已备案
10 | 泽库县泽曲镇恰科日道路工程 | 新建 | 2017 | 道路总长1.32公里及相关附属配套设施 | 1380 | 完成工程量的40% | 1300 | 80 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.6 |  | 统计已备案
11 | 泽库县和日镇环城东路道路工程 | 新建 | 2017 | 道路总长0.99公里及相关附属配套设施 | 1075 | 完成工程量的85% | 900 | 175 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.9 |  | 统计已备案
12 | 泽库县泽曲镇多禾茂路延伸段和广场路建设项目 | 新建 | 2017 | 道路总长1.15公里及相关附属配套设施 | 1300 | 多禾茂路延伸段开工完成工程量60%，广场路完成招投标 | 0 | 1300 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.7
（二） | 交通基础设施
1 | 泽库县措日更至达久摊公路 | 续建 | 2016-2017 | 改扩建79公里、涵洞、桥梁等 | 9174 | 路基路面已完成 | 7094 | 2080 |  | 泽库县交通局 | 索永成 | 2015.7 |  | 统计已备案
2 | 泽库县泽王路至尕日当村公路 | 改建 | 2017 | 四级水泥砼25公里 | 1250 | 路基工程 | 800 | 450 |  | 泽库县交通局 | 索永成 | 2017.5 |  | 统计已备案
（三） | 农牧业基础设施
1 | 泽库县草地生态畜牧业基础设施建设 | 新建 | 2017 | 建立标准化高效养殖基地、合作社天然草场、养殖技术推广、良种畜及母畜补贴、饲草料补贴、有机基地村建设等 | 12000 | 正在进行招投标 | 0 | 12000 |  | 泽库县农牧局 | 德却
2 | 泽库县退牧还草工程（2017年） | 新建 | 2017 | 草原休牧围栏35万亩退化草原改良2万亩，舍饲棚圈建设100户。 | 1537.5 | 完成方案 | 0 | 1537.5 |  | 泽库县农牧局 | 德却
3 | 泽库县有机畜牧业园区仓储物流及基础设施建设项目 | 新建 | 2017 | 仓储物流用房2670平方米、道路硬化等 | 851 | 主体施工 | 595 | 256 |  | 泽库县有机畜牧业园区管委会 | 普华多杰 | 2017.9 |  | 统计已备案
（四） | 水利基础设施
1 | 泽库县多禾茂克宁村、和日叶贡村、麦秀多龙村人饮工程 | 新建 | 2017 | 引水口、配水干支管、减压井及各类阀门井 | 261 | 完成招投标 | 0 | 261 |  | 泽库县水利局 | 马英军 | 2017.5
（五） | 生态、林业基础设施
1 | 农村环境连片整治建设项目 | 续建 | 2016-2017 | 户外垃圾桶668个、摆臂垃圾斗328个、四轮自卸垃圾车59辆、保洁工具360、卫生厕所59座. | 1767 | 完成工程量的70% | 1593 | 174 |  | 泽库县国土资源和林业环保局 | 才洛 | 2017.5 |  | 统计已备案
2 | 泽库县泽王、泽同、措达公路遗弃料场植被恢复治理项目 | 续建 | 2016-2017 | 平整、覆土、镇压、种草、围栏封育 | 460 | 完成工程量的70% | 370 | 90 |  | 泽库县国土资源和林业环保局 | 才洛 | 2017.8 |  | 统计已备案
3 | 泽库县多禾茂乡生活垃圾填埋场及环卫设施工程 | 新建 | 2017 | 总库容10万立方米 | 1300 | 招投标阶段 | 0 | 1300 |  | 泽库县国土资源和林业环保局 | 才洛
4 | 泽库县2016年农村环境整治项目 | 新建 | 2017 | 室外雨污管网、路灯、旱厕、标识标牌 | 2212 | 完成工程量的60% | 2000 | 212 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.5 |  | 统计已备案
（六） | 教育
1 | 泽库县民族中学西部分校 | 改扩建 | 2017 | 教学用房7788平方米，生活用房8760平方米，体育活动室1600平方米，三合土运动场11138平方米 | 5325 | 基础工程 | 3240 | 2085 |  | 泽库县教育局 | 才多 | 2017.6 |  | 统计已备案
2 | 泽库县2017年易地搬迁点幼儿园建设项目 | 新建 | 2017 | 7所幼儿园活动室、生活用房、设备购置及电暖改造，建筑面积5P30平方米，学生规模650人，其中设备购置金58.5万，电暖改造200万元，校舍资金1542万元 | 1802 | 基础工程 | 289 | 1513 |  | 泽库县教育局 | 才多 | 2017.9 |  | 统计已备案
3 | 泽库县宁秀乡嘛呢曲郭幼儿园（一标段） | 新建 | 2017 | 教室410平方米 | 130 | 主体施工 | 86 | 44 |  | 泽库县教育局 | 才多 | 2017.6 |  | 统计已备案
4 | 泽库县王家乡中心幼儿园（二标段） | 新建 | 2017 | 教室439平方米 | 138 | 主体施工 | 85 | 53 |  | 泽库县教育局 | 才多 | 2017.6 |  | 统计已备案
5 | 泽库县宁秀乡尕强中心幼儿园（三标段） | 新建 | 2017 | 教室426平方米 | 134 | 主体施工 | 50 | 84 |  | 泽库县教育局 | 才多 | 2017.6 |  | 统计已备案
6 | 泽库县和日镇中心幼儿园（四标段） | 新建 | 2017 | 教学楼1042平方米 | 324 | 主体施工 | 120 | 204 |  | 泽库县教育局 | 才多 | 2017.6 |  | 统计已备案
7 | 泽库县麦秀镇中心幼儿园（五标段） | 新建 | 2017 | 教学楼840平方米 | 269 | 主体施工 | 140 | 129 |  | 泽库县教育局 | 才多 | 2017.6 |  | 统计已备案
8 | 泽库县多禾茂乡寄宿制中心完小 | 新建 | 2017 | 学生宿舍3000平方米及附属设施 | 1080 | 主体施工 | 378 | 702 |  | 泽库县教育局 | 才多 | 2017.1 |  | 统计已备案
（七） | 卫生
1 | 泽库县妇幼保健院及配套设施工程 | 新建 | 2017 | 建筑面积2805平方米 | 1015 | 完成主体工程 | 949 | 66 |  | 泽库县卫生局 | 仁青 | 2017.6 |  | 统计已备案
2 | 泽库县藏医院藏药制剂中心 | 新建 | 2017 | 2450m²,制剂中心广场及附属设施、设备 | 2418 | 已委托招标 |  | 2418 |  | 泽库县卫生局 | 仁青
3 | 泽库县50所标准化村级卫生室项目 | 新建 | 2017 | 3000m²（每所60m²）、业务用房、必备设备药品及附属设施 | 955 | 已委托招标 |  | 955 |  | 泽库县卫生局 | 仁青
（八） | 文化体育、旅游、广播电视
1 | 泽库县和日寺文物修缮工程 | 续建 | 2016-2017 |  | 691 | 完成工程量的80% | 620 | 71 |  | 泽库县文体广电旅游局 | 杨洛 | 2017.5 |  | 统计已备案
（九） | 政权
1 | 泽库县森林公安局宁官秀林区派出所 | 新建 | 2017 | 301平方米 | 84 | 基础开挖 | 20 | 64 |  | 泽库县国土资源和林业环保局 | 才洛 | 2017.8 |  | 统计已备案
（十） | 保障性住房
1 | 泽库县干部职工周转宿舍（2013年） | 续建 | 2016-2017 | 总建筑面积10945平方米，建设干部职工周转房253套 | 2955 | 完成工程量的60% | 2800 | 155 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2016.9 |  | 统计已备案
2 | 泽库县干部周转房项目（2015年） | 续建 | 2016-2017 | 117套5265平方米 | 1580 | 完成工程量的30% | 1450 | 130 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2016.9 |  | 统计已备案
3 | 泽库县美丽小区二期住房配套基础设施项目 | 新建 | 2017 | 新建小区供暖管网、绿化及相关附属设施 | 1600 | 基础工程 | 1550 | 50 |  | 泽库县住建局 | 田国军 | 2017.8 |  | 统计已备案
4 | 泽库县幸福小区保障性住房配套基础设施建设项目 | 新建 | 2017 | 新建道路4471平方米，给排水、电缆、供暖管网等配套附属设施 | 450 | 完成招投标 |  | 450 |  | 泽库县住建局 | 田国军
5 | 泽库县幸福小区保障性住房配套基础设施建设项目 | 新建 | 2017 | 新建幼儿园960平方米，医务室40平方米及相关配套设施 | 400 | 完成招投标 |  | 400 |  | 泽库县住建局 | 田国军
6 | 泽库县影剧院小区保障性住房配套基础设施建设项目 | 新建 | 2017 | 新建道路5760平方米，医务室40平方米，给（排）水、供电、供热管网、路灯等相关配套设施 | 700 | 完成招投标 |  | 700 |  | 泽库县住建局 | 田国军
（十一） | 商贸流通、招商引资
1 | 泽库县宏丰得大酒店有限公司建设项目 | 续建 | 2016-2017 | 建筑面积10000平米 | 12100 | 完成主体工程 | 7497 | 4603 |  | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 统计已备案
2 | 泽库县西北弘有机资源开发项目 | 续建 | 2016-2017 | 场地平整、厂房等 | 15000 | 完成工程量的90% | 14700 | 300 |  | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 统计已备案
（十二） | 民政
1 | 泽库县麦秀镇敬老院 | 新建 | 2017 | 1500平方米 | 480 | 施工主体 | 430 | 50 |  | 泽库县民政局 | 关却东智 | 2017.5 |  | 统计已备案
3 | 泽库县救灾储备库扩建项目 | 改扩建 | 2017 | 800平方米 | 280 | 施工主体 | 200 | 80 |  | 泽库县民政局 | 关却东智 | 2017.8 |  | 统计已备案
（十三） | 应急体系
（十四） | 寺院建设
（十五） | 能源
（十六） | 扶贫开发
1 | 泽库县2017年易地搬迁建设项目 | 新建 | 2017 | 为全县2344户，建设80平米住房 | 49224 | 完成工程量的50% | 24660 | 24564 |  | 泽库县扶贫局 | 才吾 | 2017.5 |  | 统计已备案，入库28201万元
2 | 泽库县2016年易地搬迁项目道路建设 | 新建 | 2017 | 68公里 | 3003 | 路基工程 | 0 | 3003 |  | 泽库县交通局 | 扎本加
（十七） | 其他
1 | 泽库县供电公司生产倒班用房建设项目 | 新建 | 2017 | 2630平方米 | 960 | 基础施工 | 0 | 960 |  | 泽库县供电公司 | 牛喜荣 | 2017.9
2 | 泽库县供电公司多福屯供电所建设项目 | 新建 | 2017 | 500平方米 | 327 | 基础施工 | 0 | 327 |  | 泽库县供电公司 | 牛喜荣 | 2017.9
3 | 泽库县高院职工之家 | 新建 | 2017 | 土建工程及室外总图工程 | 840 | 基础工程 | 336 | 504 |  | 泽库县农牧局 | 德却 | 2017.9 |  | 统计已备案

## 新建
泽库县2018年固定资产投资项目一览表（新建）
万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设规模 | 总投资 | 项目进展 情况 | 2018年计划完成投资 | 完成投资 | 责任领导 | 项目责任 单位 | 项目 责任人 | 开工日期 | 完工日期 | 备注
[5 empty] | 138842.1928 |  | 138842.1928 | 0
(一) | 城镇基础设施
1 | 泽库县泽曲镇西二环路建设工程 | 新建 | 2018 | 道路总长4.65公里及相关附属配套设施 | 5950 | 完成可研 | 5950 |  | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 4月前完成招投标
2 | 泽库县宁秀乡经四路、牧民北路道路整治工程 | 新建 | 2018 | 道路总长2.12公里及相关附属配套设施 | 1765 | 完成可研 | 1765 |  | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 4月前完成招投标
3 | 泽库县王家乡经二路、纬二路等5条路道路整治工程 | 新建 | 2018 | 道路总长2.87公里及相关附属配套设施 | 2115 | 完成可研 | 2115 |  | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 4月前完成招投标
4 | 泽库县和日镇和泽路道路整治工程 | 新建 | 2018 | 道路总长1.2公里及相关附属配套设施 | 1735 | 完成可研 | 1735 |  | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 4月前完成招投标
5 | 泽库县西卜沙乡红旗路、友谊路道路整治工程 | 新建 | 2018 | 整治道路长度1.45公里及相关附属设施 | 885 | 完成可研 | 885 |  | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 |  |  | 4月前完成招投标
6 | 泽库县泽曲镇污水管网改扩建工程 | 改扩建 | 2018 | 新建污水管网3939米、更换老旧污水管网17501米，以及新建污水检查井98座和维修污水检查井438座 | 2926 | 完成可研 | 2926 |  | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军
（二） | 交通基础设施
1 | 泽库至王家乡公路 | 改建 | 2018 | 三级沥青砼79.5公里 | 16000 | 可研、设计已完成 | 16000 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
2 | 泽曲镇至尕强公路 | 改建 | 2018 | 三级沥青砼50公里 | 10000 | 可研、设计已完成 | 10000 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
3 | 恰科日乡至雄让村公路 | 改建 | 2018 | 三级沥青砼24公里 | 1850 | 设计已完成 | 1850 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
4 | 泽曲镇至羊玛日村公路 | 改建 | 2018 | 三级沥青砼77公里 | 2150 | 设计已完成 | 2150 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
5 | 吉龙至唐德公路 | 改建 | 2018 | 三级沥青砼79.5公里 | 2190 | 设计已完成 | 2190 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
6 | 宁秀村公路 | 改建 | 2018 | 三级沥青砼50公里 | 2200 | 设计已完成 | 2200 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
7 | 西久线至拉格日村公路 | 改建 | 2018 | 四级水泥砼25公里 | 1750 | 设计已完成 | 1750 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
8 | 羊旗村公路 | 改建 | 2018 | 四级水泥砼44公里 | 1830 | 设计已完成 | 1830 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
9 | 泽库县宁秀乡智格日至巴滩牧场多合多村通村公路 | 新建 | 2018 | 四级砂路36公里 | 950 | 完成可研 | 950 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
10 | 泽库县泽曲镇广场南路 | 改建 | 2018 | 二级沥青砼0.3公里 | 210.06 | 设计已完成 | 210.06 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
11 | 泽库县泽曲镇宁秀路延伸段 | 改建 | 2018 | 二级沥青砼0.8公里 | 675.42 | 设计已完成 | 675.42 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
12 | 州级有机畜牧业产业园道路 | 改建 | 2018 | 二级沥青砼2.549公里 | 3560.7128 | 设计已完成 | 3560.7128 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
（三） | 农牧业基础设施
1 | 泽库县草原有害生物防控 |  | 2018 | 一期扫残200万亩，虫害40万亩 | 706 | 方案已完成 | 706 |  | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却
2 | 草原鼠害防治项目 |  | 2018 |  | 555 | 方案已完成 | 555 |  | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却
3 | 泽库县黑土滩综合治理项目 |  | 2018 | 10万亩 | 1500 | 方案已完成 | 1500 |  | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却
（四） | 水利基础设施
1 | 泽库县2018年饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 2018 | 引水口，干支管，阀门井，蓄水池等。 | 506 | 方案已完成 | 506 |  | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
2 | 泽库县第一水源地保护、第二水源扩建工程 | 新建 | 2018 | 第一水源地建设围栏10公里，警示牌及监控设施等配套设施；第二水源地建设围栏20公里，警示牌及监控设施等配套设施 | 1300 | 方案已完成 | 1300 |  | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军 |  |  | 4月前完成招投标
3 | 泽库县和日镇次哈吾曲河道治理工程 | 新建 | 2018 | 治理次哈吾曲和哇乐玛河总长10.676公里，修建护岸总长20.552公里。 | 3711 | 方案已完成 | 3711 |  | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
4 | 泽库县宁秀乡尕日当村饮水工程 | 新建 | 2018 | 引水口1座，50t蓄水池1座，输水干支管全长11.44km，检查井3座，分水井10座，集中供水井10座 | 145 | 正在编制方案 | 145 |  | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
5 | 泽库县和日镇夏拉村人畜饮水安全工程 | 新建 | 2018 | 新建引水口1座，100t蓄水池1座，输水干支管全长15km，各类阀门井20座，集中供水井25座 | 195 | 正在编制方案 | 195 |  | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
6 | 泽库县王家乡叶金木村（3社）人畜饮水安全工程 | 新建 | 2018 | 引水口1座，输水干支管全长10km，各类阀门井10座，集中供水井12座 | 150 | 正在编制方案 | 150 |  | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
（五） | 生态、林业基础设施
1 | 泽库县和日国家沙化土地封禁保护区建设项目 | 新建 | 2018 | 标识标牌等附属设施 | 1740 | 完成可研编制 | 1740 |  | 周先加 | 泽库县国土资源和环保林业局 | 才洛
2 | 泽库县2018年度湿地保护项目 | 新建 | 2018 | 湿地保护4万亩，设置界桩291根，建设大型宣传牌2座，小型警示牌4座，拉设网围栏23210m,补植牧草925亩，聘用管护人员2名 | 100 | 完成方案 | 100 |  | 周先加 | 泽库县国土资源和环保林业局 | 才洛
3 | 泽库县2018年度林业有害生物防控项目 | 新建 | 2018 | 防治对象为高原鼢鼠，人工弓箭捕杀防治高原鼢鼠6万亩，购置捕鼠弓箭100套，购置防护用品100套 | 30 | 完成方案 | 30 |  | 周先加 | 泽库县国土资源和环保林业局 | 才洛
4 | 泽库县2018年度人工造林项目 | 新建 | 2018 | 人工营造混交林200亩，其中：青海云杉22200株，高山柳插条22200株；拉设网围栏1580m建设小型宣传牌1座 | 24 | 完成方案 | 24 |  | 周先加 | 泽库县国土资源和环保林业局 | 才洛
（六） | 教育
1 | 泽库县民族中学西部分校（二期）工程 | 新建 | 2018 | 教学辅助用房4350平方米及附属设施 | 4160 | 完成可研 | 4160 |  | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多
2 | 泽库县巴滩牧场中心幼儿园、麦秀镇宝洁幼儿园建设项目 | 新建 | 2018 | 巴滩牧场中心幼儿园442平方米、麦秀镇宝洁幼儿园618平方米 | 326 | 完成可研 | 326 |  | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 |  |  | 4月前完成招投标
3 | 泽库县麦秀镇中心寄宿制完小食堂建设项目 | 新建 | 2018 | 1131平方米 | 350 | 完成可研 | 350 |  | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 |  |  | 4月前完成招投标
4 | 泽库县县城第二幼儿园附属设施建设项目 | 新建 | 2018 | 围墙、大门等附属设施 | 600 | 完成可研 | 600 |  | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 |  |  | 4月前完成招投标
5 | 泽库县6个易地搬迁村幼儿园附属设施建设项目 | 新建 | 2018 | 围墙、大门等附属设施 | 300 | 完成可研 | 300 |  | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 |  |  | 4月前完成招投标
（七） | 卫生
1 | 泽库县宁果公路王家急救点 | 新建 | 2018 | 新建急救业务用房200平方米，完善附属设施；并配置急救车辆和车载设备 | 80 | 完成方案 | 80 |  | 段万荣 | 泽库县卫生局 | 仁青 |  |  | 4月前完成招投标
2 | 泽库县麦秀镇急救点 | 新建 | 2018 | 新建急救业务用房200平方米，完善附属设施；并配置急救车辆和车载设备 | 80 | 完成方案 | 80 |  | 段万荣 | 泽库县卫生局 | 仁青 |  |  | 4月前完成招投标
3 | 泽库县藏医院住院医技综合楼建设项目 | 新建 | 2018 | 业务用房4000平方米及配套设施 | 1640 | 完成可研 | 1640 |  | 段万荣 | 泽库县卫生局 | 仁青 |  |  | 4月前完成招投标
（八） | 文化体育、旅游、广播电视
1 | 泽库县游牧民俗文化展示中心 | 新建 | 2018 | 建筑规模4000平方米 | 2691 | 正在设计当中 | 2691 |  | 段万荣 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛
2 | 和日石刻技术传习中心建设项目（泽库县） | 新建 | 2018 | 2000平方米 | 800 | 完成可研 | 800 |  | 段万荣 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛 |  |  | 4月前完成招投标
3 | 泽库县剧场 | 新建 | 2018 | 1200平方米 | 600 | 正在编制可研 | 600 |  | 段万荣 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛 |  |  | 4月前完成招投标
4 | 泽库县全民健身中心建设项目 | 新建 | 2018 | 3000平方米 | 960 | 正在编制可研 | 960 |  | 段万荣 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛 |  |  | 4月前完成招投标
5 | 泽库县泽曲镇、宁秀乡、王家乡、西卜沙乡足球场建设项目 | 新建 | 2018 | 各7500平方米 | 1200 | 完成可研 | 1200 |  | 段万荣 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛 |  |  | 4月前完成招投标
6 | 泽库县广播电视台 | 新建 | 2018 | 采购采编播设备 | 200 | 完成方案 | 200 |  | 段万荣 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛 |  |  | 4月前完成招投标
（九） | 政权
1 | 泽库县武警营房附属设施 | 新建 | 2018 | 武警训练场、温室大棚、菜窖等 | 590 | 完成方案 | 590 |  | 李先才让 | 泽库县公安局 | 李先才让 |  |  | 4月前完成招投标
2 | 泽库县看守所、拘留所暗防（监控）系统 | 新建 | 2018 | 看守所、拘留所、武警中队监控系统 | 450 | 完成方案 | 450 |  | 李先才让 | 泽库县公安局 | 李先才让 |  |  | 4月前完成招投标
（十） | 保障性住房
（十一） | 商贸流通、招商引资
1 | 泽库县商业步行街综合市场建设项目 | 新建 | 2018 | 土建工程及室外总图工程 | 2000 | 完成可研 | 2000 |  | 赵建国 | 泽库县扶贫局 | 才吾 |  |  | 4月前完成招投标
（十二） | 民政
1 | 泽库县20个村牧区幸福院 | 新建 | 2018 | 建设用房各200平方米及附属设施 | 1000 | 正在编制可研 | 1000 |  | 李先才让 | 泽库县民政局 | 关却东智
2 | 泽库县敬老院和泽库县未成年人保护中心附属设施及设备购置 | 新建 | 2018 | 附属设施及设备购置 | 68 | 正在编制方案 | 68 |  | 李先才让 | 泽库县民政局 | 关却东智
（十三） | 应急体系
（十四） | 寺院建设
（十五） | 能源
1 | 泽库县天然气利用工程 | 新建 | 2018-2020 | 天然气门站及管网等附属设施 | 32000 | 完成可研编制 | 32000 |  | 桑杰卡 | 泽库县发改局 | 杨太才让
（十六） | 扶贫开发
1 | 泽库县2017年易地扶贫搬迁供水工程 | 新建 | 2018 | 引水口、蓄水池、干支管及供水附属设施。 | 2063 | 完成可研编制 | 2063 |  | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
2 | 泽库县2017年易地搬迁道路工程 | 新建 | 2018 | 四级水泥砼135公里 | 6345 | 完成可研编制 | 6345 |  | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
（十七） | 其他
1 | 泽库县夏德日变—河南优干宁变110千伏Ⅱ回线路 | 新建 | 2018 | 39.59公里 | 4200 | 正在编制方案 | 4200 |  | 桑杰卡 | 泽库县供电公司 | 牛喜荣
2 | 泽库县夏德日变2#主变扩建工程 | 扩建 | 2018 | 新增变电容量31.5兆伏安 | 1300 | 正在编制方案 | 1300 |  | 桑杰卡 | 泽库县供电公司 | 牛喜荣
3 | 泽库唐德35千伏变电站建设项目 | 新建 | 2018 | 变电站一座，线路41公里 | 2500 | 正在编制方案 | 2500 |  | 桑杰卡 | 泽库县供电公司 | 牛喜荣
4 | 35千伏多福屯变2#主变项目 | 新建 | 2018 |  | 120 | 正在编制方案 | 120 |  | 桑杰卡 | 泽库县供电公司 | 牛喜荣
5 | 泽库县乡镇制氧站 | 新建 | 2018 | 制氧站房各45平方米及管网 | 1615 | 完成可研编制 | 1615 |  | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军
6 | 2018年高原美丽乡村建设项目 | 新建 | 2018 | 围墙、大门改造、房屋新建（加固）、墙体美化、太阳能路灯、文化广场、水电路、环卫、医疗、健身设施、村庄绿化等建设 | 1200 | 正在编制方案 | 1200 |  | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军

## 前期项目
泽库县完成可研或实施方案项目一览表
万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 总投资 | 项目责任单位 | 备注
| 合计 |  |  | 240080
1 | 泽库县通用机场 | 新建 | 通用机场一座 | 40000 | 泽库县发改局
2 | 泽库县城地下综合管廊工程 | 新建 | 7.44公里 | 125000 | 泽库县住建局
3 | 和日水库 | 新建 | 库容954万m3、面板堆石坝、导流洞、溢洪道、泄水闸、冲沙闸 | 15300 | 泽库县水利局
4 | 泽库县泽曲生态公园（一期）项目 | 新建 | 总占地面积3120亩 | 4200 | 泽库县住建局
5 | 泽库县安多湿地公园项目 | 新建 | 占地面积320亩 | 3000 | 泽库县住建局
6 | 泽库县城集中供热四期工程 | 新建 | 主要建设热源及热力管网9.86公里，供热总面积12万平方米 | 3400 | 泽库县住建局
7 | 泽库县泽曲镇环城东三路道路建设工程 | 新建 | 道路总长2303.2米，宽度20米、排水、路灯等 | 2183 | 泽库县住建局
8 | 泽库县泽曲镇文化路道路工程 | 新建 | 建设道路长度1385米及配套设施 | 1816 | 泽库县住建局
9 | 泽库县麦秀镇滨河路道路工程 | 新建 | 建设道路长度1835米及配套设施 | 1100 | 泽库县住建局
10 | 泽库县和日镇朝圣路道路工程 | 新建 | 道路全长1870.883米，红线宽度12米 | 1123 | 泽库县住建局
11 | 泽库县和日镇宁泽路道路工程 | 新建 | 道路总长1335米，红线宽度18米 | 1454 | 泽库县住建局
12 | 泽库县和日镇滨河东路道路工程 | 新建 | 道路总长1146米，红线宽度12米 | 416 | 泽库县住建局
13 | 泽库县泽曲镇建设西路道路工程 | 新建 | 道路总长1408米，建设西路913.397米，连接线494.659米，红线宽度24米 | 1700 | 泽库县住建局
14 | 泽库县乡镇供氧设施工程 | 新建 | 6乡镇土建及设备 | 1615 | 泽库县住建局
15 | 泽库县泽曲镇人行步道建设项目 | 新建 | 全长3公里，主要建设步行道、排水、路灯等 | 400 | 泽库县住建局
16 | 泽库县泽曲镇环城牧道建设项目 | 新建 | 7公里 | 3000 | 泽库县住建局
17 | 泽库县自行车道建设项目 | 新建 | 10299米 | 1650 | 泽库县住建局
18 | 泽库县宁秀乡智格日至巴滩牧场多合多村同村公路 | 新建 | 四级砂路36公里 | 950 | 泽库县交通局
19 | 泽库县宁秀乡尕强至赛日旺公路 | 新建 | 四级砂路20.335公里 | 972 | 泽库县交通局
20 | 泽库县王家乡红旗村至叶金木村公路 | 新建 | 四级砂路30.2公里 | 1057 | 泽库县交通局
21 | 泽库县王家乡至团结村（群旗拿）公路 | 新建 | 混凝土路面39.96公里 | 3980 | 泽库县交通局
22 | 泽库县宁秀乡六村硬化公路 | 新建 | 混凝土路面30.1公里 | 3000 | 泽库县交通局
23 | 泽库县麦秀镇共青村至尕让村公路 | 新建 | 混凝土路面26.6公里 | 2613 | 泽库县交通局
24 | 泽库县泽曲镇夏德日河河道治理工程 | 新建 | 河道治理11.94km、修建堤防11.94km | 8110 | 泽库县水利局
25 | 泽库县泽曲河河道治理 | 新建 | 河道治理3km、修建堤防3km | 4715 | 泽库县水利局
26 | 泽库县泽曲镇老旧管网改造及延伸工程 | 改造 | 改造老旧PVC管网5.3km，管网延伸5km | 450 | 泽库县水利局
27 | 泽库县麦秀镇小流域治理工程 | 新建 | 人工种草、石谷坊、封禁治理等 | 563 | 泽库县水利局
28 | 泽库县泽曲镇应急水源防洪工程 | 新建 | 防洪堤1公里 | 163 | 泽库县水利局
29 | 泽库县和日镇水源及输配水管网建设项目 | 新建 | 引水口一座，干支管7.5公里，各类阀门井等 | 750 | 泽库县水利局
30 | 泽库县宁秀乡水源及输配水管网建设项目 | 新建 | 引水口一座，干支管14公里，各类阀门井等 | 1400 | 泽库县水利局
31 | 泽库县王家乡水源及输配水管网建设项目 | 新建 | 引水口一座，干支管32公里，各类阀门井等 | 3200 | 泽库县水利局
32 | 泽库县西卜沙乡水源及输配水管网建设项目 | 新建 | 引水口一座，干支管8公里，各类阀门井等 | 800 | 泽库县水利局
33 | 泽库县宁秀乡生活垃圾填埋场及环卫设施工程 | 新建 | 总库容10万立方米 | 1350 | 泽库县国土资源和环保林业局

## 开复工清单
泽库县2018年集中开复工项目清单
万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | 选址意见书完成时限 | 土地预审、环评完成时限 | 地勘完成时限 | 可研或方案完成时限 | 初步设计完成时限 | 施工图或作业设计完成时限 | 招投标完成时限 | 征地完成时限 | 安全备案资料完成时限 | 质量监督手续办理完成时限 | 开工时间 | 项目责任领导 | 项目责任 单位 | 项目 责任人 | 备注
| 合计 | 190006.5
一、 | 住建局
1 | 泽库县泽曲镇西二环路建设工程 | 5950 | 3000 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军
2 | 泽库县宁秀乡经四路、牧民北路道路整治工程 | 1765 | 1765 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军
3 | 泽库县王家乡经二路、纬二路等5条路道路整治工程 | 2115 | 2115 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军
4 | 泽库县和日镇和泽路道路整治工程 | 1735 | 1735 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军
5 | 泽库县西卜沙乡红旗路、友谊路道路整治工程 | 885 | 885 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军
6 | 泽库县通用机场 | 20000 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军
7 | 泽库县团结路道路工程 | 1900 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 | 续建
8 | 泽库县泽曲镇公园东路道路工程 | 1370 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 | 续建
9 | 泽库县泽曲镇本溪东路道路工程 | 1970 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 | 续建
10 | 泽库县幸福小区保障性住房配套基础设施建设项目 | 450 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 | 续建
11 | 泽库县幸福小区保障性住房配套基础设施建设项目 | 400 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 | 续建
12 | 泽库县影剧院小区保障性住房配套基础设施建设项目 | 700 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县住建局 | 田国军 | 续建
二、 | 交通运输局
13 | 泽库县宁秀乡智格日至巴滩牧场多合多村通村公路 | 950 | 950 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加
14 | 泽库县措日更至达久摊公路 | 9174 | [11 empty] | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县交通局 | 扎本加 | 续建
三、 | 水利局
15 | 泽库县第一水源地保护、第二水源扩建工程 | 1300 | 1300 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
16 | 泽库县宁秀乡尕日当村饮水工程 | 145 | 145 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
17 | 泽库县和日镇夏拉村人蓄饮水安全工程 | 195 | 195 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
18 | 泽库县王家乡叶金木村（3社）人蓄饮水安全工程 | 150 | 150 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军
19 | 泽库县多禾茂克宁村、和日叶贡村、麦秀多龙村人饮工程 | 261 | [11 empty] | 2018-04-25 | 段万荣 | 泽库县水利局 | 马英军 | 续建
四、 | 国土资源和环保林业局
20 | 泽库县2018年度湿地保护项目 | 100 | 100 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县国土资源和环保林业局 | 才让东智
21 | 泽库县2018年度林业有害生物防控项目 | 30 | 30 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县国土资源和环保林业局 | 才让东智
22 | 泽库县2018年度人工造林项目 | 24 | 24 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县国土资源和环保林业局 | 才让东智
23 | 泽库县森林公安局官秀林区派出所 | 84 | [11 empty] | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县国土资源和环保林业局 | 才让东智 | 续建
五、 | 农牧科技局、有机畜牧业园区
24 | 泽库县草原有害生物防控 | 706 | 706 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却
25 | 泽库县黑土滩综合治理项目 | 1500 | 1500 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却
26 | 泽库县苗木生产基地建设项目 | 100 | 100 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却
27 | 泽库县草地生态畜牧业基础设施建设 | 12000 | [11 empty] | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却 | 续建
28 | 泽库县退牧还草工程（2017年） | 1537.5 | [11 empty] | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却 | 续建
29 | 泽库县有机畜牧业园区仓储物流及基础设施建设项目 | 851 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 有机畜牧业园区 | 普华多杰 | 续建
30 | 泽库县高院职工之家 | 840 | [11 empty] | 2018-04-25 | 周先加 | 泽库县农牧局 | 德却 | 续建
六、 | 教育局
31 | 泽库县巴滩牧场中心幼儿园、麦秀镇宝洁幼儿园建设项目 | 326 | 326 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多
32 | 泽库县麦秀镇中心寄宿制完小食堂建设项目 | 350 | 350 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多
33 | 泽库县县城第二幼儿园附属设施建设项目 | 600 | 600 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多
34 | 泽库县6个易地搬迁村幼儿园附属设施建设项目 | 300 | 300 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多
35 | 泽库县民族中学西部分校 | 5325 | [11 empty] | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 | 续建
36 | 泽库县2017年易地搬迁点幼儿园建设项目 | 1802 | [11 empty] | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 | 续建
37 | 泽库县和日镇中心幼儿园（四标段） | 324 | [11 empty] | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 | 续建
38 | 泽库县麦秀镇中心幼儿园（五标段） | 269 | [11 empty] | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 | 续建
39 | 泽库县多禾茂乡寄宿制中心完小 | 1080 | [12 empty] | 桑杰卡 | 泽库县教育局 | 才多 | 续建
七、 | 卫生和计划生育局
40 | 泽库县宁果公路王家急救点 | 80 | 80 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县卫生局 | 仁青才郎
41 | 泽库县麦秀镇急救点 | 80 | 80 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县卫生局 | 仁青才郎
42 | 泽库县藏医院住院医技综合楼建设项目 | 1640 | 1640 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县卫生局 | 仁青才郎
43 | 泽库县妇幼保健院及配套设施工程 | 1015 | 1015 | [10 empty] | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县卫生局 | 仁青才郎 | 续建
44 | 泽库县藏医院藏药制剂中心 | 2418 | 2418 | [10 empty] | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县卫生局 | 仁青才郎 | 续建
45 | 泽库县50所标准化村级卫生室项目 | 955 | 955 | [10 empty] | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县卫生局 | 仁青才郎 | 续建
八、 | 文体广电旅游局
46 | 泽库县游牧民俗文化展示中心 | 2691 | 2691 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛
47 | 泽库县全民健身中心建设项目 | 960 | 960 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛
48 | 泽库县泽曲镇、宁秀乡、王家乡、西卜沙乡足球场建设项目 | 1200 | 1200 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛
49 | 泽库县广播电视台 | 200 | 200 |  |  |  | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛
50 | 和日石经墙消防、安防工程 | 446 | 446 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛
51 | 泽库县多杰宗寺文物保护修缮项目 | 120 | 120 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛
52 | 泽库县村级文化服务中心 | 111 | 111 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 3月25日前 | 4月20日前 |  | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 谢红芹 | 泽库县文体广电和旅游局 | 杨洛
九、 | 扶贫开发局
53 | 泽库县商业步行街综合市场建设项目 | 5000 | 5000 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3月15日前 | 3月25日前 | 4月20日前 | 3月20日前 | 4月25日前 | 4月25日前 | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县扶贫局 | 才吾
54 | 泽库县2017年易地搬迁建设项目 | 49224 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县扶贫局 | 才吾 | 续建
55 | 泽库县光伏电站建设项目 | 9000 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县扶贫局 | 才吾
56 | 泽库县2016年易地搬迁项目道路建设 | 3003 | [11 empty] | 2018-04-25 | 赵建国 | 泽库县扶贫局 | 才吾 | 续建
十、 | 发展和改革局
57 | 泽库县天然气利用工程 | 32000 | [11 empty] | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县发改局 | 杨太才让
58 | 泽库县风能项目 | 300 | [11 empty] | 2018-04-25 | 桑杰卡 | 泽库县发改局 | 杨太才让